| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU Số: 1861 /KH-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Lai Châu, ngày 04 tháng 12 năm 2015 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Triển khai Đợt cao điểm hành động năm vệ sinh an toàn thực phẩm

trong lĩnh vực nông nghiệp

Thực hiện Kế hoạch số 8534/KH-BNN-QLCL ngày 19/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai Đợt cao điểm hành động Năm vệ sinh ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp; để giải quyết các vấn đề nổi cộm hiện nay trong công tác đảm bảo vệ sinh ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp như: Việc sử dụng chất cấm, kháng sinh trong chăn nuôi, sản phẩm chăn nuôi; tồn dư thuốc BVTV trong rau, quả; chất kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản và các sản phẩm thủy sản, góp phần tạo niềm tin cho người tiêu dùng thực phẩm nông sản, trên địa bàn tỉnh dịp lễ, Tết cuối năm; UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch triển khai Đợt cao điểm hành động Năm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và các cấp chính quyền trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm đảm bảo vệ sinh ATTP đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, sơ chế, chế biến, bảo quản sản phẩm nông lâm thủy sản, đặc biệt là nhóm các sản phẩm rau, quả, thịt, tôm, cá.

- Kiểm soát việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; giám sát tồn dư thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trong rau, quả; tồn dư chất cấm, hóa chất, kháng sinh trong thịt lợn, thịt gà, thủy sản nuôi, tạo niềm tin cho người tiêu dùng thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm cho người sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh, chế biến, bảo quản thực phẩm nông lâm thủy sản có trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng; phổ biến về các tác hại và thiệt hại của việc buôn bán và sử dụng chất cấm (đặc biệt là Salbutamol, VAT Yellow (vàng O)) trong chăn nuôi; hóa chất, kháng sinh cấm trong nuôi trồng thủy sản.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời ngăn chặn các sai phạm trong việc buôn bán và sử dụng chất cấm (đặc biệt là Salbutamol, VAT Yellow (vàng O)) trong chăn nuôi; hóa chất, kháng sinh cấm trong nuôi trồng thủy sản. Tăng cường lấy mẫu giám sát tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau, củ quả và chè; tồn dư hóa chất, kháng sinh, chất cấm trong sản phẩm thịt lợn, thịt gà, thủy sản; ô nhiễm vi sinh trong thịt trên địa bàn toàn tỉnh.

- Kiểm tra, thanh tra, giám sát xử lý nghiêm các sai phạm về lĩnh vực đảm bảo vệ sinh ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm nông lâm thủy sản và các cơ sở kinh doanh thuốc BVTV, thức ăn chăn nuôi; công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng các cơ sở vi phạm.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các cơ sở sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng về tác hại của các chất cấm, thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh tồn dư trong thực phẩm đối với sức khỏe cộng đồng và thiệt hại đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh khi sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh cấm; phổ biến, hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm.

2. Hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh áp dụng thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP); tư vấn, hướng dẫn và thực hiện tốt việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

3. Kiểm tra, thanh tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo đảm vệ sinh ATTP trong sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản; phát hiện và chấn chỉnh kịp thời cũng như xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Lấy mẫu giám sát tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau, chè; tồn dư hóa chất, chất cấm, kháng sinh trong sản phẩm thịt lợn, thịt gà, thủy sản nuôi, trong chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi; ô nhiễm vi sinh trong thịt trên địa bàn tỉnh.

4. Tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất, tiêu thụ và quảng bá các sản phẩm thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn.

III. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Phạm vi: Triển khai đợt cao điểm trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Đối tượng: Các cơ sở trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, kinh doanh, sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm nông lâm thủy sản; các cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thuốc BVTV, thức ăn chăn nuôi.

3. Thời gian: Từ tháng 11/2015 đến hết tháng 02/2016 (sau tết Nguyên đán Bính Thân).

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Các đơn vị, cân đối sử dụng kinh phí đã được giao năm 2015 và kinh phí giao năm 2016 để triển khai các nội dung Kế hoạch này.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.  Sở Nông nghiệp và PTNT

- Chủ trì phối hợp cùng các sở, ngành tổ chức phát động và hướng dẫn  UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện theo các nội dung của kế hoạch này đảm bảo tiến độ và hiệu quả.

- Kiểm tra, giám sát, phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN, các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn toàn tỉnh theo phân cấp và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. Công khai kết quả kiểm tra trên các phương tiện thông tin đại chúng, tái kiểm tra 100% các cơ sở xếp loại C và xử lý vi phạm hành chính các cơ sở vẫn xếp loại C sau tái kiểm tra.

- Tư vấn, hướng dẫn và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp theo quy định.

- Chủ trì phối hợp cùng các đơn vị có liên quan nghiên cứu, triển khai thí điểm việc xác nhận sản phẩm an toàn theo nội dung Công văn số 9675/BNN-QLCL ngày 30/11/2015 của Bộ Nông nghiệp & PTNT.

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai Đợt cao điểm hành động Năm vệ sinh ATTP gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh theo chế độ báo cáo hiện hành.

2. Sở Y tế

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc kinh doanh, buôn bán và sử dụng salbutamol; thông tin về sản phẩm an toàn, cách xử lý phù hợp đối với sản phẩm cảnh báo không an toàn; giám sát sản phẩm trên thị trường, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện các nhiệm vụ theo nội dung kế hoạch này.

3. Sở Công Thương

Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và PTNT tăng cường kiểm soát việc  kinh doanh, buôn bán các loại hóa chất cấm (Salbutamol và Vàng O) trong chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi; thuốc BVTV; thuốc thú y; kháng sinh cấm, giả, ngoài danh mục. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tăng cường triển khai hoạt động xúc tiến thương mại, thiết lập liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm an toàn và quảng bá sản phẩm an toàn.

4. Sở Khoa học và Công nghệ

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh.

5. Các ban, ngành, đoàn thể liên quan và các cơ quan truyền thông

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Đài PT-TH tỉnh; Báo Lai Châu tuyên truyền phổ biến về đảm bảo an toàn thực phẩm, vận động người dân tham gia phát hiện, tố giác các trường hợp sử dụng hóa chất, kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật cấm, giả ngoài danh mục để kịp thời xử lý đạt hiệu quả.

6. UBND các huyện, thành phố

- Chủ động xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai Đợt cao điểm hành động năm vệ sinh ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn quản lý. Bố trí kinh phí và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả.

- Tăng cường chỉ đạo các phòng chuyên môn đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thống kê, kiểm tra, phân loại 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN và sản phẩm nông lâm thủy sản chủ lực trên địa bàn quản lý (các cơ sở có Giấy đăng ký kinh doanh do Phòng Kế hoạch - Tài chính huyện, thành phố cấp) theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT, ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; công khai kết quả kiểm tra trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tái kiểm tra 100% các cơ sở xếp loại C và xử lý dứt điểm các cơ sở bị xếp loại C sau tái kiểm tra theo đúng các quy định và đúng thẩm quyền quản lý.

- Tích cực triển khai thực hiện việc ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn đối với các cơ sở sản xuất nông lâm thủy sản ban đầu nhỏ lẻ và kiểm tra giám sát việc thực hiện ký cam kết đó theo hướng dẫn tại Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Làm tốt công tác xác nhận kiến thức vệ sinh ATTP và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo đúng quy định cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sơ chế, chế biến, bảo quản nông lâm thủy sản trên địa bàn quản lý.

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - Bộ Nông nghiệp và PTNT; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh; - Hội Nông dân tỉnh; - Các sở: Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Công Thương, Khoa học và Công nghệ; - Báo Lai Châu; - Đài PTTH tỉnh; - UBND các huyện, thành phố; - Lưu: VT, NLN. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH ( Đã ký ) Lê Trọng Quảng |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH CHI TIẾT TRIỂN KHAI ĐỢT CAO ĐIỂM HÀNH ĐỘNG NĂM VỆ SINH

AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số:               /KH-UBND ngày        /11/2015 của UBND tỉnh Lai Châu)

| TT | Nội dung nhiệm vụ triển khai | Đơn vị chủ trì triển khai thực hiện | Đơn vị phối hợp Thực hiện | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm (lồng ghép với Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh ATTP dịp cuối năm) |  |  |  |
| 1 | Phổ biến, tuyên truyền về tác hại đối với sức khỏe người tiêu dùng, thiệt hại đối với nhà sản xuất, kinh doanh khi sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh cấm. | - Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản; chi cục Thú Y; chi cục Bảo vệ thực vật; chi cục Thủy Sản) - UBND các huyện, thành phố. | Báo Lai Châu; Đài PTTH tỉnh; Sở Y tế, Sở Công Thương; Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Hội Nông dân tỉnh. | Liên tục đến hết tháng 02/2016 |
| 2 | - Tập trung truyên truyền các nội dung: + Không sử dụng chất cấm (đặc biệt là Salbutamol; VAT Yellow) trong chăn nuôi -Tác hại và thiệt hại. + Không sử dụng hóa chất, kháng sinh cấm trong nuôi trồng thủy sản - Tác hại và thiệt hại. + Không sử dụng thuốc BVTV cấm, thuốc ngoài danh mục và tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng trong trồng trọt - Tác hại và thiệt hại. + Giết mổ, vận chuyển và bày bán sản phẩm thịt lợn, thịt gà, rau, củ quả, tôm, cá… đảm bảo ATTP. | - Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản; chi cục Thú Y; chi cục Bảo vệ thực vật; chi cục Thủy Sản) - UBND các huyện, thành phố. | Báo Lai Châu; Đài PTTH tỉnh; Sở: Y tế, Công Thương; Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Hội Nông dân tỉnh. | Liên tục đến hết tháng 02/2016 |
| 3 | - Phối hợp với Báo Lai Châu, Đài PTTH tỉnh cung cấp, trao đổi thông tin và xây dựng các tin phóng sự, viết bài theo chủ đề để tuyên truyền vệ sinh ATTP cho người dân trên địa bàn toàn tỉnh. | - Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản; chi cục Thú Y; chi cục Bảo vệ thực vật; chi cục Thủy Sản) | Báo Lai Châu; Đài PTTH tỉnh. |  |
| 4 | - Thông tin đầy đủ, kịp thời thực tế tình hình an toàn thực phẩm đối với các loại sản phẩm (rau, quả, chè, thịt, tôm, cá), công khai danh sách xếp loại về điều kiện bảo đảm ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản để người tiêu dùng có cách xử lý phù hợp. | - Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản; chi cục Thú Y; chi cục Bảo vệ thực vật; chi cục Thủy Sản) - UBND các huyện, thành phố. | Báo Lai Châu; Đài PTTH tỉnh; Sở: Y tế, Công Thương; Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Hội Nông dân tỉnh. | Liên tục đến hết tháng 02/2016 |
| II | Công tác hướng dẫn cơ sở sản xuất, kinh doanh đảm bảo vệ sinh ATTP |  |  |  |
| 1 | Hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh áp dụng thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP, GMP) đặc biệt không sử dụng chất cấm, chất bảo quản, phụ gia, thuốc BVTV, thuốc thú y ngoài danh mục; nguyên tắc 4 đúng về sử dụng thuốc BVTV, thuốc thú y; phổ biến cho người tiêu dùng hiểu biết và ủng hộ các sản phẩm an toàn. | - Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản; chi cục Thú Y; chi cục Bảo vệ thực vật; chi cục Thủy Sản) - UBND các huyện, thành phố. | Báo Lai Châu; Đài PTTH tỉnh; | Liên tục đến hết tháng 02/2016 |
| 2 | Tư vấn, hướng dẫn và thực hiện tốt việc xác nhận kiến thức vệ sinh ATTP và việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; việc cấp Giấy chứng nhận vệ sinh thú y theo đúng quy định. | - Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản; chi cục Thú Y) - UBND các huyện, thành phố. | Sở Y tế; sở Công Thương | Liên tục đến hết tháng 02/2016 |
| III | Thanh tra, kiểm tra, giám sát và lấy mẫu kiểm tra, phân tích(lồng ghép với Tháng vệ sinh ATTP cuối năm) |  |  |  |
| 1 | Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi lưu thông, kinh doanh, mua bán, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi (Salbutamol và Vàng O); hóa chất, kháng sinh cấm trong nuôi trồng thủy sản; thuốc BVTV, thuốc thú y ngoài danh mục và không tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng khi sử dụng. | - Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Thú Y; chi cục Bảo vệ thực vật; chi cục Thủy Sản) - UBND các huyện, thành phố. | Công an tỉnh; sở Y tế; sở Công Thương | Liên tục đến hết tháng 02/2016 |
| 2 | Kiểm tra, giám sát ATTP trong sản xuất, kinh doanh các sản phẩm rau, quả, thịt, cá, tôm trên cơ sở phân loại nguy cơ để lấy mẫu phân tích truy xuất nguồn gốc, trao đổi thông tin, phối hợp và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. | - Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản; chi cục Thú Y; chi cục Bảo vệ thực vật; chi cục Thủy Sản) - UBND các huyện, thành phố. | Công an tỉnh; sở Công Thương | Liên tục đến hết tháng 02/2016 |
| 3 | Kiểm tra, phân loại 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN và sản phẩm nông lâm thủy sản chủ lực trên địa bàn quản lý theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Tái kiểm tra 100% các cơ sở xếp loại C và xử lý hành chính đối với các cơ sở vẫn xếp loại C sau tái kiểm tra đồng thời công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng kết quả kiểm tra phân loại và các cơ sở vi phạm trong quá trình thanh, kiểm tra. | - Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản; chi cục Thú Y; chi cục Bảo vệ thực vật; chi cục Thủy Sản) - UBND các huyện, thành phố. | Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT | Liên tục đến hết tháng 02/2016 |
| 4 | Tăng cường triển khai ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn đối với các cơ sở sản xuất nông lâm thủy sản ban đầu nhỏ lẻ và kiểm tra giám sát việc thực hiện ký cam kết đó theo hướng dẫn tại Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. | - UBND các huyện, thành phố. | Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản; chi cục Thú Y; chi cục Bảo vệ thực vật; chi cục Thủy Sản) | Liên tục đến hết tháng 02/2016 |
| 5 | Lấy mẫu kiểm tra, phân tích dư lượng thuốc BVTV trên rau, chè; dư lượng chất kháng sinh, chất kích thích sinh trưởng, chất cấm trong sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ thịt, thủy sản và trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy. | - Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản; chi cục Thú Y; chi cục Bảo vệ thực vật; chi cục Thủy Sản) - UBND các huyện, thành phố. | Các Trung tâm kiểm nghiệm, phân tích vùng | Liên tục đến hết tháng 02/2016 |
| IV | Xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm an toàn |  |  |  |
| 1 | Xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất, tiêu thụ và quảng bá các sản phẩm thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn. | - Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Phát triển nông thôn) - UBND các huyện, thành phố. | Sở Khoa học và Công nghệ; sở Công Thương. | Liên tục đến hết tháng 02/2016 |

Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với vấn đề trên , Quốc hội đã ban hành Luật An toàn thực phẩm

Nhằm triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động Năm vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 471/QĐ-UBND ngày 15/5/2015. Trên cơ sở đó, các sở; ngành; UBND các huyện, thành phố đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá, phân xếp loại và xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh, vật tư nông nghiệp (VTNN) và các sản phẩm nông lâm thủy sản theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao. Đến nay công tác đảm bảo vệ sinh ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất định. Hoạt động tuyên truyền tập huấn, phổ biến pháp luật về vệ sinh ATTP được quan tâm và thực hiện thường xuyên, đã cấp phát được 1.460 tờ rơi; tổ chức được 02 lớp tập huấn kiến thức vệ sinh ATTP cho 59 người sản xuất, kinh doanh nông sản phẩm và 01 lớp tập huấn cho 50 cán bộ quản lý chất lượng ATTP trên địa bàn toàn tỉnh. Đánh giá phân loại cơ sở theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT được 290 cơ sở (chiếm 55,03%) trong đó cơ sở xếp loại A: 83 cơ sở; loại B: 175 cơ sở; loại C: 32 cơ sở. Tổ chức thực hiện ký cam kết sản xuất ATTP theo Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT được 2.195 cơ sở trồng trọt, chăn nuôi nhỏ lẻ. Tổ chức được 03 đợt kiểm tra, giám sát đối với 305 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản và lấy 27 mẫu nông sản kiểm tra, giám sát các chỉ tiêu vệ sinh ATTP; kết quả kiểm tra, phân tích các mẫu đều đạt yêu cầu không có mẫu nào vượt ngưỡng quy định về các chỉ tiêu vệ sinh ATTP. Tổ chức thực hiện được 09 cuộc thanh tra chuyên ngành kiểm tra ý thức chấp hành pháp luật về vệ sinh ATTP  đối với 410 lượt cơ sở. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, giám sát đã kịp thời ngăn chặn các sai phạm và hướng dẫn các cơ sở chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về vệ sinh ATTP trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, sơ chế, chế biến nông lâm thủy sản. Tuy hoạt động kiểm tra, giám sát chất lượng vệ sinh ATTP đã được triển khai thực hiện nhưng kết quả đánh giá, phân xếp loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sơ chế, chế biến, bảo quản nông lâm thủy sản trên địa bàn toàn tỉnh đạt tỷ lệ chưa cao. Một số huyện, thành phố chưa phát huy hết khả năng quản lý nhà nước trong việc quản lý chất lượng vệ sinh ATTP đối với sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn. Số cơ sở xếp loại C trong quá trình đánh giá, xếp loại vẫn chiếm tỷ lệ cao 11,03% và việc tái kiểm tra đối với các cơ sở xếp loại C vẫn chưa được thực hiện thường xuyên, chưa kiểm tra được việc thực hiện ký cam kết sản xuất đảm bảo ATTP đối với các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ đã ký cam kết. Việc lấy mẫu giám sát, phân tích các chỉ tiêu về vệ sinh ATTP đối với các sản phẩm nông sản còn ít do nguồn kinh phí hạn chế và việc tổ chức xác nhận kiến thức vệ sinh ATTP, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP ở cấp huyện, thành phố còn gặp nhiều khó khăn, bất cập.