| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU Số: 2007 /KH-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Lai Châu, ngày 30 tháng 12 năm 2015 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền, vận động và tổ chức các sự kiện hiến máu

tình nguyện tỉnh Lai Châu năm 2016

Căn cứ tình hình thực hiện công tác vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) năm 2015 và dự kiến nhu cầu sử dụng máu trong cấp cứu và điều trị bệnh nhân trên địa bàn toàn tỉnh năm 2016.

Uỷ ban nhân dân tỉnh hành Kế hoạch tuyên truyền, vận động và tổ chức HMTN năm 2016, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân có đủ sức khỏe, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng tích cực tham gia HMTN; đề cao và tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của việc HMTN góp phần đáp ứng được nhu cầu máu trong cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế, các tai nạn rủi ro mất máu và phòng ngừa thảm họa; hình thành nét đẹp văn hóa “hiến máu cứu người” của con người Việt Nam nói chung và con người Lai Châu nói riêng.

2. Tạo sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành và toàn xã hội. Đẩy mạnh phong trào HMTN trở thành hoạt động thường xuyên liên tục trên địa bàn toàn tỉnh.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Công tác tuyên truyền

- Đẩy mạnh tuyên truyền vận động HMTN bằng nhiều hình thức phong phú nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về ý nghĩa, mục đích, giá trị nhân văn của phong trào HMTN.

- Phối hợp với các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội; Ban chỉ đạo các cấp  huyện, thành phố tuyên truyền vận động, phát tờ rơi, tranh ảnh, pa nô, áp phích; phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu, Đài Truyền thanh - Truyền hình của các huyện, thành phố để nâng cao hiểu biết cho mọi người về phong trào HMTN, các tấm gương tiêu biểu tham gia phong trào HMTN hàng năm; tổ chức tọa đàm giao lưu với các tấm gương tích cực tham gia hiến máu, các cá nhân được cứu sống nhờ truyền máu từ nguồn máu của những người HMTN.

- Tuyên truyền phổ biến về tiêu chuẩn, quy định một tình nguyện viên có đủ điều kiện về sức khoẻ để tham gia hiến máu như: Có sức khoẻ tốt; Cân nặng:Từ 45 kg trở lên đối với Nam, 42 kg trở lên đối với Nữ; Độ tuổi: các tình nguyện viên tham gia hiến máu từ đủ 18 đến 60 tuổi.

- Tổ chức tuyên truyền, vận động HMTN tập trung trong các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; các trường, trung tâm dạy nghề; các trung tâm GDTX và các đơn vị lực lượng vũ trang; mở rộng đối tượng đến các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, các nông lâm trường, xí nghiệp, hội viên Chữ thập đỏ ở vùng nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh.

- Các thành viên Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện của tỉnh có trách nhiệm tuyên truyền, vận động, khuyến khích cán bộ hội viên, thành viên của ngành, tổ chức mình tự nguyện tham gia hiến máu tình nguyện.

- Chủ nhiệm các Câu lạc bộ (Bí thư Chi đoàn) là cầu nối giữa Ban chỉ đạo HMTN với các tình nguyện viên HMTN; có trách nhiệm quản lý, theo dõi (số lượng cá nhân tham gia, số điện thoại riêng hoặc cơ quan nơi làm việc); làm tốt công tác tuyên truyền, vận động khuyến khích người thân, bạn bè, đồng nghiệp, các thành viên trong câu lạc bộ tích cực tham gia hiến máu. Kịp thời đề xuất với Ban chỉ đạo HMTN tỉnh khen thưởng các thành viên có thành tích xuất sắc tham gia phong trào HMTN trong năm.

- Tổ chức 01 buổi tuyên truyền, vận động HMTN nhân “Ngày toàn dân tham gia hiến máu - 7/4” lồng ghép tổ chức phát động tiếp nhận máu tại tuyến huyện.

- Tổ chức 02 buổi tuyên tuyền, vận động HMTN lồng ghép công tác tôn vinh khen thưởng người HMTN “Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu tình nguyện - 14/6” tại tuyến tỉnh, huyện.

- Tổ chức tuyên truyền vận động và tư vấn trực tiếp cho người tham gia hiến máu thông qua các đợt tiếp nhận máu tập trung tại tuyến tỉnh, huyện.

2. Tổ chức các đợt vận động hiến máu tình nguyện

Thực hiện chỉ tiêu vận động hiến máu của Ban chỉ đạo quốc gia, tỉnh Lai Châu phấn đấu năm 2016 toàn tỉnh đạt 1.500 đơn vị máu. UBND tỉnh giao Ban chỉ đạo VĐHMTN các huyện, thành phố; Các câu lạc bộ HMTN tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và phối hợp tổ chức đạt hiệu quả các đợt hiến máu tình nguyện năm 2016.

(Có Bảng chỉ tiêu kèm theo)

* Đợt 1: Tháng 12/2015 Hưởng ứng phong trào “Hiến máu tình nguyện trong dịp Tết và Lễ hội Xuân Hồng”

- Chỉ tiêu: 90 đơn vị máu

- Thời gian tổ chức: Ngày 30/12/2015.

- Địa điểm: Công ty Điện lực tỉnh.

- Đơn vị phối hợp chỉ đạo: Ban chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh; Ban Giám đốc Công ty Điện Lực tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Công ty Điện lực tỉnh

* Đợt 2: Tháng 01/2016 Hưởng ứng phong trào “Hiến máu tình nguyện trong dịp Tết và Lễ hội Xuân Hồng”

- Chỉ tiêu: 120 đơn vị máu

- Thời gian tổ chức: 22/01/2016.

- Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu.

- Đơn vị phối hợp chỉ đạo: Ban chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh; Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Ban Chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh; Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên, Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh.

* Đợt 3: Tháng 2/2016, hưởng ứng phong trào “Hiến máu tình nguyện trong dịp Tết và Lễ hội Xuân Hồng”  và kỷ niệm 61 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2016).

- Chỉ tiêu: 130 đơn vị máu

- Thời gian tổ chức: 29/02/2016.

- Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu.

- Đơn vị phối hợp chỉ đạo: Ban chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh, Sở Y tế, Công an tỉnh, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Ban chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh, Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Đoàn khối các cơ quan tỉnh, Câu lạc bộ HMTN Công an tỉnh Lai Châu.

* Đợt 4: Tháng 3/2016, nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2016).

- Chỉ tiêu: 140 đơn vị máu

- Thời gian tổ chức: 25/3/2016

- Địa điểm: Trung tâm Y tế huyện Than Uyên

- Đơn vị chỉ đạo: Ban chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh; Ban chỉ đạo VĐHMTN huyện Than Uyên, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Ban chỉ đạo VĐHMTN huyện Than Uyên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Than Uyên.

* Đợt 5: Tháng 4/2016, nhân ngày toàn dân hiến máu tình nguyện – ngày 7/4/2016.

- Chỉ tiêu: 130 đơn vị máu

- Thời gian tổ chức: 22/4/2016

- Địa điểm: Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ

- Đơn vị chỉ đạo: Ban chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh; Ban chỉ đạo VĐHMTN huyện Phong Thổ.

- Đơn vị thực hiện: Ban chỉ đạo VĐHMTN huyện Phong Thổ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ.

* Đợt 6: Tháng 5/2016, hưởng ứng Chiến dịch “Những giọt máu hồng hè năm 2016”

- Chỉ tiêu: 130 đơn vị máu

- Thời gian tổ chức: 27/5/2016

- Địa điểm: Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ

- Đơn vị chỉ đạo: Ban chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh, Ban chỉ đạo VĐHMTN huyện Sìn Hồ.

- Đơn vị thực hiện: Ban chỉ đạo VĐHMTN huyện Sìn Hồ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ.

* Đợt 7: Tháng 6/2016, hưởng ứng Chiến dịch “Những giọt máu hồng hè năm 2016”

- Chỉ tiêu: 130 đơn vị máu

- Thời gian tổ chức: 17/6/2016

- Địa điểm: Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố

- Đơn vị chỉ đạo: Ban chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh, Ban chỉ đạo VĐHMTN thành phố.

- Đơn vị thực hiện: Ban chỉ đạo VĐHMTN tỉnh, Ban chỉ đạo VĐHMTN Thành phố, Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố.

* Đợt 8: Tháng 8/2016, hưởng ứng chiến dịch “Những giọt máu hồng hè 2016”

- Chỉ tiêu: 130 đơn vị máu

- Thời gian tổ chức: 26/8/2016

- Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu

- Đơn vị chỉ đạo: Ban chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh, Đảng ủy khối các Cơ quan tỉnh, Đảng ủy khối các Doanh nghiệp tỉnh; Ban Giám đốc Công an tỉnh

- Đơn vị thực hiện: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Đoàn khối các Cơ quan tỉnh, Đoàn Khối các Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Công an tỉnh Lai Châu.

* Đợt 9: Tháng 9/2016

- Chỉ tiêu: 140 đơn vị máu

- Thời gian tổ chức: 23/9/2016

- Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Uyên

- Đơn vị phối hợp chỉ đạo: Ban chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh, Ban chỉ đạo VĐHMTN huyện Tân Uyên.

- Đơn vị thực hiện: Ban chỉ đạo VĐHMTN huyện Tân Uyên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa huyện Tân Uyên.

* Đợt 10: Tháng 10/2016, nhân kỷ niệm 60 năm ngày Thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam – (15/10/1956 - 15/10/2016)

- Chỉ tiêu: 140 đơn vị máu

- Thời gian tổ chức: 14/10/2016

- Địa điểm: Trung tâm Y tế huyện Tam Đường.

- Đơn vị phối hợp chỉ đạo: Ban Chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh, Ban chỉ đạo Vận động HMTN huyện Tam Đường.

- Đơn vị thực hiện: Ban chỉ đạo VĐHMTN huyện Tam Đường, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Tam Đường.

* Đợt 11: Tháng 11/2016 Hưởng ứng Phong trào “Hiến máu tình nguyện trong dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng”

- Chỉ tiêu: 120 đơn vị máu

- Thời gian tổ chức: 25/11/2016

- Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

- Đơn vị phối hợp chỉ đạo: Ban chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh, Đoàn khối các cơ quan tỉnh, Ban Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên - HN tỉnh, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh, Ban giám hiệu Trường Trung cấp nghề tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Ban chỉ đạo VĐHMTN tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh,  Đoàn khối các cơ quan tỉnh, Đoàn TNCS HCM các trường: Trung Tâm GDTX - HN, Trường Cao đẳng Cộng đồng, Trường Trung cấp nghề tỉnh.

* Đợt 12: Tháng 12/2016

- Chỉ tiêu: 100 đơn vị máu

- Thời gian tổ chức: 15/12/2016

- Địa điểm: Trung tâm Y tế huyện Mường Tè

- Đơn vị phối hợp chỉ đạo: Ban Chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh, Ban Chỉ đạo VĐHMTN huyện Mường tè.

- Đơn vị thực hiện: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Ban Chỉ đạo VĐHMTN huyện Mường tè.

3. Công tác tôn vinh khen thưởng, sơ kết, tổng kết phong trào HMTN

Ban chỉ đạo Vận động HMTN các cấp làm tốt công tác tôn vinh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia phong trào HMTN toàn tỉnh nhân ngày “Thế giới tôn vinh người hiến máu tình nguyện - 14/6/2016”.

Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết phong trào HMTN năm 2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Chữ thập đỏ tỉnh

Hội Chữ thập đỏ tỉnh (cơ quan thường Ban chỉ đạo VĐHMTN tỉnh) thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc tổ chức phong trào HMTN trong phạm vi toàn tỉnh; các đợt tổ chức hiến máu cố định và lưu động trong toàn tỉnh đạt kết quả.

Xây dựng dự toán kinh phí phục vụ cho công tác tuyên truyền, vận động trong năm; xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng đợt tổ chức tuyên truyền, vận động và hiến máu tình nguyện trong toàn tỉnh.

Đảm bảo tài liệu về HMTN phục vụ cho công tác tuyên truyền; phối hợp Ban chỉ đạo Vận động HMTN các huyện, thành phố tổ chức tập huấn các kỹ năng tuyên truyền HMTN.

2. Sở Y tế

- Chỉ đạo Bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện chuẩn bị các điều kiện, phương tiện vật tư kỹ thuật, tổ chức tiếp nhận máu an toàn kịp thời tại các điểm hiến máu cố định và các điểm hiến máu lưu động trong toàn tỉnh; bố trí cán bộ làm tốt công tác tư vấn cho người hiến máu vào các đợt tổ chức lấy máu.

- Thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc người hiến máu tình nguyện; đảm bảo chế độ cho người hiến máu, đơn vị làm công tác tuyên truyền, vận động HMTN theo đúng Thông tư 182/2009/TT-BTC ngày 14/9/2009 của Bộ Tài chính; Thông tư số 33/2014/TT-BYT ngày 27/10/2014 của Bộ Y tế.

- Tổng hợp báo cáo về thường trực Ban chỉ đạo VĐHMTN tỉnh về kết quả đạt được sau các đợt tổ chức tiếp nhận máu.

3. Đoàn TNCSHCM tỉnh

Tăng cường công tác tuyên truyền cho các đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh về ý nghĩa, mục đích phong trào hiến máu tình nguyện.

Chỉ đạo các Đoàn trực thuộc, Huyện đoàn, Thành đoàn tích cực huy động lực lượng tham gia các đợt vận động HMTN trong các sự kiện phát động tại tỉnh, các huyện, thành phố và sẵn sàng tham gia hiến máu đột xuất khi Bệnh viện cần máu để điều trị, cấp cứu bệnh nhân.

4. Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các đơn vị liên quan có kế hoạch thông tin tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia HMTN; tuyên truyền các hoạt động HMTN, các đợt tổ chức HMTN tập trung và lưu động trong năm, các tấm gương tiêu biểu trong phong trào HMTN.

5. Ban chỉ đạo VĐHMTN cấp huyện, thành phố

Xây dựng kế hoạch HMTN tại huyện, thành phố; tổ chức các đợt phát động HMTN và lấy máu trên địa bàn. Chủ động phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động HMTN sâu rộng trong Nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú vào các đợt cao điểm: Nhân “Ngày toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện - 7/4”; “Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu tình nguyện - 14/6”.

6. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Thành viên Ban Chỉ đạo VĐ HMTN tỉnh.

Xác định việc tham gia hiến máu tình nguyện là một nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình. Tạo điều kiện, vận động, khuyến khích cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang tham gia hiến máu tình nguyện. Huy động lực lượng tham gia công tác tuyên truyền, các hoạt động sự kiện hiến máu tình nguyện trong năm 2016.

Kịp thời biểu dương, động viên khen thưởng, có chính sách phúc lợi của cơ quan đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang tham gia hiến máu nhiều lần.

Căn cứ nội dung Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị có liên quan chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - BCĐ QG vận động HMTN (b/c); - TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh ( b/c); - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Các thành viên BCĐ HMTN tỉnh; - Bệnh viện Đa khoa tỉnh; - UBND các huyện, tp; - BCĐ HMTN các huyện, tp; - Các câu lạc bộ HMTN tại tỉnh; - Lưu: VT, VX. | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (đã ký) Tống Thanh Hải |
| --- | --- |