| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU Số: 249 /KH-UBND |  | # CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Lai Châu, ngày 04 tháng 3 năm 2015 |
| --- | --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội chợ Công nghiệp – Thương mại Lai Châu năm 2015

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP, ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công ;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Công thương : Số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 45/2012/NĐ-CP ; số 36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2013 quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 28 tháng 02 năm 2014 của liên Bộ : Tài chính – Công thương hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương ;

Căn cứ Quyết định số 11355/QĐ-BCT ngày 15/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2015;

UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch tổ chức Hội chợ Công nghiệp – Thương mại Lai Châu năm 2015 (sau đây gọi tắt là Hội chợ), với nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Lai Châu và các tỉnh trong khu vực phía bắc tham gia Hội chợ để tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết, phát triển sản xuất công nghiệp, phát triển mạng lưới phân phối, tiêu thụ sản phẩm.

- Giới thiệu những tiềm năng, lợi thế, các chính sách ưu đãi đầu tư và quảng bá những sản phẩm hàng hóa dịch vụ, văn hóa du lịch có lợi thế của các tỉnh trong khu vực phía bắc đến cộng đồng doanh nghiệp trong cả nước.

- Tuyên truyền, giới thiệu những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XII.

- Triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Bộ Chính trị.

2. Yêu cầu

- Các doanh nghiệp tham gia phải đảm bảo đưa hàng hóa có chất lượng, giá cả hợp lý và có xuất xứ rõ ràng để tham gia bán hàng tại Hội chợ.

- Các hoạt động diễn ra trong quá trình tổ chức Hội chợ phải đảm bảo lành mạnh, văn minh và đậm nét bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.

- Đảm bảo công tác tổ chức chuyên nghiệp và hiệu quả.

- Đảm bảo an toàn về người và tài sản trong các ngày diễn ra Hội chợ.

- Nghiêm cấm đưa vào bày bán tại Hội chợ hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn đo lường và vệ sinh an toàn thực phẩm.

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC HỘI CHỢ

1. Tên gọi: Hội chợ Công nghiệp – Thương mại Lai Châu năm 2015

2. Thời gian tổ chức: Dự kiến từ ngày 05/5/2015 đến 15/5/2015

3. Địa điểm tổ chức: Trung tâm thương mại tỉnh Lai Châu. Địa chỉ Tổ 8, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

4. Đối tượng tham gia

- Các tập đoàn; tổng công ty; doanh nghiệp; hợp tác xã; cơ sở sản xuất, chế biến công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp của các tỉnh phía bắc.

- Các tổ chức khuyến công, xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, xúc tiến du lịch các tỉnh phía bắc.

- Các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố của tỉnh Lai Châu.

5. Các mặt hàng tham gia

- Hàng thủ công mỹ nghệ, may mặc, thời trang, các sản phẩm làng nghề.

- Hàng nông – lâm – thủy sản, lương thực, thực phẩm chế biến.

- Sản phẩm cơ khí, máy móc phục vụ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng; thiết bị văn phòng, trang trí nội ngoại thất, đồ điện, điện tử, điện lạnh, kim khí, ô tô, xe máy.

- Vật tư kỹ thuật phục vụ sản xuất công nghiệp; nông, lâm nghiệp.

- Các dịch vụ: Du lịch, y tế, viễn thông,...

6. Quy mô

- Dự kiến có trên 220 gian hàng tiêu chuẩn (diện tích 9 m2) của trên 100 tổ chức, cá nhân trong nước tham gia giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã; cơ sở sản xuất, chế biến công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của các tỉnh, thành phố. Các gian hàng được dựng trong nhà tiền chế và khu đất trống có tổng diện tích 8.000m2

7. Cơ quan chỉ đạo

- Bộ Công thương.

- UBND tỉnh Lai Châu.

8. Cơ quan tổ chức

- Cục Công nghiệp địa phương (Bộ Công thương).

- Sở Công thương tỉnh Lai Châu.

9. Đơn vị thực hiện

- Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lai Châu.

- Công ty tổ chức Hội chợ (đơn vị trúng thầu).

10. Công tác chiêu thương

Sở Công thương tỉnh Lai Châu gửi công văn mời Sở Công thương, Trung tâm Khuyến công, Trung tâm Xúc tiến thương mại, các hiệp hội ngành nghề… tại các tỉnh thuộc khu vực phía bắc.

11. Nội dung các hoạt động tại Hội chợ

11.1. Công tác chuẩn bị

Đơn vị trúng thầu tiến hành hoàn thiện việc dàn dựng gian hàng và trang trí tổng thể khu vực hội chợ, báo cáo Ban tổ chức trước ngày 01/5/2015.

11.2. Đón tiếp khách mời

- Thời gian: Trong ngày khai mạc.

- Địa điểm: Nhà khách Hương Phong.

- Thành phần: Lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các tỉnh bạn.

- Chủ trì: Sở Công thương.

11.3. Lễ khai mạc và tham quan Hội chợ

a. Lễ khai mạc

- Thời gian: Từ 19h30 đến 21h30.

- Địa điểm: Tại sân khấu Hội chợ.

- Nội dung chủ yếu:

+ Văn nghệ chào mừng (Đoàn nghệ thuật tỉnh Lai Châu và các ca sỹ chuyên nghiệp).

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

+ Lãnh đạo Bộ Công thương phát biểu.

+ Cắt băng khai mạc: Thành phần tham gia bao gồm Đại diện lãnh đạo Bộ Công thương; đại diện thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lai Châu; đại diện lãnh đạo Cục Công nghiệp địa phương – Bộ Công thương; đại diện lãnh đạo Sở Công thương, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Lai Châu; Giám đốc Công ty tổ chức Hội chợ, Đơn vị tài trợ (nếu có).

b. Tham quan các gian hàng: Sở Công thương giới thiệu.

11.4. Các hoạt động bổ trợ khác

Tổ chức các chương trình văn nghệ vào buổi tối trong suốt thời gian diễn ra Hội chợ và một số hoạt động vui chơi, giải trí khác.

11.5. Công tác thi đua khen thưởng

- Thời gian: Ngày bế mạc.

- Địa điểm: Sở Công thương tỉnh Lai Châu.

- Chủ trì: Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Hội chợ.

- Đối tượng: Các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình tổ chức, tham gia Hội chợ.

11.6. Lễ bế mạc

- Thời gian: Từ 19h30 – 21h30.

- Địa điểm: Tại sân khấu Hội chợ.

- Chủ trì: Ban tổ chức Hội chợ và các đơn vị có liên quan.

- Nội dung: Văn nghệ, diễn văn bế mạc; Công bố các Quyết định khen thưởng.

12. Tiến độ thực hiện

- Tháng 3: Tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tổ chức; thiết kế và in ấn tờ gấp, thư mời tham gia Hội chợ, thành lập đoàn chiêu thương.

- Tháng 4: Thành lập Ban tổ chức; gửi thư, công văn mời đến các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp, vận động các tổ chức tham gia Hội chợ.

- Tháng 5: Tuyên truyền và quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng; quảng bá cổ động trực quan như: Băng rôn, cờ phướn trên các trục đường chính và một số điểm công cộng trên địa bàn thành phố và các huyện; chuẩn bị cơ sở vật chất, mặt bằng, giàn dựng gian hàng, cổng sân khấu…. Xây dựng kịch bản chi tiết lễ khai mạc, bế mạc. Hình thức trang trí và dàn dựng gian hàng đảm bảo trang trọng mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Công ty tổ chức Hội chợ phải có sơ đồ và market trang trí tổng thể báo cáo Ban tổ chức phê duyệt trước khi triển khai thực hiện.

III. KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI CHỢ VÀ ĐỐI TƯỢNG HỖ TRỢ

Tổng kinh phí thực hiện 1.524.000.000 đồng, trong đó:

1. Ngân sách Trung ương: Hỗ trợ 960.000.000 đồng theo Quyết định số  11355/QĐ-BCT ngày 15/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2015 (hỗ trợ 80% chi phí thuê gian hàng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn với quy mô 200 gian hàng tiêu chuẩn).

2. Nguồn ngân sách tỉnh: 300.000.000 đồng theo Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 của UBND tỉnh về việc giao Dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2015, hỗ trợ chi phí thuê gian hàng cho các huyện, thành phố; công tác tổ chức và thuê địa điểm tổ chức Hội chợ.

3. Nguồn thu khác: 264.000.000 đồng do đơn vị trúng thầu tổ chức thu 20% chi phí thuê gian hàng từ các đơn vị tham gia Hội chợ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công thương

- Lập dự toán, Kế hoạch đấu thầu tổ chức Hội chợ gửi Sở Tài chính thẩm định theo quy định.

- Là cơ quan chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan của tỉnh kiểm tra, giám sát và giải quyết các công việc liên quan đến công tác triển khai tổ chức Hội chợ theo đúng quy định.

- Chủ trì phối hợp với Ban tổ chức đón tiếp đại biểu, khách mời tham dự khai mạc và bế mạc Hội chợ.

- Xây dựng chương trình, kịch bản lễ khai mạc, bế mạc; tham mưu UBND tỉnh các tài liệu liên quan đến công tác tổ chức.

2. Sở Tài chính

Thẩm định dự toán, Kế hoạch đấu thầu tổ chức Hội chợ và trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức gian hàng giới thiệu các cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư, các Dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh.

4. Công an tỉnh

Chỉ đạo Công an thành phố phối hợp với Công ty tổ chức Hội chợ đảm bảo

an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ trước, trong và sau thời

gian diễn ra Hội chợ.

5. Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với Ban tổ chức thực hiện công tác khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân tiêu biểu tham gia.

- Công bố các Quyết định khen thưởng của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại lễ bế mạc.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với đơn vị tổ chức xây dựng và tổ chức chương trình văn nghệ trong buổi khai mạc và bế mạc.

- Chủ trì, phối hợp với các huyện, thành phố giới thiệu tiềm năng về du lịch, triển lãm các sản phẩm văn hóa dân tộc của tỉnh.

7. Sở Y tế

- Tổ chức phòng trực y tế tại Hội chợ.

- Kiểm tra, giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của Khu ẩm thực và hàng hóa của các đối tượng tham gia Hội chợ.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên minh Hợp tác xã, Hội Nông dân tỉnh; UBND các huyện, thành phố

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên minh Hợp tác xã, Hội Nông dân tỉnh; UBND các huyện, thành phố chuẩn bị hàng hóa, sản phẩm có thế mạnh của mình tham gia gian hàng triển lãm tại Hội chợ. Mỗi đơn vị có trách nhiệm tổ chức 1 đến 2 gian hàng tham gia.

- UBND thành phố chỉ đạo các xã, phường đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường đô thị; bố trí các điểm trông giữ phương tiện của khách tham quan Hội chợ.

9. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chương trình, phóng sự, tin bài tuyên truyền về Hội chợ.

10. Công ty Điện lực Lai Châu

Có phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong thời gian diễn ra Hội chợ.

11. Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị

- Tổ chức công tác vệ sinh, thông dọn cống rãnh quanh và trong khu vực

Hội chợ, bố trí xe phun nước tại các tuyến đường chính ra vào khu vưc tổ chức trong thời gian diễn ra Hội chợ.

- Bố trí nhân lực, thùng đựng rác, phương tiện vận tải, nhà vệ sinh lưu động đảm bảo đủ cơ số phục vụ cho nhu cầu vệ sinh tại khu vực Hội chợ.

12. Công ty TNHH một thành viên Tiến Mạnh Lai Châu

Bàn giao mặt bằng tổ chức Hội chợ với quy mô trên 220 gian hàng cho Công ty tổ chức trước ngày 10/4/2015; đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, cung cấp điện, nước, phòng chống cháy nổ trong khu vực tổ chức Hội chợ.

13. Công ty Tổ chức Hội chợ (đơn vị trúng thầu)

Chịu trách nhiệm toàn bộ các nội dung có liên quan đến tổ chức Hội chợ và cam kết các gian hàng tham gia thực hiện các quy định về ghi nhãn hàng hóa, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; không trưng bày, giới thiệu hàng cấm, hàng giả, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tuyệt đối không bố trí các gian hàng vui chơi có thưởng, cờ bạc trá hình; có các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; thực hiện các nội dung khác có liên quan đến việc tổ chức do Ban tổ chức yêu cầu.

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức Hội chợ Công nghiệp – Thương mại Lai Châu năm 2015. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố và Công ty tổ chức Hội chợ căn cứ nhiệm vụ được giao chủ động tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện các đơn vị cần có sự phối hợp chặt chẽ; những vấn đề phát sinh, khó khăn vướng mắc phản ánh kịp thời về Sở Công thương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh nắm và chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - TT. Tỉnh ủy; (b/c) - TT. HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Bộ Công thương; (b/c) - Cục Công nghiệp địa phương (Bộ Công thương); - UBND các huyện, thành phố; - Các sở, ngành, đơn vị có liên quan; - Lưu: VT, TC, TM. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Nguyễn Chương |
| --- | --- |