| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU Số:03 /TB-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Lai Châu, ngày17 tháng 01 năm 2014 |
| --- | --- |

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lê Xuân Phùng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh,

Trưởng Ban Chỉ đạo - Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Lai Châu lần thứ III

năm 2014 tại cuộc họp thường trực BCĐ-BTC ngày 07/01/2014

Ngày 07/01/2014, thường trực Ban Chỉ đạo - Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Lai Châu lần thứ III năm 2014 đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Xuân Phùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo - Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh.

Tại cuộc họp, sau khi nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cơ quan trường trực BCĐ - BTC Đại hội TDTT tỉnh Lai Châu lần thứ III báo cáo công tác chuẩn bị và kịch bản tổ chức Lễ khai mạc Đại hội, đồng chí Lê Xuân Phùng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đã kết luận như sau:

1. Về thời gian tổ chức Đại hội

- Đại hội TDTT tỉnh lần thứ III tổ chức trong 04 ngày, từ 29/3 - 01/4/2014.

- Lễ Khai mạc tổ chức vào 8h00’ sáng ngày 29/3/2014 tại sân vận động thành phố Lai Châu.

2. Về kịch bản Lễ khai mạc

- Cơ bản nhất trí với kịch bản Lễ Khai mạc Đại hội do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng gồm các nội dung: Trang trí khánh tiết, phần lễ, phần hội, chương trình đồng diễn Thể dục thể thao.

- Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện kịch bản Lễ Khai mạc, báo cáo Ban Chỉ đạo - Ban Tổ chức Đại hội tại kỳ họp tới (dự kiến tổ chức vào ngày 17/02/2014).

3. Các nội dung khác

Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm:

- Chỉ đạo các đơn vị tham dự Đại hội cử lực lượng cán bộ, vận động viên tham gia diễu hành tại Lễ khai mạc (tối thiểu 50 người/1 đơn vị).

- Xây dựng kế hoạch huy động lực lượng tham gia tập luyện diễu hành, đồng diễn TDTT tại Lễ khai mạc, huy động nhân dân, học sinh dự Lễ khai mạc.

- Xây dựng chương trình tổng thể các hoạt động và nội dung thi đấu tại Đại hội; phương án mời đại biểu dự Đại hội.

- Hoàn chỉnh các nội dung: Lời giới thiệu, lời bình các khối tham gia diễu hành; phát biểu khai mạc, bế mạc Đại hội.

- Chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, sửa chữa Sân vận động thành phố. Tổ chức mua sắm dụng cụ, trang thiết bị, các điều kiện cơ sở vật chất cần thiết phục vụ cho tập luyện diễu hành, đồng diễn TDTT tại Lễ khai mạc và thi đấu các môn tại Đại hội.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lai Châu lần thứ III tại cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo ngày 07/01/2014. Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các ngành, đơn vị có liên quan biết, tổ chức thực hiện./.

| Nơi nhận: - Các thành viên BCĐ; - UBND các huyện, thành phố; - Các đơn vị tham dự Đại hội TDTT tỉnh; - Lưu: VT, TTBCĐ, VX. | TL. CHỦ TỊCH KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG (đã ký) Lê Thanh Hải |
| --- | --- |