## Dieu chinh QII (CDT) (hidden)
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH VỐN QUÝ II DỰ ÁN DI DÂN, TĐC THỦY ĐIỆN LAI CHÂU
(Kèm theo Công văn số /SKHĐT-KTĐN ngày /2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
(Kèm theo Công văn số /UBND-NN ngày 25/5/2016 của UBND tỉnh Lai Châu)
ĐVT: Triệu đồng
TT | CĐT | Khu, điểm | Mã hiệu | Tên danh mục | ĐVT | Tổng mức đầu tư đã phê duyệt | [7 empty] | QHTT điều chỉnh, bổ sung sau rà soát |  | Thực hiện đến 31/12/2015 |  | Quý I/2016 |  | Lũy kế thực hiện đến 31/3/2016 |  | Nhu cầu vốn còn lại được phân bổ | KHV Quý II/2016 (TB 889/25.5.16) |  | Điều chỉnh |  | KHV sau điều chỉnh |  | Tiến độ thực hiện | Ghi chú | KHV QII
[6 empty] | Quy mô | Quy mô phụ | KC | HT | Số QĐ (ngày, tháng, năm) | Tổng mức đầu tư dự án | Tổng vốn bố trí theo QĐ 1111 (80% TMĐT) | Tổng vốn bố trí sau điều chỉnh (nếu có) | Quy mô sau rà soát | TMĐT | Lũy kế khối lượng | Lũy kế giải ngân | KHV QI sau điều chỉnh (số 458/21.3.16) | Giải ngân hết quý I | Lũy kế khối lượng nghiệm thu A-B | Lũy kế giải ngân |  |  |  | Tăng (+) | Giảm (-) | CĐT | SKH
[32 empty] | DA | KC-HT | HT TĐC
1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 25 |  |  |  |  | 26 | 16
|  |  |  | Tổng số | [6 empty] | 2369815.2171 | 2331100 | 2331900.1829 |  | 3000000 | 2017293.9906 | 1815941.3698 | 126337 | 95527.7584 | 2112821.749 | 1911469.1282 | 420431.0548 | 156797 | 99999.9181 | 34308 | 14115 | 120192.9181 | 99999.7021 |  |  | X | TC
I |  |  |  | Bồi thường, hỗ trợ TĐC | [6 empty] | 856397 | 856397 | 856397 |  | 1120752.2783 | 799319.4373 | 823739.8487 | 71022 | 57199.3853 | 856518.8226 | 880939.2339 | -24542.2339 | 50551 | 49951 | 3300 | 3400 | 49851 | 49851 |  |  | X
- | MT | MT | 5: Khu TĐC Mường Tè, xã Mường Tè; 6: hộ; 7: 446; 6: 144000; 7: 144000; 8: 144000; 12: 131357.8346; 9: 500; 10: 353.5; 12: 131711.3346; 13: 12288.6654; 14: 7800; 25: 7800 |  | 1500 | 6300 | 6300 |  |  | X
- | MT | NK | 5: Khu TĐC Nậm Khao, xã Nậm Khao; 6: hộ; 7: 192; 6: 75456; 7: 75456; 8: 75456; 12: 66829; 9: 5912; 10: 2137.2971; 12: 68966.2971; 13: 6489.7029; 14: 950; 25: 950 | 1300 |  | 2250 | 2250 |  |  | X
- | MT | TT | 5: Khu TĐC thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè; 6: hộ; 7: 221; 6: 128880; 7: 128880; 8: 128880; 12: 130125; 9: 21124; 10: 14879.9227; 12: 145004.9227; 13: -16124.9227; 14: 9350; 25: 9350 |  | 1900 | 7450 | 7450 |  |  | X
- | TĐC |  | 5: Khu TĐC Can Hồ, xã Can Hồ; 6: hộ; 7: 249; 6: 76518; 7: 76518; 8: 76518; 12: 49795; 9: 4128; 10: 3980.9038; 12: 53775.9038; 13: 22742.0962; 14: 23000; 25: 22400 | 1900 |  | 24300 | 24300 |  |  | X
- | TĐC |  | 5: Khu TĐC Mường Mô, xã Mường Mô; 6: hộ; 7: 746; 6: 302002; 7: 302002; 8: 302002; 12: 319268.6206; 9: 35826; 10: 33568.3017; 12: 352836.9223; 13: -50834.9223; 14: 5000; 25: 8000 | 100 |  | 8100 | 8100 |  |  | X
- | MT | MB | 5: Khu TĐC mặt bằng công trường nhà máy thủy điện Lai Châu; 6: hộ; 7: 49; 6: 66473; 7: 66473; 8: 66473; 12: 52928.1083; 9: 132; 10: 110.675; 12: 53038.7833; 13: 13434.2167; 14: 451; 25: 451 |  |  | 451 | 451 |  |  | X
- | NN |  | 5: Khu TĐC thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn; 6: 23068; 7: 23068; 8: 23068; 12: 13741; 9: 1100; 12: 13741; 13: 9327; 14: 1000; 25: 1000 |  |  | 1000 | 1000 |  |  | X
- | TĐC |  | 5: Khu TĐC Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn; 6: hộ; 7: 90; 6: 40000; 7: 40000; 8: 40000; 12: 59695.2852; 9: 2300; 10: 2168.785; 12: 61864.0702; 13: -21864.0702; 14: 3000
II |  |  |  | Xây dựng cơ sở hạ tầng khu, điểm | [6 empty] | 1503513 | 1241479.2 | 1258538.6 |  | 1840214 | 1212694.5533 | 986921.5211 | 55315 | 38328.3731 | 1261798.4075 | 1025249.8942 | 233288.7058 | 106246 | 50048.9181 | 31008 | 10715 | 70341.9181 | 50148.7021 |  |  | X
a |  |  | 5: Mặt bằng
- | MT | MT | mb.01 | Mặt bằng, đường nội bộ Cụm điểm TĐC Nậm Củm | ha | 28.4 | 4.44 | 2012 | 2013 | 676/22.6.2012 | 40600 | 36080 | 36080 | 28.4 | 44000 | 39600 | 34592 |  |  | 39600 | 34592 | 1488 | 4000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | CT |  | X | MB | HT | NT
- | MT | MT | mb.02 | Mặt bằng, đường nội bộ Cụm điểm TĐC Đon Lạt | ha | 16.9 | 3.32 | 2012 | 2013 | 677/22.6.2012; 406/07.4.2016 | 33141 | 22400 | 26512.8 | 16.9 | 32700 | 26430 | 22399.887 |  |  | 26430 | 22399.887 | 4112.913 | 7000 | 3645 |  |  | 3645 | 3645 | CT |  | X | MB | HT | NT
- | MT | NK | mb.03 | Mặt bằng, đường nội bộ Cụm điểm TĐC Nậm Khao | ha | 11 | 8.076 | 2012 | 2014 | 678/22.6.2012; 216/10.3.2014 | 25000 | 20000 | 20000 | 11 | 35000 | 24000 | 20213.1674 |  |  | 24000 | 20213.1674 | -213.1674 | 3000 | [5 empty] | HT |  |  | MB | HT | NT
- | MT | NK | mb.04 | Mặt bằng, đường nội bộ Cụm điểm TĐC Xám Láng | ha | 7.5 | 3.32 | 2012 | 2013 | 679/22.6.2012; 788/25.7.2013 | 18800 | 15040 | 15040 | 7.5 | 18800 | 17955.6 | 14963 | 77 |  | 17955.6 | 14963 | 77 | [6 empty] | HT |  |  | MB | HT | NT
- | MT | TT | mb.05 | San ủi mặt bằng khu TĐC | ha | 15 | 3.32 | 2013 | 2014 | 548/29.5.2013; 1694/19.12.2014 | 50000 | 40000 | 42778 | 15 | 50000 | 48700 | 40157 |  |  | 48700 | 40157 | 2621 | [6 empty] | HT |  |  | MB | HT | ĐT
- | TĐC | CH | mb.06 | Mặt bằng, đường nội bộ Cụm điểm TĐC Trung tâm | ha | 18 | 3.32 | 2012 | 2013 | 365/13.42012 | 22215 | 17772 | 18965 | 18 | 22215 | 21805.9549 | 18961.6999 |  |  | 21805.9549 | 18961.6999 | 3.3001 |  |  | 74 |  | 74 |  | HT |  | X | MB | HT | NT
- | TĐC | CH | mb.07 | Mặt bằng, đường nội bộ điểm TĐC Seo Hai | ha | 8 | 1.03 | 2014 | 2015 | 512/27.5.2014; 766/28.7.2015 | 15000 | 12000 | 12000 | 8 | 15000 | 14095.056 | 11745.88 |  |  | 14095.056 | 11745.88 | 254.12 |  |  | 46 |  | 46 |  | HT |  | X | MB | HT | NT
- | TĐC | MM | mb.08 | Mặt bằng, đường nội bộ điểm TĐC Hát Mé | ha | 6.4 | 1.26 | 2014 | 2014 | 47/20.01.14; 522/29.5.15 | 13500 | 10800 | 10865 | 6.4 | 13500 | 12494.2751 | 10864.587 |  |  | 12494.2751 | 10864.587 | 0.413 |  |  | 45 |  | 45 |  | HT |  | X | MB | HT | NT
- | TĐC | MM | mb.09 | Mặt bằng, đường nội bộ điểm TĐC Nậm Khao | ha | 3.8 | 3.32 | 2013 | 2014 | 702/28.6.2013 | 6600 | 6720 | 6720 | 4.6 | 8400 | 6101.325 | 5305.5 |  |  | 6101.325 | 5305.5 | 1414.5 | 2000 | 1400 |  | 1367 | 33 |  | CT |  | X | MB | HT | NT
- | TĐC | MM | mb.10 | Mặt bằng, đường nội bộ điểm TĐC bản Cang | ha | 5.7 | 3.32 | 2013 | 2014 | 434/25.4.2013; 282/31.3.2014 | 14472 | 11577.6 | 11577.6 | 5.7 | 14472 | 13958.3996 | 10339.5553 |  |  | 13958.3996 | 10339.5553 | 1238.0447 | 700 |  | 49 |  | 49 |  | HT |  | X | MB | HT | NT
- | TĐC | MM | mb.11 | Mặt bằng, đường nội bộ điểm TĐC Bản Giẳng | ha | 7.2 | 3.32 | 2013 | 2014 | 528/23.5.2013; 281/31.3.2014 | 18115 | 14492 | 14492 | 7.2 | 18115 | 17549.8624 | 13499.8942 |  |  | 17549.8624 | 13499.8942 | 992.1058 |  |  | 61 |  | 61 |  | HT |  | X | MB | HT | NT
- | TĐC | MM | mb.12 | Mặt bằng, đường nội bộ Cụm điểm TĐC Mường Mô | ha | 30.6 | 5 | 2013 | 2014 | 241/21.3.2013; 646/23.6.14 | 54300 | 43440 | 46807 | 30.6 | 54300 | 53828.0155 | 46806.97 |  |  | 53828.0155 | 46806.97 | 0.03 |  |  | 266 |  | 266 |  | HT |  | X | MB | HT | NT
- | TĐC | MM | mb.13 | Mặt bằng, đường nội bộ Cụm điểm TĐC Nậm Hài | ha | 21 | 3.6 | 2013 | 2015 | 242/21.3.2013; 805/29.7/2013; 152/12.02.15 | 63360 | 50688 | 50917 | 23 | 63360 | 58229.637 | 50634.467 |  |  | 58229.637 | 50634.467 | 282.533 | 2000 |  | 2076 |  | 2076 | 283 | CT |  | X | MB | HT | NT
- | MT | MB | mb.14 | San ủi mặt bằng điểm TÐC mặt bằng công trường thủy điện Lai Châu | ha | 2.2 | 1.5 | 2010 | 2011 | 3276/31.12.2010 | 3260 | 2608 | 2654 | 2.2 | 3260 | 3184.8 | 2654 |  |  | 3184.8 | 2654 | 0 | [6 empty] | HT |  |  | MB | HT | NT
- | NN | NN | mb.15 | Xây dựng điểm TĐC thị trấn Nậm Nhùn | ha | 4 | 3.32 | 2014 | 2015 | 1482/07.11.2014; 89/22.01.16 | 28932 | 23145.6 | 23145.6 | 4 | 29132 | 17691.6 | 15384 | 2500 | 2108.98 | 19800.58 | 17492.98 | 5652.62 | 4000 | 3000 |  |  | 3000 | 3000 | CT |  | X | MB | HT | ĐT
- | TĐC | HM | mb.16 | Mặt bằng, đường nội bộ điểm TĐC Huổi Mắn | ha | 9 | 3.32 | 2015 | 2015 | 521/01.6.2015 | 23840 | 19072 | 19072 | 9 | 23840 | 18294.2 | 15908 |  |  | 18294.2 | 15908 | 3164 | 1500 | 1500 |  | 1430 | 70 | 70 | CT |  | X | MB | HT | NT
b |  |  | 5: Đường giao thông
- | MT | MT | gt.01 | Đường vào trung tâm khu TĐC Mường Tè | km | 2.2 | 2.2 | 2013 | 2014 | 392/15.4.2013; 229/17.3.2015 | 20000 | 16000 | 16000 | 2.2 | 20000 | 12000 | 15282.7272 | 717 | 688.423 | 16188.423 | 15971.1502 | 28.8498 | [6 empty] | CT |  |  | GTNT | HT | NT
- | MT | MT | gt.02 | Đường nối các điểm TĐC trong Cụm điểm TĐC Đon Lạt | km | 1.2 | 1.2 | 2013 | 2014 | 906/27.8.2013 | 6500 | 5200 | 5205 | 1.2 | 6500 | 5850 | 4680 |  |  | 5850 | 4680 | 525 | [6 empty] | HT |  |  | GTNT | HT | NT
- | MT | MT | gt.03 | Đường nối các điểm TĐC trong Cụm TĐC Nậm Củm | km | 1 | 1 | 2013 | 2014 | 907/27.8.2013 | 4200 | 3360 | 3360 | 1 | 4200 | 3780 | 3184 |  |  | 3780 | 3184 | 176 | [6 empty] | HT |  |  | GTNT | HT | NT
- | MT | MT | gt.04 | Đường GTNĐ điểm TĐC Nậm Củm | km |  |  | 2016 | 2017 | 177/26.02.16 | 7000 | 5600 | 5600 | 4.5 | 11000 |  |  | 2000 |  |  |  | 5600 | 2000 | 1000 | 1000 |  | 2000 | 1500 | CT |  | X | GT(SX) | CD | NT
- | MT | MT | gt.05 | Đường vào bản Nậm Hẳn | km | 1.33 | 1.33 | 2015 | 2016 | 791/6.8.15 | 9990 | 8000 | 8000 | 1.33 | 9990 | 8541.45 | 5167.7273 | 2832 | 1657.7119 | 10199.1619 | 6825.4392 | 1174.5608 | 1000 | 1000 |  | 447 | 553 | 553 | CT |  | X | GTNT | CD | NT
- | MT | MT | 5: Đường xuống bến đò Nậm Củm; 6: km; 7: 1600; 8: 1600; 9: 0.5; 10: 2000; 11: 0; 9: 800; 10: 407.83; 11: 407.83; 12: 407.83; 13: 1192.17 |  |  |  |  | CT.H |  |  | GT(SX) | BS | NT
- | MT | MT | 5: Đường xuống bến đò bản Đon Lạt; 6: km; 7: 800; 8: 800; 9: 0.2; 10: 1000; 11: 0; 9: 400; 13: 800 |  |  |  |  | CT.H |  |  | GT(SX) | BS | NT
- | MT | NK | gt.08 | Đường Công vụ di chuyển bản Nậm Luồng, Pô Lếch | km | 8.073 |  | 2012 | 2013 | 1114/11.10.12 | 4500 | 3600 | 3600 | 8.07 | 4500 | 4050 | 3457 |  |  | 4050 | 3457 | 143 | [6 empty] | HT |  |  | GT(CV) | HT | NT
- | MT | NK | gt.09 | Đường vào trung tâm cụm điểm TĐC Nậm Khao | km | 1.3 | 1.3 | 2014 | 2015 | 1819/31.12.14 | 7500 | 6000 | 6000 | 1.29 | 7500 | 6750 | 3215.3655 |  |  | 6750 | 3215.3655 | 2784.6345 | [6 empty] | HT |  |  | GTNT | CT | NT
- | MT | NK | gt.10 | Đường nối Cụm điểm TĐC Nậm Khao với cụm điểm TĐC Xám Láng | km | 3.15 | 3.15 | 2012 | 2013 | 1010/28.9.2012 | 25668 | 20534.4 | 21956 | 3.2 | 25668 | 24101.2 | 21956 |  |  | 24101.2 | 21956 | 0 | [6 empty] | HT |  |  | GTNT | HT | NT
- | MT | NK | gt.11 | Đường GTNĐ bản Nậm Khao | km | 11.85 |  | 2015 | 2016 | 1159/12.10.15 | 12000 | 9600 | 9600 | 11.85 | 12000 | 857 | 856.5 | 3000 |  | 857 | 856.5 | 8743.5 | 9600 | 2000 | 3000 |  | 5000 | 2500 | CT |  | X | GT(SX) | CD | NT
- | MT | NK | gt.12 | Đường GTNĐ bản Nậm Pục | km | 11.4 |  | 2015 | 2016 | 1064/24.9.15 | 7000 | 5600 | 5600 | 11.4 | 7000 | 622.7 | 622.7 | 3000 | 2277.2727 | 2899.9727 | 2899.9727 | 2700.0273 | 1500 | 1500 |  | 1500 | 0 | 0 | CT |  | X | GT(SX) | CD | NT
- | MT | NK | gt.13 | Nâng cấp đường vào khu TĐC Nậm Khao | km | 5.7 | 5.7 | 2014 | 2014 | 10/9.1.2014 | 23000 | 23200 | 23200 | 5.7 | 29000 | 22600 | 19584.3988 |  |  | 22600 | 19584.3988 | 3615.6012 | 6000 | 4180 |  |  | 4180 | 4180 | CT |  | X | GTNT | HT | NT
- | MT | NK | gt.14 | Đường xuống bến đò điểm TĐC Xám Láng | km | 2.87 |  | 2015 | 2016 | 1063/20.11.15 | 8000 | 6400 | 6400 | 2.87 | 8000 | 472.7 | 472.7 | 3000 | 1260.8 | 1733.5 | 1733.5 | 4666.5 | 7000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 | CT |  | X | GT(SX) | CD | NT
- | MT | TT | gt.15 | Đường nối khu TĐC với đường vào xã Vàng San | km | 1.5 | 1.5 | 2013 | 2014 | 660/18.6.2013 | 13500 | 10800 | 11230 | 1.5 | 13500 | 12150 | 11230 |  |  | 12150 | 11230 | 0 | [6 empty] | HT |  |  | GTNT | HT | ĐT
- | MT | TT | gt.16 | Đường nối điểm bên tả suối Nậm Bum với cầu hạ lưu suối Nậm Bum | km | 2.5 | 2.5 | 2013 | 2014 | 661/18.6.2013 | 14000 | 12400 | 13221 | 2.5 | 15500 | 13950 | 13217.0152 |  |  | 13950 | 13217.0152 | 3.9848 | [6 empty] | CT |  |  | GTNT | HT | ĐT
- | MT | TT | gt.17 | Đường vào khu TĐC | km | 1 | 1 | 2014 | 2015 | 1820/31.12.14 | 9500 | 7600 | 7600 | 1 | 9500 | 8550 | 7150.853 |  |  | 8550 | 7150.853 | 449.147 | 1000 | [5 empty] | HT |  |  | GTNT | HT | ĐT
- | MT | TT | gt.18 | Cầu trong khu TĐC | m | 3x33 |  | 2013 | 2014 | 549/29.5.2013 | 40000 | 32000 | 32000 | 3x33 | 40000 | 38000 | 31041.499 |  |  | 38000 | 31041.499 | 958.501 | [6 empty] | HT |  |  | GT(CAU) | HT | ĐT
- | MT | TT | gt.19 | Đường nội bộ + thoát nước mặt bằng khu TĐC thị trấn Mường Tè | km | 4 | 1.71 | 2014 | 2015 | 1279/16.10.2014 | 45000 | 36000 | 36000 | 4 | 45000 | 37459.8144 | 31216.512 |  |  | 37459.8144 | 31216.512 | 4783.488 | 3000 | 3000 |  | 700 | 2300 | 2300 | HT |  | X | GTNT | CT | ĐT
- | MT | TT | gt.20 | Đường công vụ di chuyển dân TĐC thị trấn Mường Tè | km | 1.8 |  | 2014 | 2014 | 713a/15.5.2014 | 900 | 641.6 | 641.6 | 1.8 | 802 | 859.85 | 593 | 49 |  | 859.85 | 593 | 48.6 | [6 empty] | HT |  |  | GT(CV) | HT | ĐT
- | MT | TT | gt.21 | Đường công vụ di chuyển dân bản Tá Pán | km | 1 |  | 2014 | 2014 | 714a/15.5.2014 | 500 | 316.8 | 316.8 | 1 | 396 | 379.6 | 292 | 25 |  | 379.6 | 292 | 24.8 | [6 empty] | HT |  |  | GT(CV) | HT | ĐT
- | TĐC | CH | gt.22 | Đường vào Cụm điểm TĐC Trung tâm | km | 2 | 2 | 2014 | 2015 | 1311/23.10.2014 | 6500 | 5200 | 5200 | 2 | 6500 | 5829.35 | 5069 | 131 | 131 | 5960.35 | 5200 | [7 empty] | HT |  |  | GTNT | HT | NT
- | TĐC | CH | gt.23 | Đường vào điểm TĐC Seo Hai | km | 1.22 | 1.22 | 2014 | 2015 | 1693/19.12.2014 | 5700 | 4560 | 4560 | 1.23 | 5700 | 5479.5225 | 4383.618 |  |  | 5479.5225 | 4383.618 | 176.382 | [6 empty] | HT |  |  | GTNT | HT | NT
- | TĐC | CH | gt.24 | Đường di chuyển dân bản Seo Hai | km | 0.5 |  | 2015 | 2015 | 96A/27.02.2015 | 300 | 240 | 240 | 0.5 | 300 | 280 |  |  |  | 280 |  | 240 | [6 empty] | HT |  |  | GT(CV) | HT | NT
- | TĐC | MM | 5: Đường vào điểm TĐC Hát Mé (bao gồm cả đoạn vào bản Tỏng Pịt); 6: km; 7: 16000; 8: 16000; 9: 11; 10: 30000; 11: 0; 13: 16000 |  |  |  |  | CT.H |  |  | GTNT | CD | NT
- | TĐC | MM | gt.26 | Đường vào điểm TĐC Nậm Khao | km | 1.2 | 1.2 | 2013 | 2014 | 703/28.6.2013 | 6300 | 5040 | 5085 | 1.16 | 6300 | 5847.75 | 5085 |  |  | 5847.75 | 5085 | 0 | [6 empty] | HT |  |  | GTNT | HT | NT
- | TĐC | MM | gt.27 | Đường vào điểm TĐC bản Cang | km | 1 | 1 | 2013 | 2014 | 431/25.4.2013 | 5500 | 4400 | 4400 | 1 | 5500 | 4752.4032 | 2970.252 |  |  | 4752.4032 | 2970.252 | 1429.748 | 700 | 700 |  | 700 | 0 | 0 | HT |  | X | GTNT | HT | NT
- | TĐC | MM | gt.28 | Đường vào điểm TĐC bản Giẳng | km | 1 | 1 | 2013 | 2014 | 529/23.5.2013 | 6800 | 5440 | 5440 | 1 | 6800 | 6101.73 | 4519.8 |  |  | 6101.73 | 4519.8 | 920.2 | [6 empty] | HT |  |  | GTNT | HT | NT
- | TĐC | MM | gt.29 | Đường vào Cụm điểm TĐC Mường Mô | km | 1.457 | 1.457 | 2014 | 2015 | 127/06.02.15 | 14700 | 11760 | 11760 | 1.46 | 14700 | 14700 | 11760 |  |  | 14700 | 11760 | 0 |  |  | 10 |  | 10 |  | HT |  | X | GTNT | CT | NT
- | TĐC | MM | gt.30 | Đường vào Cụm điểm TĐC Nậm Hài | km | 1.11 | 1.11 | 2015 | 2016 | 1340/19.11.15 | 14998 | 11200 | 11200 | 1.11 | 14998 | 299 | 260 | 6900 | 6900 | 7199 | 7160 | 4040 | 2000 | 2000 | 4100 |  | 6100 | 2500 | CT |  | X | GTNT | CD | NT
- | TĐC | MM | gt.31 | Đường giao thông nội đồng (tuyến Nậm Nhạt – Hát Mé) | km | 19 |  | 2013 | 2014 | 942/30.8.2013 | 14950 | 11960 | 11960 | 19 | 14950 | 13885.3512 | 11108.281 |  |  | 13885.3512 | 11108.281 | 851.719 | [6 empty] | HT |  |  | GT(SX) | HT | NT
- | TĐC | MM | gt.32 | Đường xuống bến đò kết hợp đường công vụ di chuyển dân cụm điểm TĐC Mường Mô | km | 2 |  | 2014 | 2014 | 682/30.6.14 | 6700 | 5360 | 5360 | 2 | 6700 | 6436.3 | 4951 |  |  | 6436.3 | 4951 | 409 | [6 empty] | HT |  |  | GT(CV) | CT | NT
- | TĐC | MM | 5: Đường xuống bến đò điểm TĐC Nậm Khao; 6: km; 7: 4000; 8: 4000; 9: 5.5; 10: 10000; 11: 0; 13: 4000 |  |  |  |  | CT.H |  |  | GT(SX) | CD | NT
- | MT | MB | gt.34 | Đường vào mặt bằng điểm TÐC mặt bằng công trường thủy điện Lai Châu (bao gồm mặt đường nội bộ, rãnh thoát nước môi trường điểm TĐC) | km | 0.74 | 0.74 | 2010 | 2011 | 1710/01.3.2010 | 2538 | 2030.4 | 2030.4 | 0.74 | 2538 | 2284.2 | 909.09 |  |  | 2284.2 | 909.09 | 1121.31 | [6 empty] | HT |  |  | GTNT | HT | NT
- | MT | MB | gt.35 | Đường giao thông tỉnh lộ 127 - điểm TĐC mặt bằng công trường nhà máy thủy điện Lai Châu (Rải mặt đường, kiên cố công trình thoát nước ...) | km | 0.53 | 0.53 | 2011 | 2012 | 2421/27.11.2011 | 2000 | 1600 | 1600 | 0.53 | 2000 | 1800 | 908 |  |  | 1800 | 908 | 692 | [6 empty] | HT |  |  | GTNT | HT | NT
- | MT | MB | 5: Cải tạo đường vào Trung tâm xã Nậm Manh; 6: km; 9: 10; 10: 20000; 11: 0 |  |  |  |  | BS |  |  | GTNT | BS | NT
- | TĐC | HM | gt.37 | Đường vào điểm TĐC Huổi Mắn | km | 14 | 14 | 2015 | 2015 | 508/27.5.2015 | 29980 | 23984 | 23984 | 14 | 60000 | 13075.1653 | 11369.709 | 7334 | 6233 | 19308.1653 | 17602.709 | 6381.291 | 5000 | 2000 | 2900 |  | 4900 | 2500 | CT |  | X | GTNT | KCM | NT
- | TĐC | HM | gt.38 | Đường từ điểm TĐC Huổi Mắn đến suối Nậm Pồ | km | 10 | 10 | 2015 | 2015 | 507/27.5.2015 | 14978 | 11982.4 | 11982.4 | 10 | 30000 | 6842.4379 | 5949.946 | 3148 | 3148 | 9990.4379 | 9097.946 | 2884.454 | 300 | [5 empty] | CT |  |  | GTNT | KCM | NT
- | TĐC | HM | 5: Đường từ suối Nậm Pồ đến Trung tâm xã Nậm Chà; 6: km; 9: 15; 10: 87200; 11: 0 |  |  |  |  | BS |  |  | GTNT | BS | NT
- | TĐC | HM | 5: Cầu treo Nậm Pồ; 6: km; 9: 0.22; 10: 25000; 11: 0 |  |  |  |  | BS |  |  | GT(CAU) | BS | NT
- | TĐC | HM | gt.41 | Đường GTNĐ điểm TĐC Huổi Mắn | km | 5.8 |  | 2015 | 2015 | 364/17.3.2015 | 4500 | 3600 | 3600 | 5.8 | 4500 | 4200.7069 | 3231.313 |  |  | 4200.7069 | 3231.313 | 368.687 |  |  | 200 |  | 200 | 200 | HT |  | X | GT(SX) | CT | NT
c |  |  | 5: Nước sinh hoạt
- | MT | MT | nsh.01 | Cấp NSH Cụm điểm TĐC Nậm Củm | hộ | 284 |  | 2012 | 2013 | 900/30.8.2012; 130/06.2.215 | 12600 | 10080 | 10080 | 285 | 12600 | 11340 | 9640.54 |  |  | 11340 | 9640.54 | 439.46 | [6 empty] | HT |  |  | NSH | HT | NT
- | MT | MT | nsh.02 | Cấp NSH Cụm điểm TĐC Đon Lạt | hộ | 161 |  | 2012 | 2013 | 1533/11.12.2012; 131/06.2.2015 | 6300 | 5040 | 5040 | 161 | 6300 | 5670 | 4597.2285 |  |  | 5670 | 4597.2285 | 442.7715 | [6 empty] | HT |  |  | NSH | HT | NT
- | MT | NK | nsh.03 | Cấp NSH Cụm điểm TĐC Nậm Khao | hộ | 122 |  | 2012 | 2013 | 901/31.8.2012; 681/03.7.2015 | 4900 | 3920 | 3920 | 110 | 4900 | 4410 | 3887.7343 |  |  | 4410 | 3887.7343 | 32.2657 | [6 empty] | HT |  |  | NSH | HT | NT
- | MT | NK | nsh.04 | Cấp NSH Cụm điểm TĐC Xám Láng | hộ | 94 |  | 2012 | 2013 | 50/15.01.2013 | 3500 | 2800 | 2800 | 82 | 3500 | 3150 | 1346.2608 | 300 | 50 | 3200 | 1396.2608 | 1403.7392 | [6 empty] | HT |  |  | NSH | HT | NT
- | MT | TT | nsh.05 | Cấp NSH khu TĐC thị trấn Mường Tè | hộ | 250 |  | 2014 | 2015 | 1280/16.10.2014 | 11200 | 8960 | 8960 | 221 | 11200 | 10080 | 6902.537 |  |  | 10080 | 6902.537 | 2057.463 | [6 empty] | HT |  |  | NSH | HT | ĐT
- | TĐC | CH | nsh.06 | Cấp NSH Cụm điểm TĐC trung tâm | hộ | 179 |  | 2012 | 2013 | 1218/25.10.2012; 792/6.8.2015 | 6120 | 4896 | 4896 | 178 | 6120 | 5629.94 | 4895.6 |  |  | 5629.94 | 4895.6 | 0.4 | [6 empty] | CT |  |  | NSH | HT | NT
- | TĐC | CH | nsh.07 | Cấp NSH điểm TĐC Seo Hai | hộ | 60 |  | 2014 | 2014 | 300/02.6.2014 | 1689 | 1351.2 | 1351.2 | 59 | 1689 | 1526.855 | 1327.7 |  |  | 1526.855 | 1327.7 | 23.5 | [6 empty] | HT |  |  | NSH | HT | NT
- | TĐC | MM | nsh.08 | Cấp NSH điểm TĐC Hát Mé | hộ | 64 |  | 2014 | 2014 | 203/06.3.2014 | 2530 | 2024 | 2024 | 44 | 2530 | 2313.8 | 2012 | 12 | 12 | 2325.8 | 2024 | [7 empty] | HT |  |  | NSH | HT | NT
- | TĐC | MM | nsh.09 | Cấp NSH điểm TĐC Nậm Khao | hộ | 38 |  | 2013 | 2014 | 871/14.8.2013; 795/6.8.2015 | 2634 | 2107.2 | 2107.2 | 31 | 2634 | 3000 | 2000 |  |  | 3000 | 2000 | 107.2 | [6 empty] | HT |  |  | NSH | HT | NT
- | TĐC | MM | nsh.10 | Cấp NSH điểm TĐC bản Cang | hộ | 57 |  | 2013 | 2014 | 870/14.8.2013 | 2580 | 2064 | 2184 | 47 | 2580 | 2443.1037 | 2124.438 |  |  | 2443.1037 | 2124.438 | 59.562 | [6 empty] | HT |  |  | NSH | HT | NT
- | TĐC | MM | nsh.11 | Cấp NSH điểm TĐC bản Giẳng | hộ | 72 |  | 2013 | 2014 | 385/6.9.2013 | 2101 | 1680.8 | 1680.8 | 71 | 2101 | 1903.4188 | 1522.735 |  |  | 1903.4188 | 1522.735 | 158.065 | [6 empty] | HT |  |  | NSH | HT | NT
- | TĐC | MM | nsh.12 | Cấp NSH Cụm điểm TĐC Mường Mô | hộ | 302 |  | 2013 | 2014 | 946/03.9.2013; 91/22.01.2016 | 6538 | 5640 | 5640 | 230 | 7050 | 5127.7568 | 4458.919 |  |  | 5127.7568 | 4458.919 | 1181.081 | 500 | 500 |  |  | 500 | 500 | CT |  | X | NSH | HT | NT
- | TĐC | MM | nsh.13 | Cấp NSH Cụm điểm TĐC Nậm Hài | hộ | 214 |  | 2013 | 2014 | 1521/22.11.2013 | 4000 | 3200 | 3200 | 117 | 4000 | 3589.74 | 2871.792 |  |  | 3589.74 | 2871.792 | 328.208 | [6 empty] | HT |  |  | NSH | HT | NT
- | MT | MB | nsh.14 | Cấp NSH điểm TĐC mặt bằng công trường nhà máy thủy điện Lai Châu | hộ | 43 |  | 2010 | 2011 | 1916/10.9.2010 | 1950 | 1560 | 1560 | 43 | 1950 | 1755 | 1295 |  |  | 1755 | 1295 | 265 | [6 empty] | HT |  |  | NSH | HT | NT
- | TĐC | HM | nsh.15 | Cấp NSH điểm TĐC Huổi Mắn | hộ | 81 |  | 2015 | 2015 | 149a/27.3.2015 | 2000 | 1600 | 1600 | 81 | 2000 | 897.8487 | 780.738 | 468 | 468 | 1365.8487 | 1248.738 | 351.262 | 300 | 300 | 55 |  | 355 | 355 | CT |  | X | NSH | CT | NT
d |  |  | 5: Điện sinh hoạt
- | ĐL | MT | cn.01 | Cấp điện Cụm điểm TĐC Nậm Củm | hộ | 284 | 5.046 | 2014 | 2014 | 21/13.1.2014 | 5500 | 4400 | 4453 | 285 | 5500 | 5121.4538 | 4453.4381 |  |  | 5121.4538 | 4453.4381 | -0.43811 | [6 empty] | HT |  |  | ĐSH | HT | NT
- | ĐL | MT | cn.02 | Cấp điện Cụm điểm TĐC Đon Lạt | hộ | 161 | 3.521 | 2014 | 2014 | 22/13.1.2014 | 3390 | 2712 | 2712 | 161 | 3390 | 3013 | 2620 |  |  | 3013 | 2620 | 92 | [6 empty] | HT |  |  | ĐSH | HT | NT
- | ĐL | NK | cn.03 | Cấp điện Cụm điểm TĐC Nậm Khao | hộ | 122 | 3.163 | 2014 | 2014 | 201/6.3.2014 | 2660 | 2128 | 2128 | 110 | 2660 | 2401.2586 | 2088.051 |  |  | 2401.2586 | 2088.051 | 39.949 | [6 empty] | HT |  |  | ĐSH | HT | NT
- | ĐL | NK | cn.04 | Cấp điện Cụm điểm TĐC Xám Láng | hộ | 94 | 1.37 | 2014 | 2014 | 213/10.3.2014 | 6100 | 4880 | 4984 | 82 | 6100 | 5732.0978 | 4984.4329 |  |  | 5732.0978 | 4984.4329 | -0.43285 | [6 empty] | HT |  |  | ĐSH | HT | NT
- | MT | TT | cn.05 | Cấp điện khu TĐC thị trấn Mường Tè | hộ | 250 | 3.884 | 2014 | 2014 | 515/27.5.2014 | 11395 | 9116 | 9116 | 221 | 11395 | 10255.5 | 8293.9845 |  |  | 10255.5 | 8293.9845 | 822.0155 | [6 empty] | HT |  |  | ĐSH | HT | ĐT
- | TĐC | CH | cn.06 | Cấp điện Cụm điểm TĐC trung tâm Can Hồ | hộ | 179 | 4.038 | 2013 | 2014 | 232/20.3.2013 | 5000 | 4000 | 4000 | 178 | 5000 | 4591.25 | 3673 |  |  | 4591.25 | 3673 | 327 | [6 empty] | HT |  |  | ĐSH | HT | NT
- | TĐC | CH | cn.07 | Cấp điện điểm TĐC Seo Hai | hộ | 60 |  | 2014 | 2015 | 583/22.10.2014 | 1806 | 1444.8 | 1444.8 | 59 | 1806 | 1722 | 1377.6 | 4 | 3.98 | 1725.98 | 1381.58 | 63.22 |  |  | 28 |  | 28 |  | HT |  | X | ĐSH | HT | NT
- | TĐC | MM | cn.08 | Cấp điện điểm TĐC Hát Mé | hộ | 64 | 13.19 | 2015 | 2015 | 1639/15.12.2014 | 12730 | 10184 | 10184 | 44 | 12730 | 12113.8303 | 9318.331 | 230 | 230 | 12343.8303 | 9548.331 | 635.669 | [6 empty] | HT |  |  | ĐSH | HT | NT
- | TĐC | MM | cn.09 | Cấp điện điểm TĐC Nậm Khao | hộ | 38 | 1.07 | 2014 | 2014 | 392/28.4.2014 | 1960 | 1568 | 1568 | 31 | 1960 | 1805.1475 | 1444.118 |  |  | 1805.1475 | 1444.118 | 123.882 |  |  | 25 |  | 25 |  | HT |  | X | ĐSH | HT | NT
- | TĐC | MM | cn.10 | Cấp điện điểm TĐC bản Cang | hộ | 57 | 1.041 | 2014 | 2014 | 391/28.4.2014 | 2650 | 2520 | 2520 | 47 | 3150 | 2556.8125 | 2045.45 |  |  | 2556.8125 | 2045.45 | 474.55 | 300 | 300 |  | 15 | 285 | 285 | CT |  | X | ĐSH | HT | NT
- | TĐC | MM | cn.11 | Cấp điện điểm TĐC bản Giẳng | hộ | 72 | 1.528 | 2014 | 2014 | 449/9.5.2014 | 2910 | 2328 | 2328 | 71 | 2910 | 2681.0225 | 2062.325 |  |  | 2681.0225 | 2062.325 | 265.675 |  |  | 35 |  | 35 |  | HT |  | X | ĐSH | HT | NT
- | TĐC | MM | cn.12 | Cấp điện Cụm điểm TĐC Mường Mô | hộ | 302 | 4.315 | 2014 | 2014 | 447/9.5.2014 | 6800 | 5440 | 5440 | 230 | 6800 | 6214.7525 | 4971.802 |  |  | 6214.7525 | 4971.802 | 468.198 |  |  | 175 |  | 175 | 175 | HT |  | X | ĐSH | HT | NT
- | TĐC | MM | cn.13 | Cấp điện Cụm điểm TĐC Nậm Hài | hộ | 214 | 2.945 | 2014 | 2014 | 448/09.5.2014 | 5350 | 4280 | 4280 | 117 | 5350 | 4905.3452 | 1751.909 |  |  | 4905.3452 | 1751.909 | 2528.091 | 1000 | 1000 |  | 945 | 55 | 55 | HT |  | X | ĐSH | HT | NT
- | TĐC | MM | cn.14 | Cấp điện bản Tỏng Pịt | hộ | 94 |  | 2015 | 2015 | 121/13.3.2015 | 2246 | 1796.8 | 1796.8 | 94 | 2246 | 2035.2384 | 1507.584 |  |  | 2035.2384 | 1507.584 | 289.216 | 600 | 289.216 | 641 |  | 930.216 | 289 | CT |  | X | ĐSH | KCM | NT
- | MT | MB | cn.15 | Xây dựng hệ thống điện lưới sinh hoạt điểm TĐC mặt bằng công trường nhà máy thủy điện Lai Châu | hộ | 43 | 1 | 2010 | 2011 | 1401/21.6.2010 | 889 | 711.2 | 711.2 | 43 | 889 | 800.1 | 622 |  |  | 800.1 | 622 | 89.2 | [6 empty] | HT |  |  | ĐSH | HT | NT
- | TĐC | HM | cn.16 | Cấp điện điểm TĐC Huổi Mắn | hộ | 104 | 2.03 |  |  | 710/10.7.2015 | 9800 | 7840 | 7840 | 81 | 9800 | 20700 | 6900 |  |  | 20700 | 6900 | 940 |  |  | 298 |  | 298 | 298 | CT |  | X | ĐSH | KCM | NT
- | ĐL | NN(CH) | cn.17 | Đường điện 35kV tránh ngập đoạn Nậm Nhùn - Can Hồ | km | 35 | 35 | 2013 | 2014 | 1101/18.10.2013 | 32500 | 26000 | 26000 | 35 | 32500 | 29832 | 24860 |  |  | 29832 | 24860 | 1140 | [6 empty] | HT |  |  | ĐSH | HT | ĐT
e |  |  | 5: Thủy lợi
- | MT | MT | nn.01 | Cụm Thuỷ lợi Nà Cấu | ha | 58 |  | 2014 | 2015 | 417/29.4.2014 | 35000 | 28000 | 28000 | 58 | 35000 | 31500 | 25346 |  |  | 31500 | 25346 | 2654 | 5000 | 2600 |  | 1600 | 1000 | 1000 | CT |  | X | TL | CT | NT
- | MT | MT | nn.02 | Thuỷ lợi bản Mường Tè | ha | 7.7 |  | 2015 | 2015 | 1316/30.7.2015 | 3000 | 2400 | 2400 | 7.7 | 3000 | 2700 | 1575 | 825 | 60 | 2760 | 1635 | 765 | [6 empty] | CT |  |  | TL | CT | NT
- | MT | MT | nn.03 | Thuỷ lợi Co Củ | ha | 31 |  | 2015 | 2015 | 2525/20.10.15 | 3000 | 2400 | 2400 | 31 | 3000 |  | 1787.2514 |  |  | 1788 | 1787.2514 | 612.7486 |  |  | 380 |  | 380 | 380 | CT |  | X | TL | CD | NT
- | MT | NK | 5: Thuỷ lợi Xám Láng; 6: ha; 7: 5200; 8: 5200; 9: 30; 10: 6500; 9: 1000; 13: 5200; 14: 2000 |  |  |  |  | CT.H |  |  | TL | CD | NT
- | MT | NK | nn.05 | Kè bảo vệ mặt bằng khu TĐC Nậm Khao | km | 0.157 |  | 2016 | 2016 | 88/22.01.16 | 15000 | 12000 | 12000 | 0.5 | 15000 |  |  | 1000 |  | 7000 |  | 12000 | 10000 | 3000 | 3500 |  | 6500 | 4000 | HT |  | X | TL(KE) | CD | NT
- | MT | TT | nn.06 | Thuỷ lợi điểm TĐC thị trấn Mường Tè | ha | 32 |  | 2015 | 2015 | 468/14.5.2015; 640/07.6.16 | 13200 | 9760 | 10560 | 32 | 12200 | 9881.25 | 7500 | 2000 | 2000 | 11881.25 | 9500 | 1060 | 1000 |  | 700 |  | 700 | 700 | HT |  | X | TL | CT | ĐT
- | MT | TT | 5: Kè bảo vệ mặt bằng điểm TĐC nông nghiệp thị trấn Mường Tè; 6: km; 9: 0.75; 10: 50000 |  |  |  |  | BS |  |  | TL(KE) | BS | ĐT
- | TĐC | CH | nn.08 | Thủy lợi Huổi Ngô | ha | 30 |  | 2014 | 2015 | 722/04.7.2014 | 16500 | 13200 | 13200 | 30 | 16500 | 4007.2106 | 3484.531 |  |  | 4007.2106 | 3484.531 | 9715.469 | 3000 | 1000 |  | 1000 | 0 | 0 | CT |  | X | TL | CT | NT
- | TĐC | CH | nn.09 | Thủy lợi Nậm Hạ | ha | 30 |  | 2015 | 2015 | 363/17.3.2015 | 9750 | 7800 | 7800 | 30 | 9750 | 3167.1 | 2754 |  |  | 3167.1 | 2754 | 5046 | 3000 | 1000 | 761 |  | 1761 | 1522 | CT |  | X | TL | CT | NT
- | TĐC | CH | nn.10 | Thủy lợi Seo Hai | ha | 25 |  | 2016 | 2016 | 87/22.01.16 | 10800 | 6400 | 6400 | 25 | 10800 | 0 | [5 empty] | 6400 | 2000 |  | 1940 |  | 1940 | 1000 | CT |  | X | TL | CD | NT
- | TĐC | CH | nn.11 | Thủy lợi Huổi Cưởm | ha | 45 |  | 2015 | 2017 | 1360/20.11.15 | 27000 | 21600 | 21600 | 45 | 27000 | 0 |  | 530 | 530 | 530 | 530 | 21070 | 3000 |  | 3370 |  | 3370 | 1000 | CT |  | X | TL | CD | NT
- | TĐC | MM | nn.12 | Thuỷ lợi Nậm Xuân | ha | 20 |  | 2015 | 2016 | 708/10.7.2015 | 10000 | 8000 | 8000 | 20 | 10000 | 3167.1 | 2754 | 727 | 569.818 | 3736.918 | 3323.818 | 4676.182 | 1500 | 1000 | 1536 |  | 2536 | 1500 | CT |  | X | TL | CT | NT
- | TĐC | MM | nn.13 | Thuỷ lợi Nậm Mô | ha | 35 |  | 2015 | 2016 | 615/23.6.2015 | 10000 | 8000 | 8000 | 35 | 10000 | 3128.69 | 2720.6 | 297 | 115.2 | 3243.89 | 2835.8 | 5164.2 | 1500 | 1000 | 724 |  | 1724 | 1500 | CT |  | X | TL | KCM | NT
- | TĐC | MM | nn.14 | Thuỷ lợi Nậm Khăn | ha | 50 |  | 2015 | 2016 | 1361/20.11.15 | 14830 | 12000 | 12000 | 50 | 14830 | 0 |  | 2017 | 2097.5989 | 2097.5989 | 2097.5989 | 9902.4011 | 2000 | 4000 | 500 |  | 4500 | 4500 | CT |  | X | TL | CD | NT
- | TĐC | HM | 5: Thuỷ lợi Huổi Mắn; 6: ha; 7: 4000; 8: 4000; 9: 6; 10: 5000; 11: 0; 13: 4000; 14: 1000 |  |  |  |  | CT.H |  |  | TL | CD | NT
f |  |  | 5: Trường học
- | MT | MT | gd.01 | Trường Mầm Non Cụm TĐC Nậm Củm | phòng | 6 |  | 2013 | 2014 | 1130/21.10.2013 | 7000 | 5600 | 5600 | 6 | 7000 | 6800 | 5403.6364 |  |  | 6800 | 5403.6364 | 196.3636 | [6 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | MT | gd.02 | Lớp học MN Cụm TĐC Đon Lạt | phòng | 4 |  | 2014 | 2014 | 1871/27.12.2013 | 5000 | 4000 | 4000 | 4 | 5000 | 4800 | 3843.6636 |  |  | 4800 | 3843.6636 | 156.3364 | [6 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | MT | gd.03 | Trường Tiểu học Cụm TĐC Nậm Củm | phòng | 6 |  | 2014 | 2014 | 1870/27.12.2013 | 9300 | 7440 | 7440 | 8 | 9300 | 8900 | 7141 |  |  | 8900 | 7141 | 299 | [6 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | MT | gd.04 | Trường Tiểu học Cụm TĐC Đon Lạt | CT | 1 |  | 2015 | 2016 | 1618/12.8.2013 | 2000 | 1600 | 1600 | 1 | 2000 | 1900 | 1563 |  |  | 1900 | 1563 | 37 | [6 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | MT | gd.05 | Trường THCS khu TĐC Mường Tè | phòng | 12 |  | 2013 | 2014 | 1129/21.10.2013 | 16300 | 13040 | 13040 | 12 | 16300 | 15900 | 12993.936 | 46 |  | 15900 | 12993.936 | 46.064 |  |  | 500 |  | 500 | 46 | HT |  | X | CC | HT | NT
- | MT | NK | gd.06 | Trường Mầm non Cụm TĐC Nậm Khao | phòng | 4 |  | 2013 | 2016 | 1021/26.9.2013; 90/22.01.16 | 7860 | 6400 | 6400 | 4 | 8000 | 7144.8 | 5496 | 600 | 39 | 7183.8 | 5535 | 865 | [6 empty] | CT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | NK | gd.07 | Lớp học MN Cụm TĐC Xám Láng | phòng | 3 |  | 2013 | 2014 | 1022/26.9.2013 | 3800 | 3040 | 3040 | 3 | 3800 | 3600 | 2896.08 | 144 | 60.273 | 3660.273 | 2956.353 | 83.647 | [6 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | NK | gd.08 | Trường Tiểu học Cụm TĐC Nậm Khao | phòng | 6 |  | 2013 | 2014 | 941/30.8.2013 | 5800 | 4640 | 4813 | 6 | 5800 | 5600 | 4448 | 192 | 32.635 | 5632.635 | 4480.635 | 332.365 | [6 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | NK | gd.09 | Lớp học Tiểu học Cụm TĐC Xám Láng | phòng | 3 |  | 2013 | 2014 | 1479A/11.7.2013 | 3000 | 3040 | 3040 | 3 | 3000 | 2800 | 2305 | 100 | 45.872 | 2845.872 | 2350.872 | 689.128 | [6 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | NK | gd.10 | Trường THCS xã Nậm Khao | phòng | 6 |  | 2013 | 2014 | 939/30.8.2013; 682/03.7.15 | 10620 | 8496 | 8496 | 6 | 10620 | 9500 | 7218.6489 | 1277 | 977.8556 | 10477.8556 | 8196.5045 | 299.4955 | [6 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | TT | gd.11 | Công trình công cộng | CT | 1 |  | 2015 | 2015 | 1692/19.12.2014 | 18500 | 14800 | 14800 | 1 | 18500 | 17346.5509 | 13343.5007 | 1456 | 300 | 17646.5509 | 13643.5007 | 1156.4993 | 2000 | 1100 |  |  | 1100 | 1100 | HT |  | X | CC | CT | ĐT
- | TĐC | CH | gd.12 | Trường MN Cụm điểm TĐC trung tâm | phòng | 4 |  | 2014 | 2014 | 09/09.01.2014 | 5000 | 4000 | 4031 | 4 | 5000 | 4635.535 | 4030.9 |  |  | 4635.535 | 4030.9 | 0.1 | [6 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | CH | gd.13 | Trường MN điểm TĐC Seo Hai | phòng | 2 |  | 2015 | 2015 | 1691/19.12.14 | 2800 | 2240 | 2240 | 2 | 2800 | 2598.75 | 2079 |  |  | 2598.75 | 2079 | 161 | [6 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | CH | gd.14 | Trường Tiểu học Cụm điểm TĐC trung tâm | phòng | 8 |  | 2014 | 2014 | 48/20.01.2014 | 10000 | 8000 | 8334 | 8 | 10000 | 9583.985 | 8333.9 |  |  | 9583.985 | 8333.9 | 0.1 | [6 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | CH | gd.15 | Nhà lớp học tiểu học điểm TĐC Seo Hai | phòng | 3 |  | 2014 | 2015 | 496/10.9.2014 | 2937 | 2349.6 | 2349.6 | 3 | 2937 | 2498.6897 | 1922.069 |  |  | 2498.6897 | 1922.069 | 427.531 | [6 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | CH | gd.16 | Trường THCS trung tâm xã | phòng | 6 |  | 2014 | 2014 | 1903/31.12.2013 | 11600 | 9280 | 9504 | 6 | 11600 | 10929.048 | 9503.52 |  |  | 10929.048 | 9503.52 | 0.48 | [6 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | gd.17 | Trường Mầm Non điểm TĐC Hát Mé | Phòng | 3 |  | 2014 | 2015 | 878/8.8.2014 | 4700 | 3760 | 3760 | 3 | 4700 | 4218.5 | 3245 | 403 | 403 | 4621.5 | 3648 | 112 | [6 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | gd.18 | Trường Mầm Non điểm TĐC Nậm Khao | Phòng | 2 |  | 2014 | 2015 | 875/8.8.2014 | 2600 | 2080 | 2080 | 2 | 2600 | 2179.5525 | 1895.263 |  |  | 2179.5525 | 1895.263 | 184.737 | [6 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | gd.19 | Trường Mầm Non điểm TĐC bản Cang | Phòng | 3 |  | 2014 | 2014 | 207/6.3.2014 | 4500 | 3600 | 3600 | 3 | 4500 | 4145.58 | 3070.8 |  |  | 4145.58 | 3070.8 | 529.2 | [6 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | gd.20 | Trường Mầm Non điểm TĐC bản Giẳng | Phòng | 3 |  | 2014 | 2014 | 395/28.4.2014 | 4680 | 3744 | 3744 | 3 | 4680 | 4327.5 | 3462 |  |  | 4327.5 | 3462 | 282 |  |  | 175 |  | 175 | 175 | HT |  | X | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | gd.21 | Trường Mầm Non Cụm điểm TĐC Mường Mô | Phòng | 8 |  | 2014 | 2015 | 876/8.8.2014 | 12700 | 10160 | 10160 | 8 | 12700 | 12428.5325 | 9942.826 | 217 | 217 | 12645.5325 | 10159.826 | 0.174 | [6 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | gd.22 | Trường Mầm Non Cụm điểm TĐC Nậm Hài | Phòng | 6 |  | 2014 | 2015 | 1104/11.9.2014 | 7000 | 5600 | 5600 | 6 | 7000 | 6280.9101 | 5461.661 | 16 |  | 6280.9101 | 5461.661 | 138.339 | [6 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | gd.23 | Trường Tiểu học điểm TĐC Hát Mé | Phòng | 5 |  | 2014 | 2015 | 880/8.8.2014 | 4600 | 3680 | 3680 | 5 | 4600 | 4425.3 | 3278 |  |  | 4425.3 | 3278 | 402 |  |  | 140 |  | 140 | 140 | HT |  | X | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | gd.24 | Trường Tiểu học điểm TĐC Nậm Khao | Phòng | 3 |  | 2014 | 2014 | 303/08.6.2014 | 2950 | 2360 | 2360 | 3 | 2950 | 2856.6 | 2116 |  |  | 2856.6 | 2116 | 244 | [6 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | gd.25 | Trường Tiểu học điểm TĐC bản Cang | Phòng | 5 |  | 2014 | 2014 | 208/6.3.2014 | 4400 | 3520 | 3520 | 5 | 4400 | 3958.5 | 2639 |  |  | 3958.5 | 2639 | 881 | [6 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | gd.26 | Trường Tiểu học điểm TĐC bản Giẳng | Phòng | 5 |  | 2014 | 2014 | 255/26.3.2014 | 4600 | 3680 | 3680 | 5 | 4600 | 4490.775 | 3326.5 |  |  | 4490.775 | 3326.5 | 353.5 |  |  | 44 |  | 44 |  | HT |  | X | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | gd.27 | Trường Tiểu học Cụm điểm TĐC Mường Mô | Phòng | 18 |  | 2014 | 2015 | 720/4.7.2014 | 16000 | 12800 | 13093 | 16 | 16000 | 15056.95 | 13093 |  |  | 15056.95 | 13093 | 0 | [6 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | gd.28 | Trường THCS xã Mường Mô | Phòng | 12 |  | 2014 | 2015 | 587/10.6.2014 | 17500 | 14000 | 14000 | 12 | 17500 | 21000 | 14000 |  |  | 21000 | 14000 | 0 |  |  | 73 |  | 73 |  | HT |  | X | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | gd.29 | Trường Tiểu học Cụm điểm TĐC Nậm Hài | Phòng | 3 |  | 2015 | 2015 | 181731.12.14 | 2440 | 1952 | 1952 | 3 | 2440 | 2280.15 | 1689 |  |  | 2280.15 | 1689 | 263 | [6 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | MB | gd.30 | Nhà lớp học tiểu học điểm TĐC mặt bằng công trường nhà máy thủy điện Lai Châu | phòng | 3 |  | 2011 | 2012 | 2336/17.10.2011 | 2000 | 1600 | 1600 | 3 | 2000 | 1900 | 1593 |  |  | 1900 | 1593 | 7 | [6 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | MB | gd.31 | Nhà lớp học mầm non điểm TĐC mặt bằng công trường nhà máy thủy điện Lai Châu | phòng | 3 |  | 2011 | 2012 | 2335/17.10.2011 | 2900 | 2320 | 2320 | 3 | 2900 | 2800 | 2316 |  |  | 2800 | 2316 | 4 | [6 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | HM | gd.32 | Trường mầm non điểm TĐC Huổi Mắn | phòng | 5 |  | 2015 | 2015 | 467/14.5.2015 | 4300 | 3440 | 3440 | 5 | 4300 |  | 1375 | 1118 | 1118 | 1118 | 2493 | 947 | 650 | 650 |  | 11 | 639 | 639 | CT |  | X | CC | CT | NT
- | TĐC | HM | gd.33 | Trường tiểu học điểm TĐC Huổi Mắn | phòng | 5 |  | 2015 | 2015 | 466/14.5.2015 | 4200 | 3360 | 3360 | 5 | 4200 |  | 1288.231 | 976 | 951.804 | 951.804 | 2240.035 | 1119.965 | 550 | 550 | 17 |  | 567 | 567 | CT |  | X | CC | CT | NT
g |  |  | 5: Trạm y tế xã
- | MT | MT | yt.01 | Trạm y tế xã Mường Tè | CT | 1 |  | 2015 | 2016 | 510/27.5.2015 | 4000 | 3200 | 3200 | 1 | 4000 | 3800 | 3127.5991 |  |  | 3800 | 3127.5991 | 72.4009 | [6 empty] | HT |  |  | CC | CT | NT
- | MT | NK | yt.02 | Trạm y tế xã Nậm Khao | m2 | 250 |  | 2013 | 2014 | 1479/15.11.2013 | 3800 | 3040 | 3096 | 250 | 3800 | 3700 | 3095 |  |  | 3700 | 3095 | 1 | [6 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | CH | yt.03 | Trạm y tế xã Can Hồ | m2 | 300 |  | 2014 | 2014 | 645/23.6.14 | 4950 | 3960 | 3960 | 300 | 4950 | 4669.11 | 3458.6 | 10 | 10 | 4679.11 | 3468.6 | 491.4 | [6 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | yt.04 | Trạm y tế xã Mường Mô | m2 | 301.5 |  | 2014 | 2015 | 1005/27.8.2014 | 5100 | 5200 | 5200 | 301.5 | 6500 | 5634.3 | 2683 | 11 | 11 | 5645.3 | 2694 | 2506 |  |  | 537 |  | 537 | 537 | CT |  | X | CC | HT | NT
h |  |  | 5: Nhà văn hóa
- | MT | MT | vh.01 | Nhà văn hóa bản Nậm Củm 1 | m2 | 300 |  | 2013 | 2013 | 1485A/15.7.13 | 2700 | 1360 | 1360 | 300 | 2700 | 2000 | 600 |  |  | 2000 | 600 | 760 | [6 empty] | CT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | MT | vh.02 | Nhà văn hóa bản Nậm Củm 2 | m2 | 100 |  | 2013 | 2013 | 1488/15.7.13 | 1200 | 960 | 998 | 100 | 1200 | 1100 | 998 |  |  | 1100 | 998 | 0 | [6 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | MT | vh.03 | Nhà văn hóa bản Nậm Củm 3 | m2 | 100 |  | 2013 | 2013 | 1489/15.7.13 | 1200 | 960 | 981 | 100 | 1200 | 1100 | 981 |  |  | 1100 | 981 | 0 | [6 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | MT | vh.04 | Nhà văn hóa bản Đon Lạt | m2 | 100 |  | 2013 | 2013 | 1491/15.7.13 | 1200 | 960 | 960 | 100 | 1200 | 1100 | 566 |  |  | 1100 | 566 | 394 | [6 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | MT | vh.05 | Nhà văn hóa bản Mường Tè | m2 | 100 |  | 2013 | 2013 | 1492/15.7.13 | 1200 | 960 | 994 | 100 | 1200 | 1100 | 994 |  |  | 1100 | 994 | 0 | [6 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | NK | vh.06 | +Nhà văn hóa bản Nậm Khao | m2 | 100 |  | 2013 | 2013 | 1474A/11.7.13 | 1200 | 960 | 960 | 100 | 1200 | 1100 | 876 |  | 144.8 | 1244.8 | 1020.8 | -60.8 | [6 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | NK | vh.07 | +Nhà văn hóa bản Nậm Pục | m2 | 60 |  | 2013 | 2013 | 1475/11.7.13 | 900 | 720 | 726 | 60 | 900 | 850 | 726 |  |  | 850 | 726 | 0 | [6 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | NK | vh.08 | +Nhà văn hoá bản Pô Lếch | m2 | 60 |  | 2013 | 2013 | 1476/11.7.13 | 900 | 720 | 739 | 60 | 900 | 850 | 739 |  |  | 850 | 739 | 0 | [6 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | NK | vh.09 | +Nhà văn hoá bản Nậm Luồng | m2 | 60 |  | 2013 | 2013 | 1477A/11.7.13 | 900 | 720 | 720 | 60 | 900 | 850 | 673 |  |  | 850 | 673 | 47 | [6 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | CH | vh.10 | NVH Cụm điểm TĐC Trung tâm | m2 | 526 |  | 2014 | 2015 | 202/6.3.2014; 548/4.6.2015 | 5856 | 4684.8 | 4684.8 | 526 | 5856 | 5827.9 | 4483 | 25 | 25 | 5852.9 | 4508 | 176.8 |  |  | 60 |  | 60 |  | HT |  | X | CC | CT | NT
- | TĐC | CH | vh.11 | Nhà văn hóa điểm TĐC Seo Hai | m2 | 100 |  | 2014 | 2015 | 1254/10.10.2014 | 2000 | 1600 | 1600 | 100 | 2000 | 1691.1 | 939.5 |  |  | 1691.1 | 939.5 | 660.5 | [6 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | vh.12 | Nhà văn hóa điểm TĐC Hát Mé | m2 | 125 |  | 2014 | 2015 | 1107/11.9.2014 | 1700 | 1360 | 1360 | 125 | 1700 | 1615 | 850 | 60 | 60 | 1675 | 910 | 450 |  |  | 65 |  | 65 |  | HT |  | X | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | vh.13 | Nhà văn hoá điểm TĐC Nậm Khao | m2 | 61.6 |  | 2014 | 2014 | 879/8.8.2014 | 1230 | 984 | 984 | 61.6 | 1230 | 1216.35 | 810.9 |  |  | 1216.35 | 810.9 | 173.1 |  |  | 82 |  | 82 |  | HT |  | X | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | vh.14 | Nhà văn hoá điểm TĐC bản Cang | m2 | 125 |  | 2014 | 2014 | 242/06.5.14 | 1500 | 1200 | 1200 | 125 | 1500 | 1306.179 | 725.655 |  |  | 1306.179 | 725.655 | 474.345 | [6 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | vh.15 | Nhà văn hoá điểm TĐC bản Giẳng | m2 | 125 |  | 2014 | 2014 | 244a/07.5.14 | 1500 | 1200 | 1200 | 125 | 1500 | 1324.3963 | 1059.517 |  |  | 1324.3963 | 1059.517 | 140.483 | [6 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | vh.16 | NVH điểm bản Mường Mô 1 | m2 | 125 |  | 2014 | 2014 | 245a/7.5.2014 | 1500 | 1200 | 1200 | 125 | 1500 | 1360.97 | 1046.9 |  |  | 1360.97 | 1046.9 | 153.1 | [6 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | vh.17 | NVH điểm bản Mường Mô 2 | m2 | 125 |  | 2014 | 2014 | 254/12.5.2014 | 1500 | 1200 | 1200 | 125 | 1500 | 1341.4795 | 1117.8995 |  |  | 1341.4795 | 1117.8995 | 82.1005 | [6 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | vh.18 | NVH điểm bản Mường Mô 3 | m2 | 125 |  | 2014 | 2014 | 245a/7.5.2014 | 1550 | 1240 | 1240 | 125 | 1550 | 1342 | 1100 |  |  | 1342 | 1100 | 140 | [6 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | 4: vh.19; 5: NVH điểm bản Mường Mô 4; 6: CT; 7: 1; 9: 2014; 10: 2014; 5: 243a/7.5.14; 6: 1550; 7: 1240; 8: 1240; 9: 100; 10: 1550; 13: 1240 |  |  |  |  | CT |  |  | CC | CD | NT
- | TĐC | MM | vh.20 | Nhà văn hóa bản Nậm Hài | m2 | 125 |  | 2014 | 2015 | 1106/11.9.2014 | 1700 | 1360 | 1360 | 125 | 1700 | 1204.0488 | 1046.999 |  |  | 1204.0488 | 1046.999 | 313.001 | [6 empty] | CT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | vh.21 | Nhà văn hóa bản Km 39 và 41 | m2 | 60 |  | 2014 | 2015 | 1105/11.9.2014 | 1300 | 1040 | 1040 | 60 | 1300 | 2037.3032 | 885.784 |  |  | 2037.3032 | 885.784 | 154.216 | [6 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | MB | vh.22 | Nhà văn hoá điểm TĐC mặt bằng công trường nhà máy thủy điện Lai Châu | m2 | 60 |  | 2011 | 2011 | 2304/13.10.2011 | 890 | 712 | 712 | 60 | 890 | 890 | 706 |  |  | 890 | 706 | 6 | [6 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | HM | vh.23 | Nhà văn hoá điểm TĐC Huổi Mắn | m2 | 125 |  | 2015 | 2015 | 465/14.5.2015 | 1500 | 1200 | 1200 | 125 | 1500 |  | 550.459 | 347 | 167 | 167 | 717.459 | 482.541 | 330 | 330 | 17 |  | 347 | 347 | CT |  | X | CC | CT | NT
i |  |  | 5: Trụ sở xã
- | MT | MT | ql.01 | Trụ sở xã khu TĐC Mường Tè | m2 | 250 |  | 2013 | 2014 | 1131/21.10.2013 | 6300 | 5040 | 5040 | 250 | 6300 | 6100 | 4484 |  |  | 6100 | 4484 | 556 | [6 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | NK | ql.02 | Trụ sở xã khu TĐC Nậm Khao | m2 | 250 |  | 2013 | 2014 | 940/30.8.2013 | 5000 | 4000 | 4240 | 250 | 5000 | 4900 | 4240 |  |  | 4900 | 4240 | 0 | [6 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | CH | ql.03 | Trụ sở HĐND - UBND xã Can Hồ | m2 | 243 |  | 2014 | 2015 | 1904/31.12.2013; 1109/29.9.15 | 6355 | 5480 | 5480 | 243 | 6355 | 4976.628 | 4147.19 | 700 | 700 | 5676.628 | 4847.19 | 632.81 |  |  | 210 |  | 210 | 210 | CT |  | X | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | ql.04 | Trụ sở xã khu TĐC Mường Mô | m2 | 213.8 |  | 2014 | 2015 | 1004/27.8.2014; 768/27.7.15 | 6600 | 5280 | 5280 | 211.2 | 6600 | 5500 | 2710 | 2131 | 1952.519 | 5940 | 4662.519 | 617.481 | 216 | 216 | 193 |  | 409 | 409 | CT |  | X | CC | CT | NT
k |  |  | 5: Nghĩa địa
- | MT | MT | mt.01 | Nghĩa địa số 1, khu TĐC Mường Tè | km | 1.33 |  | 2014 | 2014 | 721/4.7.2014 | 3800 | 3040 | 3040 | 1.3 | 3800 | 3420 | 2937 |  |  | 3420 | 2937 | 103 | [6 empty] | HT |  |  | GT(NĐ) | HT | NT
- | MT | MT | mt.02 | Nghĩa địa số 2, khu TĐC Mường Tè | km | 0.31 |  | 2014 | 2014 | 683/30.6.2014 | 1000 | 800 | 800 | 0.31 | 1000 | 900 | 704 |  |  | 900 | 704 | 96 | [6 empty] | HT |  |  | GT(NĐ) | HT | NT
- | MT | NK | mt.03 | Nghĩa địa số 1, khu TĐC Nậm Khao | km | 1.3 |  | 2014 | 2015 | 1071/9.9.2014 | 2800 | 2240 | 2240 | 1.3 | 2800 | 2520 | 1987.6069 |  |  | 2520 | 1987.6069 | 252.3931 | [6 empty] | HT |  |  | GT(NĐ) | HT | NT
- | MT | NK | mt.04 | Nghĩa địa số 2, khu TĐC Nậm Khao | CT | 1 |  | 2014 | 2015 | 1072/9.9.2014 | 2900 | 2440 | 2440 | 1 | 3050 | 2745 | 2151.2979 |  |  | 2745 | 2151.2979 | 288.7021 | 500 | 288.7021 |  |  | 288.7021 | 288.7021 | CT |  | X | GT(NĐ) | HT | NT
- | TĐC | CH | 5: Nghĩa địa Can Hồ; 6: CT; 9: 1; 10: 2000 |  |  |  |  | BS |  |  | GT(NĐ) | BS | NT
- | TĐC | CH | 4: mt.06; 5: Nghĩa địa Seo Hai; 6: CT; 9: 2016; 10: 2016; 5: 176/26.2.2016; 7: 1600; 8: 1600; 9: 1; 10: 2000; 13: 1600 | 400 |  | 400 | 400 | CT |  | X | GT(NĐ) | CD | NT
- | TĐC | MM | 4: mt.07; 5: Nghĩa địa điểm TĐC Bản Cang (kết hợp đường sản xuất); 6: km; 7: 1.863; 9: 2015; 10: 2016; 5: 1322/12.11.15; 6: 6000; 7: 4800; 8: 4800; 9: 1.863; 10: 6000; 13: 4800 |  |  |  |  | CT |  |  | GT(NĐ) | BS | NT
- | TĐC | MM | mt.08 | Nghĩa địa điểm TĐC trung tâm xã Mường Mô | km | 0.8 |  | 2015 | 2016 | 1283/6.11.15 | 3500 | 2800 | 2800 | 0.8 | 3500 |  |  | 163 | 163 | 163 | 163 | 2637 | 1000 | 1000 |  | 1000 |  |  | CT |  | X | GT(NĐ) | CD | NT
- | TĐC | HM | 5: Nghĩa địa điểm TĐC Huổi Mắn; 6: CT; 9: 1; 10: 3000 |  |  |  |  | BS |  |  | GT(NĐ) |  | NT
l |  |  | 5: Khu xử lý rác thải
- | MT | MT | mt.10 | Khu xử lý rác thải cụm điểm Nậm Củm | CT | 1 |  | 2015 | 2015 | 578/16.6.2015 | 2400 | 1920 | 1920 | 1 | 2400 | 2160 | 1724.2327 |  |  | 2160 | 1724.2327 | 195.7673 | [6 empty] | CT |  |  | MT | CT | NT
- | MT | MT | 5: Khu xử lý rác thải cụm điểm Đon Lạt; 6: CT; 9: 1; 10: 2000 |  |  |  |  | BS |  |  | MT |  | NT
- | MT | NK | 5: Khu xử lý rác thải cụm điểm Nậm Khao; 6: CT; 9: 1; 10: 2000 |  |  |  |  | BS |  |  | MT |  | NT
- | MT | NK | 5: Khu xử lý rác thải cụm điểm Xám Láng; 6: CT; 9: 1; 10: 2000 |  |  |  |  | BS |  |  | MT |  | NT
- | TĐC | MM | 5: Khu xử lý rác thải điểm TĐC Mường Mô; 6: CT; 9: 1; 10: 2000 |  |  |  |  | BS |  |  | MT | BS | NT
- | TĐC | MM | 5: Khu xử lý rác thải điểm TĐC Nậm Hài; 6: CT; 9: 1; 10: 2000 |  |  |  |  | BS |  |  | MT |  | NT
- | TĐC | MM | 5: Khu xử lý rác thải điểm TĐC Bản Cang; 6: CT; 9: 1; 10: 2000 |  |  |  |  | BS |  |  | MT |  | NT
- | TĐC | MM | 5: Khu xử lý rác thải điểm TĐC Bản Giẳng; 6: CT; 9: 1; 10: 2000 |  |  |  |  | BS |  |  | MT |  | NT
- | TĐC | CH | 5: Khu xử lý rác thải cụm điểm trung tâm Can Hồ; 6: CT; 9: 1; 10: 2000 |  |  |  |  | BS |  |  | MT |  | NT
- | TĐC | CH | 5: Khu xử lý rác thải điểm TĐC Seo Hai; 6: CT; 9: 1; 10: 2000 |  |  |  |  | BS |  |  | MT |  | NT
- | TĐC | HM | 5: Khu xử lý rác thải điểm TĐC Huổi Mắn; 6: CT; 9: 1; 10: 2000 |  |  |  |  | BS |  |  | MT |  | NT
III |  |  | 5: Chi phí khác; 6: 9905.2171; 7: 9905.2171; 8: 8888; 10: 10905.2171; 11: 5280; 12: 5280; 11: 5280; 12: 5280; 13: 3608
III |  |  | 5: Chi phí dự phòng; 7: 223318.5829; 8: 208076.5829; 10: 28128.5046; 13: 208076.5829
Note on E125: Kiểm tra lại tên Dự án
Note on K143: Điều chỉnh tên

## Dieu chinh QII (SKH) (hidden)
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH VỐN QUÝ II DỰ ÁN DI DÂN, TĐC THỦY ĐIỆN LAI CHÂU
(Kèm theo Công văn số /SKHĐT-KTĐN ngày /2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
(Kèm theo Công văn số /SKHĐT-KTĐN ngày /6/2016 của UBND tỉnh Lai Châu)
ĐVT: Triệu đồng
TT | CĐT | Khu, điểm | Mã hiệu | Tên danh mục | ĐVT | Tổng mức đầu tư đã phê duyệt | [7 empty] | QHTT điều chỉnh, bổ sung sau rà soát |  | Thực hiện đến 31/12/2015 |  | Quý I/2016 |  | Lũy kế thực hiện đến 31/3/2016 |  | Nhu cầu vốn còn lại được phân bổ | KHV Quý II/2016 (TB 889/25.5.16) |  | Điều chỉnh |  | KHV sau điều chỉnh |  | Số vốn đăng ký bổ sung kế hoạch quý II/2016 | Tiến độ thực hiện | Ghi chú | KHV QII
[6 empty] | Quy mô | Quy mô phụ | KC | HT | Số QĐ (ngày, tháng, năm) | Tổng mức đầu tư dự án | Tổng vốn bố trí theo QĐ 1111 (80% TMĐT) | Tổng vốn bố trí sau điều chỉnh (nếu có) | Quy mô sau rà soát | TMĐT | Lũy kế khối lượng | Lũy kế giải ngân | KHV QI sau điều chỉnh (số 458/21.3.16) | Giải ngân hết quý I | Lũy kế khối lượng nghiệm thu A-B | Lũy kế giải ngân |  |  |  | Tăng (+) | Giảm (-) | CĐT | SKH
[33 empty] | DA | KC-HT | HT TĐC
1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 25 | [5 empty] | 26 | 16
|  |  |  | Tổng số | [6 empty] | 2369815.2171 | 2331100 | 2331900.1829 |  | 3000000 | 2017293.9906 | 1815941.3698 | 126337 | 95527.7584 | 2112821.749 | 1911469.1282 | 420431.0548 | 156797 | 99999.9181 | 14712 | 14712 | 120192.9181 | 99999.9181 | 14218 |  |  | X | TC
I |  |  |  | Bồi thường, hỗ trợ TĐC | [6 empty] | 856397 | 856397 | 856397 |  | 1120752.2783 | 799319.4373 | 823739.8487 | 71022 | 57199.3853 | 856518.8226 | 880939.2339 | -24542.2339 | 50551 | 49951 | 3300 | 3400 | 49851 | 49851 | 0 |  |  | X
- | MT | MT | 5: Khu TĐC Mường Tè, xã Mường Tè; 6: hộ; 7: 446; 6: 144000; 7: 144000; 8: 144000; 12: 131357.8346; 9: 500; 10: 353.5; 12: 131711.3346; 13: 12288.6654; 14: 7800; 25: 7800 |  | 1500 | 6300 | 6300 | 0 |  |  | X
- | MT | NK | 5: Khu TĐC Nậm Khao, xã Nậm Khao; 6: hộ; 7: 192; 6: 75456; 7: 75456; 8: 75456; 12: 66829; 9: 5912; 10: 2137.2971; 12: 68966.2971; 13: 6489.7029; 14: 950; 25: 950 | 1300 |  | 2250 | 2250 | 0 |  |  | X
- | MT | TT | 5: Khu TĐC thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè; 6: hộ; 7: 221; 6: 128880; 7: 128880; 8: 128880; 12: 130125; 9: 21124; 10: 14879.9227; 12: 145004.9227; 13: -16124.9227; 14: 9350; 25: 9350 |  | 1900 | 7450 | 7450 | 0 |  |  | X
- | TĐC |  | 5: Khu TĐC Can Hồ, xã Can Hồ; 6: hộ; 7: 249; 6: 76518; 7: 76518; 8: 76518; 12: 49795; 9: 4128; 10: 3980.9038; 12: 53775.9038; 13: 22742.0962; 14: 23000; 25: 22400 | 1900 |  | 24300 | 24300 | 0 |  |  | X
- | TĐC |  | 5: Khu TĐC Mường Mô, xã Mường Mô; 6: hộ; 7: 746; 6: 302002; 7: 302002; 8: 302002; 12: 319268.6206; 9: 35826; 10: 33568.3017; 12: 352836.9223; 13: -50834.9223; 14: 5000; 25: 8000 | 100 |  | 8100 | 8100 | 0 |  |  | X
- | MT | MB | 5: Khu TĐC mặt bằng công trường nhà máy thủy điện Lai Châu; 6: hộ; 7: 49; 6: 66473; 7: 66473; 8: 66473; 12: 52928.1083; 9: 132; 10: 110.675; 12: 53038.7833; 13: 13434.2167; 14: 451; 25: 451 |  |  | 451 | 451 | 0 |  |  | X
- | NN |  | 5: Khu TĐC thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn; 6: 23068; 7: 23068; 8: 23068; 12: 13741; 9: 1100; 12: 13741; 13: 9327; 14: 1000; 25: 1000 |  |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  | X
- | TĐC |  | 5: Khu TĐC Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn; 6: hộ; 7: 90; 6: 40000; 7: 40000; 8: 40000; 12: 59695.2852; 9: 2300; 10: 2168.785; 12: 61864.0702; 13: -21864.0702; 14: 3000
II |  |  |  | Xây dựng cơ sở hạ tầng khu, điểm | [6 empty] | 1503513 | 1241479.2 | 1258538.6 |  | 1840214 | 1212694.5533 | 986921.5211 | 55315 | 38328.3731 | 1261798.4075 | 1025249.8942 | 233288.7058 | 106246 | 50048.9181 | 11412 | 11312 | 70341.9181 | 50148.9181 | 14218 |  |  | X
a |  |  | 5: Mặt bằng
- | MT | MT | mb.01 | Mặt bằng, đường nội bộ Cụm điểm TĐC Nậm Củm | ha | 28.4 | 4.44 | 2012 | 2013 | 676/22.6.2012 | 40600 | 36080 | 36080 | 28.4 | 44000 | 39600 | 34592 |  |  | 39600 | 34592 | 1488 | 4000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | 0 | CT | 488 | X | MB | HT | NT
- | MT | MT | mb.02 | Mặt bằng, đường nội bộ Cụm điểm TĐC Đon Lạt | ha | 16.9 | 3.32 | 2012 | 2013 | 677/22.6.2012; 406/07.4.2016 | 33141 | 22400 | 26512.8 | 16.9 | 32700 | 26430 | 22399.887 |  |  | 26430 | 22399.887 | 4112.913 | 7000 | 3645 |  |  | 3645 | 3645 | 0 | CT | 467.913 | X | MB | HT | NT
- | MT | NK | mb.03 | Mặt bằng, đường nội bộ Cụm điểm TĐC Nậm Khao | ha | 11 | 8.076 | 2012 | 2014 | 678/22.6.2012; 216/10.3.2014 | 25000 | 20000 | 20000 | 11 | 35000 | 24000 | 20213.1674 |  |  | 24000 | 20213.1674 | -213.1674 | 3000 | [6 empty] | HT |  |  | MB | HT | NT
- | MT | NK | mb.04 | Mặt bằng, đường nội bộ Cụm điểm TĐC Xám Láng | ha | 7.5 | 3.32 | 2012 | 2013 | 679/22.6.2012; 788/25.7.2013 | 18800 | 15040 | 15040 | 7.5 | 18800 | 17955.6 | 14963 | 77 |  | 17955.6 | 14963 | 77 | [7 empty] | HT |  |  | MB | HT | NT
- | MT | TT | mb.05 | San ủi mặt bằng khu TĐC | ha | 15 | 3.32 | 2013 | 2014 | 548/29.5.2013; 1694/19.12.2014 | 50000 | 40000 | 42778 | 15 | 50000 | 48700 | 40157 |  |  | 48700 | 40157 | 2621 | [7 empty] | HT |  |  | MB | HT | ĐT
- | TĐC | CH | mb.06 | Mặt bằng, đường nội bộ Cụm điểm TĐC Trung tâm | ha | 18 | 3.32 | 2012 | 2013 | 365/13.42012 | 22215 | 17772 | 18965 | 18 | 22215 | 21805.9549 | 18961.6999 |  |  | 21805.9549 | 18961.6999 | 3.3001 |  |  |  |  | 74 |  |  | HT | 3.3001 | X | MB | HT | NT
- | TĐC | CH | mb.07 | Mặt bằng, đường nội bộ điểm TĐC Seo Hai | ha | 8 | 1.03 | 2014 | 2015 | 512/27.5.2014; 766/28.7.2015 | 15000 | 12000 | 12000 | 8 | 15000 | 14095.056 | 11745.88 |  |  | 14095.056 | 11745.88 | 254.12 |  |  |  |  | 46 |  | 46 | HT | 208.12 | X | MB | HT | NT
- | TĐC | MM | mb.08 | Mặt bằng, đường nội bộ điểm TĐC Hát Mé | ha | 6.4 | 1.26 | 2014 | 2014 | 47/20.01.14; 522/29.5.15 | 13500 | 10800 | 10865 | 6.4 | 13500 | 12494.2751 | 10864.587 |  |  | 12494.2751 | 10864.587 | 0.413 |  |  |  |  | 45 |  |  | HT | 0.413 | X | MB | HT | NT
- | TĐC | MM | mb.09 | Mặt bằng, đường nội bộ điểm TĐC Nậm Khao | ha | 3.8 | 3.32 | 2013 | 2014 | 702/28.6.2013 | 6600 | 6720 | 6720 | 4.6 | 8400 | 6101.325 | 5305.5 |  |  | 6101.325 | 5305.5 | 1414.5 | 2000 | 1400 |  | 1400 | 33 |  | 33 | CT | 1381.5 | X | MB | HT | NT
- | TĐC | MM | mb.10 | Mặt bằng, đường nội bộ điểm TĐC bản Cang | ha | 5.7 | 3.32 | 2013 | 2014 | 434/25.4.2013; 282/31.3.2014 | 14472 | 11577.6 | 11577.6 | 5.7 | 14472 | 13958.3996 | 10339.5553 |  |  | 13958.3996 | 10339.5553 | 1238.0447 | 700 |  |  |  | 49 |  | 49 | HT | 1189.0447 | X | MB | HT | NT
- | TĐC | MM | mb.11 | Mặt bằng, đường nội bộ điểm TĐC Bản Giẳng | ha | 7.2 | 3.32 | 2013 | 2014 | 528/23.5.2013; 281/31.3.2014 | 18115 | 14492 | 14492 | 7.2 | 18115 | 17549.8624 | 13499.8942 |  |  | 17549.8624 | 13499.8942 | 992.1058 |  |  |  |  | 61 |  | 61 | HT | 931.1058 | X | MB | HT | NT
- | TĐC | MM | mb.12 | Mặt bằng, đường nội bộ Cụm điểm TĐC Mường Mô | ha | 30.6 | 5 | 2013 | 2014 | 241/21.3.2013; 646/23.6.14 | 54300 | 43440 | 46807 | 30.6 | 54300 | 53828.0155 | 46806.97 |  |  | 53828.0155 | 46806.97 | 0.03 |  |  |  |  | 266 |  |  | HT | 0.03 | X | MB | HT | NT
- | TĐC | MM | mb.13 | Mặt bằng, đường nội bộ Cụm điểm TĐC Nậm Hài | ha | 21 | 3.6 | 2013 | 2015 | 242/21.3.2013; 805/29.7/2013; 152/12.02.15 | 63360 | 50688 | 50917 | 23 | 63360 | 58229.637 | 50634.467 |  |  | 58229.637 | 50634.467 | 282.533 | 2000 |  | 283 |  | 2076 | 283 |  | CT | -0.467 | X | MB | HT | NT
- | MT | MB | mb.14 | San ủi mặt bằng điểm TÐC mặt bằng công trường thủy điện Lai Châu | ha | 2.2 | 1.5 | 2010 | 2011 | 3276/31.12.2010 | 3260 | 2608 | 2654 | 2.2 | 3260 | 3184.8 | 2654 |  |  | 3184.8 | 2654 | 0 | [7 empty] | HT |  |  | MB | HT | NT
- | NN | NN | mb.15 | Xây dựng điểm TĐC thị trấn Nậm Nhùn | ha | 4 | 3.32 | 2014 | 2015 | 1482/07.11.2014; 89/22.01.16 | 28932 | 23145.6 | 23145.6 | 4 | 29132 | 17691.6 | 15384 | 2500 | 2108.98 | 19800.58 | 17492.98 | 5652.62 | 4000 | 3000 |  |  | 3000 | 3000 | 0 | CT | 2652.62 | X | MB | HT | ĐT
- | TĐC | HM | mb.16 | Mặt bằng, đường nội bộ điểm TĐC Huổi Mắn | ha | 9 | 3.32 | 2015 | 2015 | 521/01.6.2015 | 23840 | 19072 | 19072 | 9 | 23840 | 18294.2 | 15908 |  |  | 18294.2 | 15908 | 3164 | 1500 | 1500 |  | 1430 | 70 | 70 | 0 | CT | 3094 | X | MB | HT | NT
b |  |  | 5: Đường giao thông
- | MT | MT | gt.01 | Đường vào trung tâm khu TĐC Mường Tè | km | 2.2 | 2.2 | 2013 | 2014 | 392/15.4.2013; 229/17.3.2015 | 20000 | 16000 | 16000 | 2.2 | 20000 | 12000 | 15282.7272 | 717 | 688.423 | 16188.423 | 15971.1502 | 28.8498 | [7 empty] | CT |  |  | GTNT | HT | NT
- | MT | MT | gt.02 | Đường nối các điểm TĐC trong Cụm điểm TĐC Đon Lạt | km | 1.2 | 1.2 | 2013 | 2014 | 906/27.8.2013 | 6500 | 5200 | 5205 | 1.2 | 6500 | 5850 | 4680 |  |  | 5850 | 4680 | 525 | [7 empty] | HT |  |  | GTNT | HT | NT
- | MT | MT | gt.03 | Đường nối các điểm TĐC trong Cụm TĐC Nậm Củm | km | 1 | 1 | 2013 | 2014 | 907/27.8.2013 | 4200 | 3360 | 3360 | 1 | 4200 | 3780 | 3184 |  |  | 3780 | 3184 | 176 | [7 empty] | HT |  |  | GTNT | HT | NT
- | MT | MT | gt.04 | Đường GTNĐ điểm TĐC Nậm Củm | km |  |  | 2016 | 2017 | 177/26.02.16 | 7000 | 5600 | 5600 | 4.5 | 11000 |  |  | 2000 |  |  |  | 5600 | 2000 | 1000 | 500 |  | 2000 | 1500 | 500 | CT | 3600 | X | GT(SX) | CD | NT
- | MT | MT | gt.05 | Đường vào bản Nậm Hẳn | km | 1.33 | 1.33 | 2015 | 2016 | 791/6.8.15 | 9990 | 8000 | 8000 | 1.33 | 9990 | 8541.45 | 5167.7273 | 2832 | 1657.7119 | 10199.1619 | 6825.4392 | 1174.5608 | 1000 | 1000 |  | 447 | 553 | 553 | 0 | CT | 621.5608 | X | GTNT | CD | NT
- | MT | MT | 5: Đường xuống bến đò Nậm Củm; 6: km; 7: 1600; 8: 1600; 9: 0.5; 10: 2000; 11: 0; 9: 800; 10: 407.83; 11: 407.83; 12: 407.83; 13: 1192.17 | [5 empty] | CT.H |  |  | GT(SX) | BS | NT
- | MT | MT | 5: Đường xuống bến đò bản Đon Lạt; 6: km; 7: 800; 8: 800; 9: 0.2; 10: 1000; 11: 0; 9: 400; 13: 800 | [5 empty] | CT.H |  |  | GT(SX) | BS | NT
- | MT | NK | gt.08 | Đường Công vụ di chuyển bản Nậm Luồng, Pô Lếch | km | 8.073 |  | 2012 | 2013 | 1114/11.10.12 | 4500 | 3600 | 3600 | 8.07 | 4500 | 4050 | 3457 |  |  | 4050 | 3457 | 143 | [7 empty] | HT |  |  | GT(CV) | HT | NT
- | MT | NK | gt.09 | Đường vào trung tâm cụm điểm TĐC Nậm Khao | km | 1.3 | 1.3 | 2014 | 2015 | 1819/31.12.14 | 7500 | 6000 | 6000 | 1.29 | 7500 | 6750 | 3215.3655 |  |  | 6750 | 3215.3655 | 2784.6345 | [7 empty] | HT |  |  | GTNT | CT | NT
- | MT | NK | gt.10 | Đường nối Cụm điểm TĐC Nậm Khao với cụm điểm TĐC Xám Láng | km | 3.15 | 3.15 | 2012 | 2013 | 1010/28.9.2012 | 25668 | 20534.4 | 21956 | 3.2 | 25668 | 24101.2 | 21956 |  |  | 24101.2 | 21956 | 0 | [7 empty] | HT |  |  | GTNT | HT | NT
- | MT | NK | gt.11 | Đường GTNĐ bản Nậm Khao | km | 11.85 |  | 2015 | 2016 | 1159/12.10.15 | 12000 | 9600 | 9600 | 11.85 | 12000 | 857 | 856.5 | 3000 |  | 857 | 856.5 | 8743.5 | 9600 | 2000 | 1000 |  | 5000 | 3000 | 2000 | CT | 3743.5 | X | GT(SX) | CD | NT
- | MT | NK | gt.12 | Đường GTNĐ bản Nậm Pục | km | 11.4 |  | 2015 | 2016 | 1064/24.9.15 | 7000 | 5600 | 5600 | 11.4 | 7000 | 622.7 | 622.7 | 3000 | 2277.2727 | 2899.9727 | 2899.9727 | 2700.0273 | 1500 | 1500 |  | 1500 | 0 |  | 0 | CT | 2700.0273 | X | GT(SX) | CD | NT
- | MT | NK | gt.13 | Nâng cấp đường vào khu TĐC Nậm Khao | km | 5.7 | 5.7 | 2014 | 2014 | 10/9.1.2014 | 23000 | 23200 | 23200 | 5.7 | 29000 | 22600 | 19584.3988 |  |  | 22600 | 19584.3988 | 3615.6012 | 6000 | 4180 |  | 564 | 4180 | 3616 |  | CT | -0.39877 | X | GTNT | HT | NT
- | MT | NK | gt.14 | Đường xuống bến đò điểm TĐC Xám Láng | km | 2.87 |  | 2015 | 2016 | 1063/20.11.15 | 8000 | 6400 | 6400 | 2.87 | 8000 | 472.7 | 472.7 | 3000 | 1260.8 | 1733.5 | 1733.5 | 4666.5 | 7000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 | 0 | CT | 2666.5 | X | GT(SX) | CD | NT
- | MT | TT | gt.15 | Đường nối khu TĐC với đường vào xã Vàng San | km | 1.5 | 1.5 | 2013 | 2014 | 660/18.6.2013 | 13500 | 10800 | 11230 | 1.5 | 13500 | 12150 | 11230 |  |  | 12150 | 11230 | 0 | [7 empty] | HT |  |  | GTNT | HT | ĐT
- | MT | TT | gt.16 | Đường nối điểm bên tả suối Nậm Bum với cầu hạ lưu suối Nậm Bum | km | 2.5 | 2.5 | 2013 | 2014 | 661/18.6.2013 | 14000 | 12400 | 13221 | 2.5 | 15500 | 13950 | 13217.0152 |  |  | 13950 | 13217.0152 | 3.9848 | [7 empty] | CT |  |  | GTNT | HT | ĐT
- | MT | TT | gt.17 | Đường vào khu TĐC | km | 1 | 1 | 2014 | 2015 | 1820/31.12.14 | 9500 | 7600 | 7600 | 1 | 9500 | 8550 | 7150.853 |  |  | 8550 | 7150.853 | 449.147 | 1000 | [6 empty] | HT |  |  | GTNT | HT | ĐT
- | MT | TT | gt.18 | Cầu trong khu TĐC | m | 3x33 |  | 2013 | 2014 | 549/29.5.2013 | 40000 | 32000 | 32000 | 3x33 | 40000 | 38000 | 31041.499 |  |  | 38000 | 31041.499 | 958.501 | [7 empty] | HT |  |  | GT(CAU) | HT | ĐT
- | MT | TT | gt.19 | Đường nội bộ + thoát nước mặt bằng khu TĐC thị trấn Mường Tè | km | 4 | 1.71 | 2014 | 2015 | 1279/16.10.2014 | 45000 | 36000 | 36000 | 4 | 45000 | 37459.8144 | 31216.512 |  |  | 37459.8144 | 31216.512 | 4783.488 | 3000 | 3000 |  | 700 | 2300 | 2300 | 0 | HT | 2483.488 | X | GTNT | CT | ĐT
- | MT | TT | gt.20 | Đường công vụ di chuyển dân TĐC thị trấn Mường Tè | km | 1.8 |  | 2014 | 2014 | 713a/15.5.2014 | 900 | 641.6 | 641.6 | 1.8 | 802 | 859.85 | 593 | 49 |  | 859.85 | 593 | 48.6 | [7 empty] | HT |  |  | GT(CV) | HT | ĐT
- | MT | TT | gt.21 | Đường công vụ di chuyển dân bản Tá Pán | km | 1 |  | 2014 | 2014 | 714a/15.5.2014 | 500 | 316.8 | 316.8 | 1 | 396 | 379.6 | 292 | 25 |  | 379.6 | 292 | 24.8 | [7 empty] | HT |  |  | GT(CV) | HT | ĐT
- | TĐC | CH | gt.22 | Đường vào Cụm điểm TĐC Trung tâm | km | 2 | 2 | 2014 | 2015 | 1311/23.10.2014 | 6500 | 5200 | 5200 | 2 | 6500 | 5829.35 | 5069 | 131 | 131 | 5960.35 | 5200 | [8 empty] | HT |  |  | GTNT | HT | NT
- | TĐC | CH | gt.23 | Đường vào điểm TĐC Seo Hai | km | 1.22 | 1.22 | 2014 | 2015 | 1693/19.12.2014 | 5700 | 4560 | 4560 | 1.23 | 5700 | 5479.5225 | 4383.618 |  |  | 5479.5225 | 4383.618 | 176.382 | [7 empty] | HT |  |  | GTNT | HT | NT
- | TĐC | CH | gt.24 | Đường di chuyển dân bản Seo Hai | km | 0.5 |  | 2015 | 2015 | 96A/27.02.2015 | 300 | 240 | 240 | 0.5 | 300 | 280 |  |  |  | 280 |  | 240 | [7 empty] | HT |  |  | GT(CV) | HT | NT
- | TĐC | MM | 5: Đường vào điểm TĐC Hát Mé (bao gồm cả đoạn vào bản Tỏng Pịt); 6: km; 7: 16000; 8: 16000; 9: 11; 10: 30000; 11: 0; 13: 16000 | [5 empty] | CT.H |  |  | GTNT | CD | NT
- | TĐC | MM | gt.26 | Đường vào điểm TĐC Nậm Khao | km | 1.2 | 1.2 | 2013 | 2014 | 703/28.6.2013 | 6300 | 5040 | 5085 | 1.16 | 6300 | 5847.75 | 5085 |  |  | 5847.75 | 5085 | 0 | [7 empty] | HT |  |  | GTNT | HT | NT
- | TĐC | MM | gt.27 | Đường vào điểm TĐC bản Cang | km | 1 | 1 | 2013 | 2014 | 431/25.4.2013 | 5500 | 4400 | 4400 | 1 | 5500 | 4752.4032 | 2970.252 |  |  | 4752.4032 | 2970.252 | 1429.748 | 700 | 700 |  | 700 | 0 |  | 0 | HT | 1429.748 | X | GTNT | HT | NT
- | TĐC | MM | gt.28 | Đường vào điểm TĐC bản Giẳng | km | 1 | 1 | 2013 | 2014 | 529/23.5.2013 | 6800 | 5440 | 5440 | 1 | 6800 | 6101.73 | 4519.8 |  |  | 6101.73 | 4519.8 | 920.2 | [7 empty] | HT |  |  | GTNT | HT | NT
- | TĐC | MM | gt.29 | Đường vào Cụm điểm TĐC Mường Mô | km | 1.457 | 1.457 | 2014 | 2015 | 127/06.02.15 | 14700 | 11760 | 11760 | 1.46 | 14700 | 14700 | 11760 |  |  | 14700 | 11760 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | 10 | HT | -10 | X | GTNT | CT | NT
- | TĐC | MM | gt.30 | Đường vào Cụm điểm TĐC Nậm Hài | km | 1.11 | 1.11 | 2015 | 2016 | 1340/19.11.15 | 14998 | 11200 | 11200 | 1.11 | 14998 | 299 | 260 | 6900 | 6900 | 7199 | 7160 | 4040 | 2000 | 2000 | 500 |  | 6100 | 2500 | 1540 | CT | 0 | X | GTNT | CD | NT
- | TĐC | MM | gt.31 | Đường giao thông nội đồng (tuyến Nậm Nhạt – Hát Mé) | km | 19 |  | 2013 | 2014 | 942/30.8.2013 | 14950 | 11960 | 11960 | 19 | 14950 | 13885.3512 | 11108.281 |  |  | 13885.3512 | 11108.281 | 851.719 | [7 empty] | HT |  |  | GT(SX) | HT | NT
- | TĐC | MM | gt.32 | Đường xuống bến đò kết hợp đường công vụ di chuyển dân cụm điểm TĐC Mường Mô | km | 2 |  | 2014 | 2014 | 682/30.6.14 | 6700 | 5360 | 5360 | 2 | 6700 | 6436.3 | 4951 |  |  | 6436.3 | 4951 | 409 | [7 empty] | HT |  |  | GT(CV) | CT | NT
- | TĐC | MM | 5: Đường xuống bến đò điểm TĐC Nậm Khao; 6: km; 7: 4000; 8: 4000; 9: 5.5; 10: 10000; 11: 0; 13: 4000 | [5 empty] | CT.H |  |  | GT(SX) | CD | NT
- | MT | MB | gt.34 | Đường vào mặt bằng điểm TÐC mặt bằng công trường thủy điện Lai Châu (bao gồm mặt đường nội bộ, rãnh thoát nước môi trường điểm TĐC) | km | 0.74 | 0.74 | 2010 | 2011 | 1710/01.3.2010 | 2538 | 2030.4 | 2030.4 | 0.74 | 2538 | 2284.2 | 909.09 |  |  | 2284.2 | 909.09 | 1121.31 | [7 empty] | HT |  |  | GTNT | HT | NT
- | MT | MB | gt.35 | Đường giao thông tỉnh lộ 127 - điểm TĐC mặt bằng công trường nhà máy thủy điện Lai Châu (Rải mặt đường, kiên cố công trình thoát nước ...) | km | 0.53 | 0.53 | 2011 | 2012 | 2421/27.11.2011 | 2000 | 1600 | 1600 | 0.53 | 2000 | 1800 | 908 |  |  | 1800 | 908 | 692 | [7 empty] | HT |  |  | GTNT | HT | NT
- | MT | MB | 5: Cải tạo đường vào Trung tâm xã Nậm Manh; 6: km; 9: 10; 10: 20000; 11: 0 | [5 empty] | BS |  |  | GTNT | BS | NT
- | TĐC | HM | gt.37 | Đường vào điểm TĐC Huổi Mắn | km | 14 | 14 | 2015 | 2015 | 508/27.5.2015 | 29980 | 23984 | 23984 | 14 | 60000 | 13075.1653 | 11369.709 | 7334 | 6233 | 19308.1653 | 17602.709 | 6381.291 | 5000 | 2000 | 500 |  | 4900 | 2500 | 2400 | CT | 1481.291 | X | GTNT | KCM | NT
- | TĐC | HM | gt.38 | Đường từ điểm TĐC Huổi Mắn đến suối Nậm Pồ | km | 10 | 10 | 2015 | 2015 | 507/27.5.2015 | 14978 | 11982.4 | 11982.4 | 10 | 30000 | 6842.4379 | 5949.946 | 3148 | 3148 | 9990.4379 | 9097.946 | 2884.454 | 300 | [6 empty] | CT |  |  | GTNT | KCM | NT
- | TĐC | HM | 5: Đường từ suối Nậm Pồ đến Trung tâm xã Nậm Chà; 6: km; 9: 15; 10: 87200; 11: 0 | [5 empty] | BS |  |  | GTNT | BS | NT
- | TĐC | HM | 5: Cầu treo Nậm Pồ; 6: km; 9: 0.22; 10: 25000; 11: 0 | [5 empty] | BS |  |  | GT(CAU) | BS | NT
- | TĐC | HM | gt.41 | Đường GTNĐ điểm TĐC Huổi Mắn | km | 5.8 |  | 2015 | 2015 | 364/17.3.2015 | 4500 | 3600 | 3600 | 5.8 | 4500 | 4200.7069 | 3231.313 |  |  | 4200.7069 | 3231.313 | 368.687 |  |  | 200 |  | 200 | 200 | 0 | HT | 168.687 | X | GT(SX) | CT | NT
c |  |  | 5: Nước sinh hoạt
- | MT | MT | nsh.01 | Cấp NSH Cụm điểm TĐC Nậm Củm | hộ | 284 |  | 2012 | 2013 | 900/30.8.2012; 130/06.2.215 | 12600 | 10080 | 10080 | 285 | 12600 | 11340 | 9640.54 |  |  | 11340 | 9640.54 | 439.46 | [7 empty] | HT |  |  | NSH | HT | NT
- | MT | MT | nsh.02 | Cấp NSH Cụm điểm TĐC Đon Lạt | hộ | 161 |  | 2012 | 2013 | 1533/11.12.2012; 131/06.2.2015 | 6300 | 5040 | 5040 | 161 | 6300 | 5670 | 4597.2285 |  |  | 5670 | 4597.2285 | 442.7715 | [7 empty] | HT |  |  | NSH | HT | NT
- | MT | NK | nsh.03 | Cấp NSH Cụm điểm TĐC Nậm Khao | hộ | 122 |  | 2012 | 2013 | 901/31.8.2012; 681/03.7.2015 | 4900 | 3920 | 3920 | 110 | 4900 | 4410 | 3887.7343 |  |  | 4410 | 3887.7343 | 32.2657 | [7 empty] | HT |  |  | NSH | HT | NT
- | MT | NK | nsh.04 | Cấp NSH Cụm điểm TĐC Xám Láng | hộ | 94 |  | 2012 | 2013 | 50/15.01.2013 | 3500 | 2800 | 2800 | 82 | 3500 | 3150 | 1346.2608 | 300 | 50 | 3200 | 1396.2608 | 1403.7392 | [7 empty] | HT |  |  | NSH | HT | NT
- | MT | TT | nsh.05 | Cấp NSH khu TĐC thị trấn Mường Tè | hộ | 250 |  | 2014 | 2015 | 1280/16.10.2014 | 11200 | 8960 | 8960 | 221 | 11200 | 10080 | 6902.537 |  |  | 10080 | 6902.537 | 2057.463 | [7 empty] | HT |  |  | NSH | HT | ĐT
- | TĐC | CH | nsh.06 | Cấp NSH Cụm điểm TĐC trung tâm | hộ | 179 |  | 2012 | 2013 | 1218/25.10.2012; 792/6.8.2015 | 6120 | 4896 | 4896 | 178 | 6120 | 5629.94 | 4895.6 |  |  | 5629.94 | 4895.6 | 0.4 | [7 empty] | CT |  |  | NSH | HT | NT
- | TĐC | CH | nsh.07 | Cấp NSH điểm TĐC Seo Hai | hộ | 60 |  | 2014 | 2014 | 300/02.6.2014 | 1689 | 1351.2 | 1351.2 | 59 | 1689 | 1526.855 | 1327.7 |  |  | 1526.855 | 1327.7 | 23.5 | [7 empty] | HT |  |  | NSH | HT | NT
- | TĐC | MM | nsh.08 | Cấp NSH điểm TĐC Hát Mé | hộ | 64 |  | 2014 | 2014 | 203/06.3.2014 | 2530 | 2024 | 2024 | 44 | 2530 | 2313.8 | 2012 | 12 | 12 | 2325.8 | 2024 | [8 empty] | HT |  |  | NSH | HT | NT
- | TĐC | MM | nsh.09 | Cấp NSH điểm TĐC Nậm Khao | hộ | 38 |  | 2013 | 2014 | 871/14.8.2013; 795/6.8.2015 | 2634 | 2107.2 | 2107.2 | 31 | 2634 | 3000 | 2000 |  |  | 3000 | 2000 | 107.2 | [7 empty] | HT |  |  | NSH | HT | NT
- | TĐC | MM | nsh.10 | Cấp NSH điểm TĐC bản Cang | hộ | 57 |  | 2013 | 2014 | 870/14.8.2013 | 2580 | 2064 | 2184 | 47 | 2580 | 2443.1037 | 2124.438 |  |  | 2443.1037 | 2124.438 | 59.562 | [7 empty] | HT |  |  | NSH | HT | NT
- | TĐC | MM | nsh.11 | Cấp NSH điểm TĐC bản Giẳng | hộ | 72 |  | 2013 | 2014 | 385/6.9.2013 | 2101 | 1680.8 | 1680.8 | 71 | 2101 | 1903.4188 | 1522.735 |  |  | 1903.4188 | 1522.735 | 158.065 | [7 empty] | HT |  |  | NSH | HT | NT
- | TĐC | MM | nsh.12 | Cấp NSH Cụm điểm TĐC Mường Mô | hộ | 302 |  | 2013 | 2014 | 946/03.9.2013; 91/22.01.2016 | 6538 | 5640 | 5640 | 230 | 7050 | 5127.7568 | 4458.919 |  |  | 5127.7568 | 4458.919 | 1181.081 | 500 | 500 |  |  | 500 | 500 | 0 | CT | 681.081 | X | NSH | HT | NT
- | TĐC | MM | nsh.13 | Cấp NSH Cụm điểm TĐC Nậm Hài | hộ | 214 |  | 2013 | 2014 | 1521/22.11.2013 | 4000 | 3200 | 3200 | 117 | 4000 | 3589.74 | 2871.792 |  |  | 3589.74 | 2871.792 | 328.208 | [7 empty] | HT |  |  | NSH | HT | NT
- | MT | MB | nsh.14 | Cấp NSH điểm TĐC mặt bằng công trường nhà máy thủy điện Lai Châu | hộ | 43 |  | 2010 | 2011 | 1916/10.9.2010 | 1950 | 1560 | 1560 | 43 | 1950 | 1755 | 1295 |  |  | 1755 | 1295 | 265 | [7 empty] | HT |  |  | NSH | HT | NT
- | TĐC | HM | nsh.15 | Cấp NSH điểm TĐC Huổi Mắn | hộ | 81 |  | 2015 | 2015 | 149a/27.3.2015 | 2000 | 1600 | 1600 | 81 | 2000 | 897.8487 | 780.738 | 468 | 468 | 1365.8487 | 1248.738 | 351.262 | 300 | 300 | 50 |  | 355 | 350 |  | CT | 1.262 | X | NSH | CT | NT
d |  |  | 5: Điện sinh hoạt
- | ĐL | MT | cn.01 | Cấp điện Cụm điểm TĐC Nậm Củm | hộ | 284 | 5.046 | 2014 | 2014 | 21/13.1.2014 | 5500 | 4400 | 4453 | 285 | 5500 | 5121.4538 | 4453.4381 |  |  | 5121.4538 | 4453.4381 | -0.43811 | [7 empty] | HT |  |  | ĐSH | HT | NT
- | ĐL | MT | cn.02 | Cấp điện Cụm điểm TĐC Đon Lạt | hộ | 161 | 3.521 | 2014 | 2014 | 22/13.1.2014 | 3390 | 2712 | 2712 | 161 | 3390 | 3013 | 2620 |  |  | 3013 | 2620 | 92 | [7 empty] | HT |  |  | ĐSH | HT | NT
- | ĐL | NK | cn.03 | Cấp điện Cụm điểm TĐC Nậm Khao | hộ | 122 | 3.163 | 2014 | 2014 | 201/6.3.2014 | 2660 | 2128 | 2128 | 110 | 2660 | 2401.2586 | 2088.051 |  |  | 2401.2586 | 2088.051 | 39.949 | [7 empty] | HT |  |  | ĐSH | HT | NT
- | ĐL | NK | cn.04 | Cấp điện Cụm điểm TĐC Xám Láng | hộ | 94 | 1.37 | 2014 | 2014 | 213/10.3.2014 | 6100 | 4880 | 4984 | 82 | 6100 | 5732.0978 | 4984.4329 |  |  | 5732.0978 | 4984.4329 | -0.43285 | [7 empty] | HT |  |  | ĐSH | HT | NT
- | MT | TT | cn.05 | Cấp điện khu TĐC thị trấn Mường Tè | hộ | 250 | 3.884 | 2014 | 2014 | 515/27.5.2014 | 11395 | 9116 | 9116 | 221 | 11395 | 10255.5 | 8293.9845 |  |  | 10255.5 | 8293.9845 | 822.0155 | [7 empty] | HT |  |  | ĐSH | HT | ĐT
- | TĐC | CH | cn.06 | Cấp điện Cụm điểm TĐC trung tâm Can Hồ | hộ | 179 | 4.038 | 2013 | 2014 | 232/20.3.2013 | 5000 | 4000 | 4000 | 178 | 5000 | 4591.25 | 3673 |  |  | 4591.25 | 3673 | 327 | [7 empty] | HT |  |  | ĐSH | HT | NT
- | TĐC | CH | cn.07 | Cấp điện điểm TĐC Seo Hai | hộ | 60 |  | 2014 | 2015 | 583/22.10.2014 | 1806 | 1444.8 | 1444.8 | 59 | 1806 | 1722 | 1377.6 | 4 | 3.98 | 1725.98 | 1381.58 | 63.22 |  |  |  |  | 28 |  | 28 | HT | 35.22 | X | ĐSH | HT | NT
- | TĐC | MM | cn.08 | Cấp điện điểm TĐC Hát Mé | hộ | 64 | 13.19 | 2015 | 2015 | 1639/15.12.2014 | 12730 | 10184 | 10184 | 44 | 12730 | 12113.8303 | 9318.331 | 230 | 230 | 12343.8303 | 9548.331 | 635.669 | [7 empty] | HT |  |  | ĐSH | HT | NT
- | TĐC | MM | cn.09 | Cấp điện điểm TĐC Nậm Khao | hộ | 38 | 1.07 | 2014 | 2014 | 392/28.4.2014 | 1960 | 1568 | 1568 | 31 | 1960 | 1805.1475 | 1444.118 |  |  | 1805.1475 | 1444.118 | 123.882 |  |  |  |  | 25 |  | 25 | HT | 98.882 | X | ĐSH | HT | NT
- | TĐC | MM | cn.10 | Cấp điện điểm TĐC bản Cang | hộ | 57 | 1.041 | 2014 | 2014 | 391/28.4.2014 | 2650 | 2520 | 2520 | 47 | 3150 | 2556.8125 | 2045.45 |  |  | 2556.8125 | 2045.45 | 474.55 | 300 | 300 |  | 15 | 285 | 285 | 0 | CT | 189.55 | X | ĐSH | HT | NT
- | TĐC | MM | cn.11 | Cấp điện điểm TĐC bản Giẳng | hộ | 72 | 1.528 | 2014 | 2014 | 449/9.5.2014 | 2910 | 2328 | 2328 | 71 | 2910 | 2681.0225 | 2062.325 |  |  | 2681.0225 | 2062.325 | 265.675 |  |  |  |  | 35 |  | 35 | HT | 230.675 | X | ĐSH | HT | NT
- | TĐC | MM | cn.12 | Cấp điện Cụm điểm TĐC Mường Mô | hộ | 302 | 4.315 | 2014 | 2014 | 447/9.5.2014 | 6800 | 5440 | 5440 | 230 | 6800 | 6214.7525 | 4971.802 |  |  | 6214.7525 | 4971.802 | 468.198 |  |  | 175 |  | 175 | 175 | 0 | HT | 293.198 | X | ĐSH | HT | NT
- | TĐC | MM | cn.13 | Cấp điện Cụm điểm TĐC Nậm Hài | hộ | 214 | 2.945 | 2014 | 2014 | 448/09.5.2014 | 5350 | 4280 | 4280 | 117 | 5350 | 4905.3452 | 1751.909 |  |  | 4905.3452 | 1751.909 | 2528.091 | 1000 | 1000 |  | 945 | 55 | 55 | 0 | HT | 2473.091 | X | ĐSH | HT | NT
- | TĐC | MM | cn.14 | Cấp điện bản Tỏng Pịt | hộ | 94 |  | 2015 | 2015 | 121/13.3.2015 | 2246 | 1796.8 | 1796.8 | 94 | 2246 | 2035.2384 | 1507.584 |  |  | 2035.2384 | 1507.584 | 289.216 | 600 | 289.216 |  |  | 930.216 | 289.216 |  | CT | 0 | X | ĐSH | KCM | NT
- | MT | MB | cn.15 | Xây dựng hệ thống điện lưới sinh hoạt điểm TĐC mặt bằng công trường nhà máy thủy điện Lai Châu | hộ | 43 | 1 | 2010 | 2011 | 1401/21.6.2010 | 889 | 711.2 | 711.2 | 43 | 889 | 800.1 | 622 |  |  | 800.1 | 622 | 89.2 | [7 empty] | HT |  |  | ĐSH | HT | NT
- | TĐC | HM | cn.16 | Cấp điện điểm TĐC Huổi Mắn | hộ | 104 | 2.03 |  |  | 710/10.7.2015 | 9800 | 7840 | 7840 | 81 | 9800 | 20700 | 6900 |  |  | 20700 | 6900 | 940 |  |  | 298 |  | 298 | 298 | 0 | CT | 642 | X | ĐSH | KCM | NT
- | ĐL | NN(CH) | cn.17 | Đường điện 35kV tránh ngập đoạn Nậm Nhùn - Can Hồ | km | 35 | 35 | 2013 | 2014 | 1101/18.10.2013 | 32500 | 26000 | 26000 | 35 | 32500 | 29832 | 24860 |  |  | 29832 | 24860 | 1140 | [7 empty] | HT |  |  | ĐSH | HT | ĐT
e |  |  | 5: Thủy lợi
- | MT | MT | nn.01 | Cụm Thuỷ lợi Nà Cấu | ha | 58 |  | 2014 | 2015 | 417/29.4.2014 | 35000 | 28000 | 28000 | 58 | 35000 | 31500 | 25346 |  |  | 31500 | 25346 | 2654 | 5000 | 2600 |  | 1600 | 1000 | 1000 | 0 | CT | 1654 | X | TL | CT | NT
- | MT | MT | nn.02 | Thuỷ lợi bản Mường Tè | ha | 7.7 |  | 2015 | 2015 | 1316/30.7.2015 | 3000 | 2400 | 2400 | 7.7 | 3000 | 2700 | 1575 | 825 | 60 | 2760 | 1635 | 765 | [7 empty] | CT |  |  | TL | CT | NT
- | MT | MT | nn.03 | Thuỷ lợi Co Củ | ha | 31 |  | 2015 | 2015 | 2525/20.10.15 | 3000 | 2400 | 2400 | 31 | 3000 |  | 1787.2514 |  |  | 1788 | 1787.2514 | 612.7486 |  |  | 380 |  | 380 | 380 | 0 | CT | 232.7486 | X | TL | CD | NT
- | MT | NK | 5: Thuỷ lợi Xám Láng; 6: ha; 7: 5200; 8: 5200; 9: 30; 10: 6500; 9: 1000; 13: 5200; 14: 2000 | [5 empty] | CT.H |  |  | TL | CD | NT
- | MT | NK | nn.05 | Kè bảo vệ mặt bằng khu TĐC Nậm Khao | km | 0.157 |  | 2016 | 2016 | 88/22.01.16 | 15000 | 12000 | 12000 | 0.5 | 15000 |  |  | 1000 |  | 7000 |  | 12000 | 10000 | 3000 | 1000 |  | 6500 | 4000 | 2500 | HT | 5500 | X | TL(KE) | CD | NT
- | MT | TT | nn.06 | Thuỷ lợi điểm TĐC thị trấn Mường Tè | ha | 32 |  | 2015 | 2015 | 468/14.5.2015; 640/07.6.16 | 13200 | 9760 | 10560 | 32 | 12200 | 9881.25 | 7500 | 2000 | 2000 | 11881.25 | 9500 | 1060 | 1000 |  | 700 |  | 700 | 700 | 0 | HT | 360 | X | TL | CT | ĐT
- | MT | TT | 5: Kè bảo vệ mặt bằng điểm TĐC nông nghiệp thị trấn Mường Tè; 6: km; 9: 0.75; 10: 50000 | [5 empty] | BS |  |  | TL(KE) | BS | ĐT
- | TĐC | CH | nn.08 | Thủy lợi Huổi Ngô | ha | 30 |  | 2014 | 2015 | 722/04.7.2014 | 16500 | 13200 | 13200 | 30 | 16500 | 4007.2106 | 3484.531 |  |  | 4007.2106 | 3484.531 | 9715.469 | 3000 | 1000 |  | 1000 | 0 |  | 0 | CT | 9715.469 | X | TL | CT | NT
- | TĐC | CH | nn.09 | Thủy lợi Nậm Hạ | ha | 30 |  | 2015 | 2015 | 363/17.3.2015 | 9750 | 7800 | 7800 | 30 | 9750 | 3167.1 | 2754 |  |  | 3167.1 | 2754 | 5046 | 3000 | 1000 | 591 |  | 1761 | 1591 | 170 | CT | 3285 | X | TL | CT | NT
- | TĐC | CH | nn.10 | Thủy lợi Seo Hai | ha | 25 |  | 2016 | 2016 | 87/22.01.16 | 10800 | 6400 | 6400 | 25 | 10800 | 0 | [5 empty] | 6400 | 2000 |  | 1000 |  | 1940 | 1000 | 940 | CT | 4460 | X | TL | CD | NT
- | TĐC | CH | nn.11 | Thủy lợi Huổi Cưởm | ha | 45 |  | 2015 | 2017 | 1360/20.11.15 | 27000 | 21600 | 21600 | 45 | 27000 | 0 |  | 530 | 530 | 530 | 530 | 21070 | 3000 |  | 1000 |  | 3370 | 1000 | 2370 | CT | 17700 | X | TL | CD | NT
- | TĐC | MM | nn.12 | Thuỷ lợi Nậm Xuân | ha | 20 |  | 2015 | 2016 | 708/10.7.2015 | 10000 | 8000 | 8000 | 20 | 10000 | 3167.1 | 2754 | 727 | 569.818 | 3736.918 | 3323.818 | 4676.182 | 1500 | 1000 | 500 |  | 2536 | 1500 | 1036 | CT | 2140.182 | X | TL | CT | NT
- | TĐC | MM | nn.13 | Thuỷ lợi Nậm Mô | ha | 35 |  | 2015 | 2016 | 615/23.6.2015 | 10000 | 8000 | 8000 | 35 | 10000 | 3128.69 | 2720.6 | 297 | 115.2 | 3243.89 | 2835.8 | 5164.2 | 1500 | 1000 | 500 |  | 1724 | 1500 | 224 | CT | 3440.2 | X | TL | KCM | NT
- | TĐC | MM | nn.14 | Thuỷ lợi Nậm Khăn | ha | 50 |  | 2015 | 2016 | 1361/20.11.15 | 14830 | 12000 | 12000 | 50 | 14830 | 0 |  | 2017 | 2097.5989 | 2097.5989 | 2097.5989 | 9902.4011 | 2000 | 4000 | 500 |  | 4500 | 4500 | 0 | CT | 5402.4011 | X | TL | CD | NT
- | TĐC | HM | 5: Thuỷ lợi Huổi Mắn; 6: ha; 7: 4000; 8: 4000; 9: 6; 10: 5000; 11: 0; 13: 4000; 14: 1000 | [5 empty] | CT.H |  |  | TL | CD | NT
f |  |  | 5: Trường học
- | MT | MT | gd.01 | Trường Mầm Non Cụm TĐC Nậm Củm | phòng | 6 |  | 2013 | 2014 | 1130/21.10.2013 | 7000 | 5600 | 5600 | 6 | 7000 | 6800 | 5403.6364 |  |  | 6800 | 5403.6364 | 196.3636 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | MT | gd.02 | Lớp học MN Cụm TĐC Đon Lạt | phòng | 4 |  | 2014 | 2014 | 1871/27.12.2013 | 5000 | 4000 | 4000 | 4 | 5000 | 4800 | 3843.6636 |  |  | 4800 | 3843.6636 | 156.3364 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | MT | gd.03 | Trường Tiểu học Cụm TĐC Nậm Củm | phòng | 6 |  | 2014 | 2014 | 1870/27.12.2013 | 9300 | 7440 | 7440 | 8 | 9300 | 8900 | 7141 |  |  | 8900 | 7141 | 299 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | MT | gd.04 | Trường Tiểu học Cụm TĐC Đon Lạt | CT | 1 |  | 2015 | 2016 | 1618/12.8.2013 | 2000 | 1600 | 1600 | 1 | 2000 | 1900 | 1563 |  |  | 1900 | 1563 | 37 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | MT | gd.05 | Trường THCS khu TĐC Mường Tè | phòng | 12 |  | 2013 | 2014 | 1129/21.10.2013 | 16300 | 13040 | 13040 | 12 | 16300 | 15900 | 12993.936 | 46 |  | 15900 | 12993.936 | 46.064 |  |  | 46 |  | 500 | 46 |  | HT | 0.064 | X | CC | HT | NT
- | MT | NK | gd.06 | Trường Mầm non Cụm TĐC Nậm Khao | phòng | 4 |  | 2013 | 2016 | 1021/26.9.2013; 90/22.01.16 | 7860 | 6400 | 6400 | 4 | 8000 | 7144.8 | 5496 | 600 | 39 | 7183.8 | 5535 | 865 | [7 empty] | CT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | NK | gd.07 | Lớp học MN Cụm TĐC Xám Láng | phòng | 3 |  | 2013 | 2014 | 1022/26.9.2013 | 3800 | 3040 | 3040 | 3 | 3800 | 3600 | 2896.08 | 144 | 60.273 | 3660.273 | 2956.353 | 83.647 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | NK | gd.08 | Trường Tiểu học Cụm TĐC Nậm Khao | phòng | 6 |  | 2013 | 2014 | 941/30.8.2013 | 5800 | 4640 | 4813 | 6 | 5800 | 5600 | 4448 | 192 | 32.635 | 5632.635 | 4480.635 | 332.365 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | NK | gd.09 | Lớp học Tiểu học Cụm TĐC Xám Láng | phòng | 3 |  | 2013 | 2014 | 1479A/11.7.2013 | 3000 | 3040 | 3040 | 3 | 3000 | 2800 | 2305 | 100 | 45.872 | 2845.872 | 2350.872 | 689.128 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | NK | gd.10 | Trường THCS xã Nậm Khao | phòng | 6 |  | 2013 | 2014 | 939/30.8.2013; 682/03.7.15 | 10620 | 8496 | 8496 | 6 | 10620 | 9500 | 7218.6489 | 1277 | 977.8556 | 10477.8556 | 8196.5045 | 299.4955 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | TT | gd.11 | Công trình công cộng | CT | 1 |  | 2015 | 2015 | 1692/19.12.2014 | 18500 | 14800 | 14800 | 1 | 18500 | 17346.5509 | 13343.5007 | 1456 | 300 | 17646.5509 | 13643.5007 | 1156.4993 | 2000 | 1100 |  |  | 1100 | 1100 | 0 | HT | 56.4993 | X | CC | CT | ĐT
- | TĐC | CH | gd.12 | Trường MN Cụm điểm TĐC trung tâm | phòng | 4 |  | 2014 | 2014 | 09/09.01.2014 | 5000 | 4000 | 4031 | 4 | 5000 | 4635.535 | 4030.9 |  |  | 4635.535 | 4030.9 | 0.1 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | CH | gd.13 | Trường MN điểm TĐC Seo Hai | phòng | 2 |  | 2015 | 2015 | 1691/19.12.14 | 2800 | 2240 | 2240 | 2 | 2800 | 2598.75 | 2079 |  |  | 2598.75 | 2079 | 161 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | CH | gd.14 | Trường Tiểu học Cụm điểm TĐC trung tâm | phòng | 8 |  | 2014 | 2014 | 48/20.01.2014 | 10000 | 8000 | 8334 | 8 | 10000 | 9583.985 | 8333.9 |  |  | 9583.985 | 8333.9 | 0.1 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | CH | gd.15 | Nhà lớp học tiểu học điểm TĐC Seo Hai | phòng | 3 |  | 2014 | 2015 | 496/10.9.2014 | 2937 | 2349.6 | 2349.6 | 3 | 2937 | 2498.6897 | 1922.069 |  |  | 2498.6897 | 1922.069 | 427.531 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | CH | gd.16 | Trường THCS trung tâm xã | phòng | 6 |  | 2014 | 2014 | 1903/31.12.2013 | 11600 | 9280 | 9504 | 6 | 11600 | 10929.048 | 9503.52 |  |  | 10929.048 | 9503.52 | 0.48 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | gd.17 | Trường Mầm Non điểm TĐC Hát Mé | Phòng | 3 |  | 2014 | 2015 | 878/8.8.2014 | 4700 | 3760 | 3760 | 3 | 4700 | 4218.5 | 3245 | 403 | 403 | 4621.5 | 3648 | 112 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | gd.18 | Trường Mầm Non điểm TĐC Nậm Khao | Phòng | 2 |  | 2014 | 2015 | 875/8.8.2014 | 2600 | 2080 | 2080 | 2 | 2600 | 2179.5525 | 1895.263 |  |  | 2179.5525 | 1895.263 | 184.737 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | gd.19 | Trường Mầm Non điểm TĐC bản Cang | Phòng | 3 |  | 2014 | 2014 | 207/6.3.2014 | 4500 | 3600 | 3600 | 3 | 4500 | 4145.58 | 3070.8 |  |  | 4145.58 | 3070.8 | 529.2 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | gd.20 | Trường Mầm Non điểm TĐC bản Giẳng | Phòng | 3 |  | 2014 | 2014 | 395/28.4.2014 | 4680 | 3744 | 3744 | 3 | 4680 | 4327.5 | 3462 |  |  | 4327.5 | 3462 | 282 |  |  | 175 |  | 175 | 175 | 0 | HT | 107 | X | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | gd.21 | Trường Mầm Non Cụm điểm TĐC Mường Mô | Phòng | 8 |  | 2014 | 2015 | 876/8.8.2014 | 12700 | 10160 | 10160 | 8 | 12700 | 12428.5325 | 9942.826 | 217 | 217 | 12645.5325 | 10159.826 | 0.174 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | gd.22 | Trường Mầm Non Cụm điểm TĐC Nậm Hài | Phòng | 6 |  | 2014 | 2015 | 1104/11.9.2014 | 7000 | 5600 | 5600 | 6 | 7000 | 6280.9101 | 5461.661 | 16 |  | 6280.9101 | 5461.661 | 138.339 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | gd.23 | Trường Tiểu học điểm TĐC Hát Mé | Phòng | 5 |  | 2014 | 2015 | 880/8.8.2014 | 4600 | 3680 | 3680 | 5 | 4600 | 4425.3 | 3278 |  |  | 4425.3 | 3278 | 402 |  |  | 140 |  | 140 | 140 | 0 | HT | 262 | X | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | gd.24 | Trường Tiểu học điểm TĐC Nậm Khao | Phòng | 3 |  | 2014 | 2014 | 303/08.6.2014 | 2950 | 2360 | 2360 | 3 | 2950 | 2856.6 | 2116 |  |  | 2856.6 | 2116 | 244 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | gd.25 | Trường Tiểu học điểm TĐC bản Cang | Phòng | 5 |  | 2014 | 2014 | 208/6.3.2014 | 4400 | 3520 | 3520 | 5 | 4400 | 3958.5 | 2639 |  |  | 3958.5 | 2639 | 881 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | gd.26 | Trường Tiểu học điểm TĐC bản Giẳng | Phòng | 5 |  | 2014 | 2014 | 255/26.3.2014 | 4600 | 3680 | 3680 | 5 | 4600 | 4490.775 | 3326.5 |  |  | 4490.775 | 3326.5 | 353.5 |  |  |  |  | 44 |  | 44 | HT | 309.5 | X | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | gd.27 | Trường Tiểu học Cụm điểm TĐC Mường Mô | Phòng | 18 |  | 2014 | 2015 | 720/4.7.2014 | 16000 | 12800 | 13093 | 16 | 16000 | 15056.95 | 13093 |  |  | 15056.95 | 13093 | 0 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | gd.28 | Trường THCS xã Mường Mô | Phòng | 12 |  | 2014 | 2015 | 587/10.6.2014 | 17500 | 14000 | 14000 | 12 | 17500 | 21000 | 14000 |  |  | 21000 | 14000 | 0 |  |  |  |  | 73 |  |  | HT | 0 | X | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | gd.29 | Trường Tiểu học Cụm điểm TĐC Nậm Hài | Phòng | 3 |  | 2015 | 2015 | 181731.12.14 | 2440 | 1952 | 1952 | 3 | 2440 | 2280.15 | 1689 |  |  | 2280.15 | 1689 | 263 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | MB | gd.30 | Nhà lớp học tiểu học điểm TĐC mặt bằng công trường nhà máy thủy điện Lai Châu | phòng | 3 |  | 2011 | 2012 | 2336/17.10.2011 | 2000 | 1600 | 1600 | 3 | 2000 | 1900 | 1593 |  |  | 1900 | 1593 | 7 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | MB | gd.31 | Nhà lớp học mầm non điểm TĐC mặt bằng công trường nhà máy thủy điện Lai Châu | phòng | 3 |  | 2011 | 2012 | 2335/17.10.2011 | 2900 | 2320 | 2320 | 3 | 2900 | 2800 | 2316 |  |  | 2800 | 2316 | 4 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | HM | gd.32 | Trường mầm non điểm TĐC Huổi Mắn | phòng | 5 |  | 2015 | 2015 | 467/14.5.2015 | 4300 | 3440 | 3440 | 5 | 4300 |  | 1375 | 1118 | 1118 | 1118 | 2493 | 947 | 650 | 650 |  | 11 | 639 | 639 | 0 | CT | 308 | X | CC | CT | NT
- | TĐC | HM | gd.33 | Trường tiểu học điểm TĐC Huổi Mắn | phòng | 5 |  | 2015 | 2015 | 466/14.5.2015 | 4200 | 3360 | 3360 | 5 | 4200 |  | 1288.231 | 976 | 951.804 | 951.804 | 2240.035 | 1119.965 | 550 | 550 | 17 |  | 567 | 567 | 0 | CT | 552.965 | X | CC | CT | NT
g |  |  | 5: Trạm y tế xã
- | MT | MT | yt.01 | Trạm y tế xã Mường Tè | CT | 1 |  | 2015 | 2016 | 510/27.5.2015 | 4000 | 3200 | 3200 | 1 | 4000 | 3800 | 3127.5991 |  |  | 3800 | 3127.5991 | 72.4009 | [7 empty] | HT |  |  | CC | CT | NT
- | MT | NK | yt.02 | Trạm y tế xã Nậm Khao | m2 | 250 |  | 2013 | 2014 | 1479/15.11.2013 | 3800 | 3040 | 3096 | 250 | 3800 | 3700 | 3095 |  |  | 3700 | 3095 | 1 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | CH | yt.03 | Trạm y tế xã Can Hồ | m2 | 300 |  | 2014 | 2014 | 645/23.6.14 | 4950 | 3960 | 3960 | 300 | 4950 | 4669.11 | 3458.6 | 10 | 10 | 4679.11 | 3468.6 | 491.4 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | yt.04 | Trạm y tế xã Mường Mô | m2 | 301.5 |  | 2014 | 2015 | 1005/27.8.2014 | 5100 | 5200 | 5200 | 301.5 | 6500 | 5634.3 | 2683 | 11 | 11 | 5645.3 | 2694 | 2506 |  |  | 537 |  | 537 | 537 | 0 | CT | 1969 | X | CC | HT | NT
h |  |  | 5: Nhà văn hóa
- | MT | MT | vh.01 | Nhà văn hóa bản Nậm Củm 1 | m2 | 300 |  | 2013 | 2013 | 1485A/15.7.13 | 2700 | 1360 | 1360 | 300 | 2700 | 2000 | 600 |  |  | 2000 | 600 | 760 | [7 empty] | CT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | MT | vh.02 | Nhà văn hóa bản Nậm Củm 2 | m2 | 100 |  | 2013 | 2013 | 1488/15.7.13 | 1200 | 960 | 998 | 100 | 1200 | 1100 | 998 |  |  | 1100 | 998 | 0 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | MT | vh.03 | Nhà văn hóa bản Nậm Củm 3 | m2 | 100 |  | 2013 | 2013 | 1489/15.7.13 | 1200 | 960 | 981 | 100 | 1200 | 1100 | 981 |  |  | 1100 | 981 | 0 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | MT | vh.04 | Nhà văn hóa bản Đon Lạt | m2 | 100 |  | 2013 | 2013 | 1491/15.7.13 | 1200 | 960 | 960 | 100 | 1200 | 1100 | 566 |  |  | 1100 | 566 | 394 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | MT | vh.05 | Nhà văn hóa bản Mường Tè | m2 | 100 |  | 2013 | 2013 | 1492/15.7.13 | 1200 | 960 | 994 | 100 | 1200 | 1100 | 994 |  |  | 1100 | 994 | 0 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | NK | vh.06 | +Nhà văn hóa bản Nậm Khao | m2 | 100 |  | 2013 | 2013 | 1474A/11.7.13 | 1200 | 960 | 960 | 100 | 1200 | 1100 | 876 |  | 144.8 | 1244.8 | 1020.8 | -60.8 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | NK | vh.07 | +Nhà văn hóa bản Nậm Pục | m2 | 60 |  | 2013 | 2013 | 1475/11.7.13 | 900 | 720 | 726 | 60 | 900 | 850 | 726 |  |  | 850 | 726 | 0 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | NK | vh.08 | +Nhà văn hoá bản Pô Lếch | m2 | 60 |  | 2013 | 2013 | 1476/11.7.13 | 900 | 720 | 739 | 60 | 900 | 850 | 739 |  |  | 850 | 739 | 0 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | NK | vh.09 | +Nhà văn hoá bản Nậm Luồng | m2 | 60 |  | 2013 | 2013 | 1477A/11.7.13 | 900 | 720 | 720 | 60 | 900 | 850 | 673 |  |  | 850 | 673 | 47 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | CH | vh.10 | NVH Cụm điểm TĐC Trung tâm | m2 | 526 |  | 2014 | 2015 | 202/6.3.2014; 548/4.6.2015 | 5856 | 4684.8 | 4684.8 | 526 | 5856 | 5827.9 | 4483 | 25 | 25 | 5852.9 | 4508 | 176.8 |  |  |  |  | 60 |  | 60 | HT | 116.8 | X | CC | CT | NT
- | TĐC | CH | vh.11 | Nhà văn hóa điểm TĐC Seo Hai | m2 | 100 |  | 2014 | 2015 | 1254/10.10.2014 | 2000 | 1600 | 1600 | 100 | 2000 | 1691.1 | 939.5 |  |  | 1691.1 | 939.5 | 660.5 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | vh.12 | Nhà văn hóa điểm TĐC Hát Mé | m2 | 125 |  | 2014 | 2015 | 1107/11.9.2014 | 1700 | 1360 | 1360 | 125 | 1700 | 1615 | 850 | 60 | 60 | 1675 | 910 | 450 |  |  |  |  | 65 |  | 65 | HT | 385 | X | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | vh.13 | Nhà văn hoá điểm TĐC Nậm Khao | m2 | 61.6 |  | 2014 | 2014 | 879/8.8.2014 | 1230 | 984 | 984 | 61.6 | 1230 | 1216.35 | 810.9 |  |  | 1216.35 | 810.9 | 173.1 |  |  |  |  | 82 |  | 82 | HT | 91.1 | X | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | vh.14 | Nhà văn hoá điểm TĐC bản Cang | m2 | 125 |  | 2014 | 2014 | 242/06.5.14 | 1500 | 1200 | 1200 | 125 | 1500 | 1306.179 | 725.655 |  |  | 1306.179 | 725.655 | 474.345 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | vh.15 | Nhà văn hoá điểm TĐC bản Giẳng | m2 | 125 |  | 2014 | 2014 | 244a/07.5.14 | 1500 | 1200 | 1200 | 125 | 1500 | 1324.3963 | 1059.517 |  |  | 1324.3963 | 1059.517 | 140.483 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | vh.16 | NVH điểm bản Mường Mô 1 | m2 | 125 |  | 2014 | 2014 | 245a/7.5.2014 | 1500 | 1200 | 1200 | 125 | 1500 | 1360.97 | 1046.9 |  |  | 1360.97 | 1046.9 | 153.1 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | vh.17 | NVH điểm bản Mường Mô 2 | m2 | 125 |  | 2014 | 2014 | 254/12.5.2014 | 1500 | 1200 | 1200 | 125 | 1500 | 1341.4795 | 1117.8995 |  |  | 1341.4795 | 1117.8995 | 82.1005 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | vh.18 | NVH điểm bản Mường Mô 3 | m2 | 125 |  | 2014 | 2014 | 245a/7.5.2014 | 1550 | 1240 | 1240 | 125 | 1550 | 1342 | 1100 |  |  | 1342 | 1100 | 140 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | 4: vh.19; 5: NVH điểm bản Mường Mô 4; 6: CT; 7: 1; 9: 2014; 10: 2014; 5: 243a/7.5.14; 6: 1550; 7: 1240; 8: 1240; 9: 100; 10: 1550; 13: 1240 | [5 empty] | CT |  |  | CC | CD | NT
- | TĐC | MM | vh.20 | Nhà văn hóa bản Nậm Hài | m2 | 125 |  | 2014 | 2015 | 1106/11.9.2014 | 1700 | 1360 | 1360 | 125 | 1700 | 1204.0488 | 1046.999 |  |  | 1204.0488 | 1046.999 | 313.001 | [7 empty] | CT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | vh.21 | Nhà văn hóa bản Km 39 và 41 | m2 | 60 |  | 2014 | 2015 | 1105/11.9.2014 | 1300 | 1040 | 1040 | 60 | 1300 | 2037.3032 | 885.784 |  |  | 2037.3032 | 885.784 | 154.216 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | MB | vh.22 | Nhà văn hoá điểm TĐC mặt bằng công trường nhà máy thủy điện Lai Châu | m2 | 60 |  | 2011 | 2011 | 2304/13.10.2011 | 890 | 712 | 712 | 60 | 890 | 890 | 706 |  |  | 890 | 706 | 6 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | HM | vh.23 | Nhà văn hoá điểm TĐC Huổi Mắn | m2 | 125 |  | 2015 | 2015 | 465/14.5.2015 | 1500 | 1200 | 1200 | 125 | 1500 |  | 550.459 | 347 | 167 | 167 | 717.459 | 482.541 | 330 | 330 | 17 |  | 347 | 347 | 0 | CT | 135.541 | X | CC | CT | NT
i |  |  | 5: Trụ sở xã
- | MT | MT | ql.01 | Trụ sở xã khu TĐC Mường Tè | m2 | 250 |  | 2013 | 2014 | 1131/21.10.2013 | 6300 | 5040 | 5040 | 250 | 6300 | 6100 | 4484 |  |  | 6100 | 4484 | 556 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | NK | ql.02 | Trụ sở xã khu TĐC Nậm Khao | m2 | 250 |  | 2013 | 2014 | 940/30.8.2013 | 5000 | 4000 | 4240 | 250 | 5000 | 4900 | 4240 |  |  | 4900 | 4240 | 0 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | CH | ql.03 | Trụ sở HĐND - UBND xã Can Hồ | m2 | 243 |  | 2014 | 2015 | 1904/31.12.2013; 1109/29.9.15 | 6355 | 5480 | 5480 | 243 | 6355 | 4976.628 | 4147.19 | 700 | 700 | 5676.628 | 4847.19 | 632.81 |  |  | 210 |  | 210 | 210 | 0 | CT | 422.81 | X | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | ql.04 | Trụ sở xã khu TĐC Mường Mô | m2 | 213.8 |  | 2014 | 2015 | 1004/27.8.2014; 768/27.7.15 | 6600 | 5280 | 5280 | 211.2 | 6600 | 5500 | 2710 | 2131 | 1952.519 | 5940 | 4662.519 | 617.481 | 216 | 216 | 193 |  | 409 | 409 | 0 | CT | 208.481 | X | CC | CT | NT
k |  |  | 5: Nghĩa địa
- | MT | MT | mt.01 | Nghĩa địa số 1, khu TĐC Mường Tè | km | 1.33 |  | 2014 | 2014 | 721/4.7.2014 | 3800 | 3040 | 3040 | 1.3 | 3800 | 3420 | 2937 |  |  | 3420 | 2937 | 103 | [7 empty] | HT |  |  | GT(NĐ) | HT | NT
- | MT | MT | mt.02 | Nghĩa địa số 2, khu TĐC Mường Tè | km | 0.31 |  | 2014 | 2014 | 683/30.6.2014 | 1000 | 800 | 800 | 0.31 | 1000 | 900 | 704 |  |  | 900 | 704 | 96 | [7 empty] | HT |  |  | GT(NĐ) | HT | NT
- | MT | NK | mt.03 | Nghĩa địa số 1, khu TĐC Nậm Khao | km | 1.3 |  | 2014 | 2015 | 1071/9.9.2014 | 2800 | 2240 | 2240 | 1.3 | 2800 | 2520 | 1987.6069 |  |  | 2520 | 1987.6069 | 252.3931 | [7 empty] | HT |  |  | GT(NĐ) | HT | NT
- | MT | NK | mt.04 | Nghĩa địa số 2, khu TĐC Nậm Khao | CT | 1 |  | 2014 | 2015 | 1072/9.9.2014 | 2900 | 2440 | 2440 | 1 | 3050 | 2745 | 2151.2979 |  |  | 2745 | 2151.2979 | 288.7021 | 500 | 288.7021 |  |  | 288.7021 | 288.7021 | 0 | CT | 0 | X | GT(NĐ) | HT | NT
- | TĐC | CH | 5: Nghĩa địa Can Hồ; 6: CT; 9: 1; 10: 2000 | [5 empty] | BS |  |  | GT(NĐ) | BS | NT
- | TĐC | CH | 4: mt.06; 5: Nghĩa địa Seo Hai; 6: CT; 9: 2016; 10: 2016; 5: 176/26.2.2016; 7: 1600; 8: 1600; 9: 1; 10: 2000; 13: 1600 | 400 |  | 400 | 400 | 0 | CT | 1200 | X | GT(NĐ) | CD | NT
- | TĐC | MM | 4: mt.07; 5: Nghĩa địa điểm TĐC Bản Cang (kết hợp đường sản xuất); 6: km; 7: 1.863; 9: 2015; 10: 2016; 5: 1322/12.11.15; 6: 6000; 7: 4800; 8: 4800; 9: 1.863; 10: 6000; 13: 4800 | [5 empty] | CT |  |  | GT(NĐ) | BS | NT
- | TĐC | MM | mt.08 | Nghĩa địa điểm TĐC trung tâm xã Mường Mô | km | 0.8 |  | 2015 | 2016 | 1283/6.11.15 | 3500 | 2800 | 2800 | 0.8 | 3500 |  |  | 163 | 163 | 163 | 163 | 2637 | 1000 | 1000 |  | 1000 |  |  | 0 | CT | 2637 | X | GT(NĐ) | CD | NT
- | TĐC | HM | 5: Nghĩa địa điểm TĐC Huổi Mắn; 6: CT; 9: 1; 10: 3000 | [5 empty] | BS |  |  | GT(NĐ) |  | NT
l |  |  | 5: Khu xử lý rác thải
- | MT | MT | mt.10 | Khu xử lý rác thải cụm điểm Nậm Củm | CT | 1 |  | 2015 | 2015 | 578/16.6.2015 | 2400 | 1920 | 1920 | 1 | 2400 | 2160 | 1724.2327 |  |  | 2160 | 1724.2327 | 195.7673 | [7 empty] | CT |  |  | MT | CT | NT
- | MT | MT | 5: Khu xử lý rác thải cụm điểm Đon Lạt; 6: CT; 9: 1; 10: 2000 | [5 empty] | BS |  |  | MT |  | NT
- | MT | NK | 5: Khu xử lý rác thải cụm điểm Nậm Khao; 6: CT; 9: 1; 10: 2000 | [5 empty] | BS |  |  | MT |  | NT
- | MT | NK | 5: Khu xử lý rác thải cụm điểm Xám Láng; 6: CT; 9: 1; 10: 2000 | [5 empty] | BS |  |  | MT |  | NT
- | TĐC | MM | 5: Khu xử lý rác thải điểm TĐC Mường Mô; 6: CT; 9: 1; 10: 2000 | [5 empty] | BS |  |  | MT | BS | NT
- | TĐC | MM | 5: Khu xử lý rác thải điểm TĐC Nậm Hài; 6: CT; 9: 1; 10: 2000 | [5 empty] | BS |  |  | MT |  | NT
- | TĐC | MM | 5: Khu xử lý rác thải điểm TĐC Bản Cang; 6: CT; 9: 1; 10: 2000 | [5 empty] | BS |  |  | MT |  | NT
- | TĐC | MM | 5: Khu xử lý rác thải điểm TĐC Bản Giẳng; 6: CT; 9: 1; 10: 2000 | [5 empty] | BS |  |  | MT |  | NT
- | TĐC | CH | 5: Khu xử lý rác thải cụm điểm trung tâm Can Hồ; 6: CT; 9: 1; 10: 2000 | [5 empty] | BS |  |  | MT |  | NT
- | TĐC | CH | 5: Khu xử lý rác thải điểm TĐC Seo Hai; 6: CT; 9: 1; 10: 2000 | [5 empty] | BS |  |  | MT |  | NT
- | TĐC | HM | 5: Khu xử lý rác thải điểm TĐC Huổi Mắn; 6: CT; 9: 1; 10: 2000 | [5 empty] | BS |  |  | MT |  | NT
III |  |  | 5: Chi phí khác; 6: 9905.2171; 7: 9905.2171; 8: 8888; 10: 10905.2171; 11: 5280; 12: 5280; 11: 5280; 12: 5280; 13: 3608
III |  |  | 5: Chi phí dự phòng; 7: 223318.5829; 8: 208076.5829; 10: 28128.5046; 13: 208076.5829
Note on E125: Kiểm tra lại tên Dự án
Note on K143: Điều chỉnh tên

## DC + BS QII (OK) (hidden)
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH VỐN QUÝ II DỰ ÁN DI DÂN, TĐC THỦY ĐIỆN LAI CHÂU
(Kèm theo Công văn số /SKHĐT-KTĐN ngày /2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
(Kèm theo Công văn số /SKHĐT-KTĐN ngày /6/2016 của UBND tỉnh Lai Châu)
ĐVT: Triệu đồng
TT | CĐT | Khu, điểm | Mã hiệu | Tên danh mục | ĐVT | Tổng mức đầu tư đã phê duyệt | [7 empty] | QHTT điều chỉnh, bổ sung sau rà soát |  | Thực hiện đến 31/12/2015 |  | Quý I/2016 |  | Lũy kế thực hiện đến 31/3/2016 |  | Nhu cầu vốn còn lại được phân bổ | KHV Quý II/2016 (TB 889/25.5.16) |  | Điều chỉnh |  | KHV sau điều chỉnh |  | Số vốn đăng ký bổ sung kế hoạch quý II/2016 | Tiến độ thực hiện | Ghi chú | KHV QII
[6 empty] | Quy mô | Quy mô phụ | KC | HT | Số QĐ (ngày, tháng, năm) | Tổng mức đầu tư dự án | Tổng vốn bố trí theo QĐ 1111 (80% TMĐT) | Tổng vốn bố trí sau điều chỉnh (nếu có) | Quy mô sau rà soát | TMĐT | Lũy kế khối lượng | Lũy kế giải ngân | KHV QI sau điều chỉnh (số 458/21.3.16) | Giải ngân hết quý I | Lũy kế khối lượng nghiệm thu A-B | Lũy kế giải ngân |  |  |  | Tăng (+) | Giảm (-) | CĐT | SKH
[33 empty] | DA | KC-HT | HT TĐC
1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 25 | [5 empty] | 26 | 16
|  |  |  | Tổng số | [6 empty] | 2369815.2171 | 2331100 | 2331900.1829 |  | 3000000 | 2017293.9906 | 1815941.3698 | 126337 | 95527.7584 | 2112821.749 | 1911469.1282 | 420431.0548 | 156797 | 99999.9181 | 14679 | 14679 | 120192.9181 | 99999.9181 | 14208 |  |  | X | TC
I |  |  |  | Bồi thường, hỗ trợ TĐC | [6 empty] | 856397 | 856397 | 856397 |  | 1120752.2783 | 799319.4373 | 823739.8487 | 71022 | 57199.3853 | 856518.8226 | 880939.2339 | -24542.2339 | 50551 | 49951 | 3300 | 3400 | 49851 | 49851 | 0 |  |  | X
- | MT | MT | 5: Khu TĐC Mường Tè, xã Mường Tè; 6: hộ; 7: 446; 6: 144000; 7: 144000; 8: 144000; 12: 131357.8346; 9: 500; 10: 353.5; 12: 131711.3346; 13: 12288.6654; 14: 7800; 25: 7800 |  | 1500 | 6300 | 6300 | 0 |  |  | X
- | MT | NK | 5: Khu TĐC Nậm Khao, xã Nậm Khao; 6: hộ; 7: 192; 6: 75456; 7: 75456; 8: 75456; 12: 66829; 9: 5912; 10: 2137.2971; 12: 68966.2971; 13: 6489.7029; 14: 950; 25: 950 | 1300 |  | 2250 | 2250 | 0 |  |  | X
- | MT | TT | 5: Khu TĐC thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè; 6: hộ; 7: 221; 6: 128880; 7: 128880; 8: 128880; 12: 130125; 9: 21124; 10: 14879.9227; 12: 145004.9227; 13: -16124.9227; 14: 9350; 25: 9350 |  | 1900 | 7450 | 7450 | 0 |  |  | X
- | TĐC |  | 5: Khu TĐC Can Hồ, xã Can Hồ; 6: hộ; 7: 249; 6: 76518; 7: 76518; 8: 76518; 12: 49795; 9: 4128; 10: 3980.9038; 12: 53775.9038; 13: 22742.0962; 14: 23000; 25: 22400 | 1900 |  | 24300 | 24300 | 0 |  |  | X
- | TĐC |  | 5: Khu TĐC Mường Mô, xã Mường Mô; 6: hộ; 7: 746; 6: 302002; 7: 302002; 8: 302002; 12: 319268.6206; 9: 35826; 10: 33568.3017; 12: 352836.9223; 13: -50834.9223; 14: 5000; 25: 8000 | 100 |  | 8100 | 8100 | 0 |  |  | X
- | MT | MB | 5: Khu TĐC mặt bằng công trường nhà máy thủy điện Lai Châu; 6: hộ; 7: 49; 6: 66473; 7: 66473; 8: 66473; 12: 52928.1083; 9: 132; 10: 110.675; 12: 53038.7833; 13: 13434.2167; 14: 451; 25: 451 | 0 | 0 | 451 | 451 | 0 |  |  | X
- | NN |  | 5: Khu TĐC thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn; 6: 23068; 7: 23068; 8: 23068; 12: 13741; 9: 1100; 12: 13741; 13: 9327; 14: 1000; 25: 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 |  |  | X
- | TĐC |  | 5: Khu TĐC Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn; 6: hộ; 7: 90; 6: 40000; 7: 40000; 8: 40000; 12: 59695.2852; 9: 2300; 10: 2168.785; 12: 61864.0702; 13: -21864.0702; 14: 3000
II |  |  |  | Xây dựng cơ sở hạ tầng khu, điểm | [6 empty] | 1503513 | 1241479.2 | 1258538.6 |  | 1840214 | 1212694.5533 | 986921.5211 | 55315 | 38328.3731 | 1261798.4075 | 1025249.8942 | 233288.7058 | 106246 | 50048.9181 | 11379 | 11279 | 70341.9181 | 50148.9181 | 14208 |  |  | X
a |  |  | 5: Mặt bằng
- | MT | MT | mb.01 | Mặt bằng, đường nội bộ Cụm điểm TĐC Nậm Củm | ha | 28.4 | 4.44 | 2012 | 2013 | 676/22.6.2012 | 40600 | 36080 | 36080 | 28.4 | 44000 | 39600 | 34592 |  |  | 39600 | 34592 | 1488 | 4000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | CT |  | X | MB | HT | NT
- | MT | MT | mb.02 | Mặt bằng, đường nội bộ Cụm điểm TĐC Đon Lạt | ha | 16.9 | 3.32 | 2012 | 2013 | 677/22.6.2012; 406/07.4.2016 | 33141 | 22400 | 26512.8 | 16.9 | 32700 | 26430 | 22399.887 |  |  | 26430 | 22399.887 | 4112.913 | 7000 | 3645 | 0 | 0 | 3645 | 3645 | 0 | CT |  | X | MB | HT | NT
- | MT | NK | mb.03 | Mặt bằng, đường nội bộ Cụm điểm TĐC Nậm Khao | ha | 11 | 8.076 | 2012 | 2014 | 678/22.6.2012; 216/10.3.2014 | 25000 | 20000 | 20000 | 11 | 35000 | 24000 | 20213.1674 |  |  | 24000 | 20213.1674 | -213.1674 | 3000 | [6 empty] | HT |  |  | MB | HT | NT
- | MT | NK | mb.04 | Mặt bằng, đường nội bộ Cụm điểm TĐC Xám Láng | ha | 7.5 | 3.32 | 2012 | 2013 | 679/22.6.2012; 788/25.7.2013 | 18800 | 15040 | 15040 | 7.5 | 18800 | 17955.6 | 14963 | 77 |  | 17955.6 | 14963 | 77 | [7 empty] | HT |  |  | MB | HT | NT
- | MT | TT | mb.05 | San ủi mặt bằng khu TĐC | ha | 15 | 3.32 | 2013 | 2014 | 548/29.5.2013; 1694/19.12.2014 | 50000 | 40000 | 42778 | 15 | 50000 | 48700 | 40157 |  |  | 48700 | 40157 | 2621 | [7 empty] | HT |  |  | MB | HT | ĐT
- | TĐC | CH | mb.06 | Mặt bằng, đường nội bộ Cụm điểm TĐC Trung tâm | ha | 18 | 3.32 | 2012 | 2013 | 365/13.42012 | 22215 | 17772 | 18965 | 18 | 22215 | 21805.9549 | 18961.6999 |  |  | 21805.9549 | 18961.6999 | 3.3001 |  |  | 0 | 0 | 74 |  |  | HT |  | X | MB | HT | NT
- | TĐC | CH | mb.07 | Mặt bằng, đường nội bộ điểm TĐC Seo Hai | ha | 8 | 1.03 | 2014 | 2015 | 512/27.5.2014; 766/28.7.2015 | 15000 | 12000 | 12000 | 8 | 15000 | 14095.056 | 11745.88 |  |  | 14095.056 | 11745.88 | 254.12 |  |  | 46 |  | 46 | 46 | 0 | HT |  | X | MB | HT | NT
- | TĐC | MM | mb.08 | Mặt bằng, đường nội bộ điểm TĐC Hát Mé | ha | 6.4 | 1.26 | 2014 | 2014 | 47/20.01.14; 522/29.5.15 | 13500 | 10800 | 10865 | 6.4 | 13500 | 12494.2751 | 10864.587 |  |  | 12494.2751 | 10864.587 | 0.413 |  |  | 0 | 0 | 45 |  | 0 | HT |  | X | MB | HT | NT
- | TĐC | MM | mb.09 | Mặt bằng, đường nội bộ điểm TĐC Nậm Khao | ha | 3.8 | 3.32 | 2013 | 2014 | 702/28.6.2013 | 6600 | 6720 | 6720 | 4.6 | 8400 | 6101.325 | 5305.5 |  |  | 6101.325 | 5305.5 | 1414.5 | 2000 | 1400 |  | 1367 | 33 | 33 | 0 | CT |  | X | MB | HT | NT
- | TĐC | MM | mb.10 | Mặt bằng, đường nội bộ điểm TĐC bản Cang | ha | 5.7 | 3.32 | 2013 | 2014 | 434/25.4.2013; 282/31.3.2014 | 14472 | 11577.6 | 11577.6 | 5.7 | 14472 | 13958.3996 | 10339.5553 |  |  | 13958.3996 | 10339.5553 | 1238.0447 | 700 |  | 49 |  | 49 | 49 | 0 | HT |  | X | MB | HT | NT
- | TĐC | MM | mb.11 | Mặt bằng, đường nội bộ điểm TĐC Bản Giẳng | ha | 7.2 | 3.32 | 2013 | 2014 | 528/23.5.2013; 281/31.3.2014 | 18115 | 14492 | 14492 | 7.2 | 18115 | 17549.8624 | 13499.8942 |  |  | 17549.8624 | 13499.8942 | 992.1058 |  |  | 61 |  | 61 | 61 | 0 | HT |  | X | MB | HT | NT
- | TĐC | MM | mb.12 | Mặt bằng, đường nội bộ Cụm điểm TĐC Mường Mô | ha | 30.6 | 5 | 2013 | 2014 | 241/21.3.2013; 646/23.6.14 | 54300 | 43440 | 46807 | 30.6 | 54300 | 53828.0155 | 46806.97 |  |  | 53828.0155 | 46806.97 | 0.03 |  |  | 0 | 0 | 266 |  | 0 | HT |  | X | MB | HT | NT
- | TĐC | MM | mb.13 | Mặt bằng, đường nội bộ Cụm điểm TĐC Nậm Hài | ha | 21 | 3.6 | 2013 | 2015 | 242/21.3.2013; 805/29.7/2013; 152/12.02.15 | 63360 | 50688 | 50917 | 23 | 63360 | 58229.637 | 50634.467 |  |  | 58229.637 | 50634.467 | 282.533 | 2000 |  | 283 |  | 2076 | 283 | 0 | CT | 2000 | X | MB | HT | NT
- | MT | MB | mb.14 | San ủi mặt bằng điểm TÐC mặt bằng công trường thủy điện Lai Châu | ha | 2.2 | 1.5 | 2010 | 2011 | 3276/31.12.2010 | 3260 | 2608 | 2654 | 2.2 | 3260 | 3184.8 | 2654 |  |  | 3184.8 | 2654 | 0 | [7 empty] | HT |  |  | MB | HT | NT
- | NN | NN | mb.15 | Xây dựng điểm TĐC thị trấn Nậm Nhùn | ha | 4 | 3.32 | 2014 | 2015 | 1482/07.11.2014; 89/22.01.16 | 28932 | 23145.6 | 23145.6 | 4 | 29132 | 17691.6 | 15384 | 2500 | 2108.98 | 19800.58 | 17492.98 | 5652.62 | 4000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | CT |  | X | MB | HT | ĐT
- | TĐC | HM | mb.16 | Mặt bằng, đường nội bộ điểm TĐC Huổi Mắn | ha | 9 | 3.32 | 2015 | 2015 | 521/01.6.2015 | 23840 | 19072 | 19072 | 9 | 23840 | 18294.2 | 15908 |  |  | 18294.2 | 15908 | 3164 | 1500 | 1500 |  | 1430 | 70 | 70 | 0 | CT |  | X | MB | HT | NT
b |  |  | 5: Đường giao thông
- | MT | MT | gt.01 | Đường vào trung tâm khu TĐC Mường Tè | km | 2.2 | 2.2 | 2013 | 2014 | 392/15.4.2013; 229/17.3.2015 | 20000 | 16000 | 16000 | 2.2 | 20000 | 12000 | 15282.7272 | 717 | 688.423 | 16188.423 | 15971.1502 | 28.8498 | [7 empty] | CT |  |  | GTNT | HT | NT
- | MT | MT | gt.02 | Đường nối các điểm TĐC trong Cụm điểm TĐC Đon Lạt | km | 1.2 | 1.2 | 2013 | 2014 | 906/27.8.2013 | 6500 | 5200 | 5205 | 1.2 | 6500 | 5850 | 4680 |  |  | 5850 | 4680 | 525 | [7 empty] | HT |  |  | GTNT | HT | NT
- | MT | MT | gt.03 | Đường nối các điểm TĐC trong Cụm TĐC Nậm Củm | km | 1 | 1 | 2013 | 2014 | 907/27.8.2013 | 4200 | 3360 | 3360 | 1 | 4200 | 3780 | 3184 |  |  | 3780 | 3184 | 176 | [7 empty] | HT |  |  | GTNT | HT | NT
- | MT | MT | gt.04 | Đường GTNĐ điểm TĐC Nậm Củm | km |  |  | 2016 | 2017 | 177/26.02.16 | 7000 | 5600 | 5600 | 4.5 | 11000 |  |  | 2000 |  |  |  | 5600 | 2000 | 1000 | 1000 |  | 2000 | 2000 | 0 | CT |  | X | GT(SX) | CD | NT
- | MT | MT | gt.05 | Đường vào bản Nậm Hẳn | km | 1.33 | 1.33 | 2015 | 2016 | 791/6.8.15 | 9990 | 8000 | 8000 | 1.33 | 9990 | 8541.45 | 5167.7273 | 2832 | 1657.7119 | 10199.1619 | 6825.4392 | 1174.5608 | 1000 | 1000 |  | 447 | 553 | 553 | 0 | CT |  | X | GTNT | CD | NT
- | MT | MT | 5: Đường xuống bến đò Nậm Củm; 6: km; 7: 1600; 8: 1600; 9: 0.5; 10: 2000; 11: 0; 9: 800; 10: 407.83; 11: 407.83; 12: 407.83; 13: 1192.17 | [5 empty] | CT.H |  |  | GT(SX) | BS | NT
- | MT | MT | 5: Đường xuống bến đò bản Đon Lạt; 6: km; 7: 800; 8: 800; 9: 0.2; 10: 1000; 11: 0; 9: 400; 13: 800 | [5 empty] | CT.H |  |  | GT(SX) | BS | NT
- | MT | NK | gt.08 | Đường Công vụ di chuyển bản Nậm Luồng, Pô Lếch | km | 8.073 |  | 2012 | 2013 | 1114/11.10.12 | 4500 | 3600 | 3600 | 8.07 | 4500 | 4050 | 3457 |  |  | 4050 | 3457 | 143 | [7 empty] | HT |  |  | GT(CV) | HT | NT
- | MT | NK | gt.09 | Đường vào trung tâm cụm điểm TĐC Nậm Khao | km | 1.3 | 1.3 | 2014 | 2015 | 1819/31.12.14 | 7500 | 6000 | 6000 | 1.29 | 7500 | 6750 | 3215.3655 |  |  | 6750 | 3215.3655 | 2784.6345 | [7 empty] | HT |  |  | GTNT | CT | NT
- | MT | NK | gt.10 | Đường nối Cụm điểm TĐC Nậm Khao với cụm điểm TĐC Xám Láng | km | 3.15 | 3.15 | 2012 | 2013 | 1010/28.9.2012 | 25668 | 20534.4 | 21956 | 3.2 | 25668 | 24101.2 | 21956 |  |  | 24101.2 | 21956 | 0 | [7 empty] | HT |  |  | GTNT | HT | NT
- | MT | NK | gt.11 | Đường GTNĐ bản Nậm Khao | km | 11.85 |  | 2015 | 2016 | 1159/12.10.15 | 12000 | 9600 | 9600 | 11.85 | 12000 | 857 | 856.5 | 3000 |  | 857 | 856.5 | 8743.5 | 9600 | 2000 | 1000 |  | 5000 | 3000 | 2000 | CT |  | X | GT(SX) | CD | NT
- | MT | NK | gt.12 | Đường GTNĐ bản Nậm Pục | km | 11.4 |  | 2015 | 2016 | 1064/24.9.15 | 7000 | 5600 | 5600 | 11.4 | 7000 | 622.7 | 622.7 | 3000 | 2277.2727 | 2899.9727 | 2899.9727 | 2700.0273 | 1500 | 1500 |  | 1500 | 0 |  | 0 | CT |  | X | GT(SX) | CD | NT
- | MT | NK | gt.13 | Nâng cấp đường vào khu TĐC Nậm Khao | km | 5.7 | 5.7 | 2014 | 2014 | 10/9.1.2014 | 23000 | 23200 | 23200 | 5.7 | 29000 | 22600 | 19584.3988 |  |  | 22600 | 19584.3988 | 3615.6012 | 6000 | 4180 |  | 564 | 4180 | 3616 |  | CT |  | X | GTNT | HT | NT
- | MT | NK | gt.14 | Đường xuống bến đò điểm TĐC Xám Láng | km | 2.87 |  | 2015 | 2016 | 1063/20.11.15 | 8000 | 6400 | 6400 | 2.87 | 8000 | 472.7 | 472.7 | 3000 | 1260.8 | 1733.5 | 1733.5 | 4666.5 | 7000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | CT |  | X | GT(SX) | CD | NT
- | MT | TT | gt.15 | Đường nối khu TĐC với đường vào xã Vàng San | km | 1.5 | 1.5 | 2013 | 2014 | 660/18.6.2013 | 13500 | 10800 | 11230 | 1.5 | 13500 | 12150 | 11230 |  |  | 12150 | 11230 | 0 | [7 empty] | HT |  |  | GTNT | HT | ĐT
- | MT | TT | gt.16 | Đường nối điểm bên tả suối Nậm Bum với cầu hạ lưu suối Nậm Bum | km | 2.5 | 2.5 | 2013 | 2014 | 661/18.6.2013 | 14000 | 12400 | 13221 | 2.5 | 15500 | 13950 | 13217.0152 |  |  | 13950 | 13217.0152 | 3.9848 | [7 empty] | CT |  |  | GTNT | HT | ĐT
- | MT | TT | gt.17 | Đường vào khu TĐC | km | 1 | 1 | 2014 | 2015 | 1820/31.12.14 | 9500 | 7600 | 7600 | 1 | 9500 | 8550 | 7150.853 |  |  | 8550 | 7150.853 | 449.147 | 1000 | [6 empty] | HT |  |  | GTNT | HT | ĐT
- | MT | TT | gt.18 | Cầu trong khu TĐC | m | 3x33 |  | 2013 | 2014 | 549/29.5.2013 | 40000 | 32000 | 32000 | 3x33 | 40000 | 38000 | 31041.499 |  |  | 38000 | 31041.499 | 958.501 | [7 empty] | HT |  |  | GT(CAU) | HT | ĐT
- | MT | TT | gt.19 | Đường nội bộ + thoát nước mặt bằng khu TĐC thị trấn Mường Tè | km | 4 | 1.71 | 2014 | 2015 | 1279/16.10.2014 | 45000 | 36000 | 36000 | 4 | 45000 | 37459.8144 | 31216.512 |  |  | 37459.8144 | 31216.512 | 4783.488 | 3000 | 3000 |  | 700 | 2300 | 2300 | 0 | HT |  | X | GTNT | CT | ĐT
- | MT | TT | gt.20 | Đường công vụ di chuyển dân TĐC thị trấn Mường Tè | km | 1.8 |  | 2014 | 2014 | 713a/15.5.2014 | 900 | 641.6 | 641.6 | 1.8 | 802 | 859.85 | 593 | 49 |  | 859.85 | 593 | 48.6 | [7 empty] | HT |  |  | GT(CV) | HT | ĐT
- | MT | TT | gt.21 | Đường công vụ di chuyển dân bản Tá Pán | km | 1 |  | 2014 | 2014 | 714a/15.5.2014 | 500 | 316.8 | 316.8 | 1 | 396 | 379.6 | 292 | 25 |  | 379.6 | 292 | 24.8 | [7 empty] | HT |  |  | GT(CV) | HT | ĐT
- | TĐC | CH | gt.22 | Đường vào Cụm điểm TĐC Trung tâm | km | 2 | 2 | 2014 | 2015 | 1311/23.10.2014 | 6500 | 5200 | 5200 | 2 | 6500 | 5829.35 | 5069 | 131 | 131 | 5960.35 | 5200 | [8 empty] | HT |  |  | GTNT | HT | NT
- | TĐC | CH | gt.23 | Đường vào điểm TĐC Seo Hai | km | 1.22 | 1.22 | 2014 | 2015 | 1693/19.12.2014 | 5700 | 4560 | 4560 | 1.23 | 5700 | 5479.5225 | 4383.618 |  |  | 5479.5225 | 4383.618 | 176.382 | [7 empty] | HT |  |  | GTNT | HT | NT
- | TĐC | CH | gt.24 | Đường di chuyển dân bản Seo Hai | km | 0.5 |  | 2015 | 2015 | 96A/27.02.2015 | 300 | 240 | 240 | 0.5 | 300 | 280 |  |  |  | 280 |  | 240 | [7 empty] | HT |  |  | GT(CV) | HT | NT
- | TĐC | MM | 5: Đường vào điểm TĐC Hát Mé (bao gồm cả đoạn vào bản Tỏng Pịt); 6: km; 7: 16000; 8: 16000; 9: 11; 10: 30000; 11: 0; 13: 16000 | [5 empty] | CT.H |  |  | GTNT | CD | NT
- | TĐC | MM | gt.26 | Đường vào điểm TĐC Nậm Khao | km | 1.2 | 1.2 | 2013 | 2014 | 703/28.6.2013 | 6300 | 5040 | 5085 | 1.16 | 6300 | 5847.75 | 5085 |  |  | 5847.75 | 5085 | 0 | [7 empty] | HT |  |  | GTNT | HT | NT
- | TĐC | MM | gt.27 | Đường vào điểm TĐC bản Cang | km | 1 | 1 | 2013 | 2014 | 431/25.4.2013 | 5500 | 4400 | 4400 | 1 | 5500 | 4752.4032 | 2970.252 |  |  | 4752.4032 | 2970.252 | 1429.748 | 700 | 700 |  | 700 | 0 |  | 0 | HT |  | X | GTNT | HT | NT
- | TĐC | MM | gt.28 | Đường vào điểm TĐC bản Giẳng | km | 1 | 1 | 2013 | 2014 | 529/23.5.2013 | 6800 | 5440 | 5440 | 1 | 6800 | 6101.73 | 4519.8 |  |  | 6101.73 | 4519.8 | 920.2 | [7 empty] | HT |  |  | GTNT | HT | NT
- | TĐC | MM | gt.29 | Đường vào Cụm điểm TĐC Mường Mô | km | 1.457 | 1.457 | 2014 | 2015 | 127/06.02.15 | 14700 | 11760 | 11760 | 1.46 | 14700 | 14700 | 11760 |  |  | 14700 | 11760 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10 |  | 0 | HT |  | X | GTNT | CT | NT
- | TĐC | MM | gt.30 | Đường vào Cụm điểm TĐC Nậm Hài | km | 1.11 | 1.11 | 2015 | 2016 | 1340/19.11.15 | 14998 | 11200 | 11200 | 1.11 | 14998 | 299 | 260 | 6900 | 6900 | 7199 | 7160 | 4040 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 6100 | 2000 | 2040 | CT | 2000 | X | GTNT | CD | NT
- | TĐC | MM | gt.31 | Đường giao thông nội đồng (tuyến Nậm Nhạt – Hát Mé) | km | 19 |  | 2013 | 2014 | 942/30.8.2013 | 14950 | 11960 | 11960 | 19 | 14950 | 13885.3512 | 11108.281 |  |  | 13885.3512 | 11108.281 | 851.719 | [7 empty] | HT |  |  | GT(SX) | HT | NT
- | TĐC | MM | gt.32 | Đường xuống bến đò kết hợp đường công vụ di chuyển dân cụm điểm TĐC Mường Mô | km | 2 |  | 2014 | 2014 | 682/30.6.14 | 6700 | 5360 | 5360 | 2 | 6700 | 6436.3 | 4951 |  |  | 6436.3 | 4951 | 409 | [7 empty] | HT |  |  | GT(CV) | CT | NT
- | TĐC | MM | 5: Đường xuống bến đò điểm TĐC Nậm Khao; 6: km; 7: 4000; 8: 4000; 9: 5.5; 10: 10000; 11: 0; 13: 4000 | [5 empty] | CT.H |  |  | GT(SX) | CD | NT
- | MT | MB | gt.34 | Đường vào mặt bằng điểm TÐC mặt bằng công trường thủy điện Lai Châu (bao gồm mặt đường nội bộ, rãnh thoát nước môi trường điểm TĐC) | km | 0.74 | 0.74 | 2010 | 2011 | 1710/01.3.2010 | 2538 | 2030.4 | 2030.4 | 0.74 | 2538 | 2284.2 | 909.09 |  |  | 2284.2 | 909.09 | 1121.31 | [7 empty] | HT |  |  | GTNT | HT | NT
- | MT | MB | gt.35 | Đường giao thông tỉnh lộ 127 - điểm TĐC mặt bằng công trường nhà máy thủy điện Lai Châu (Rải mặt đường, kiên cố công trình thoát nước ...) | km | 0.53 | 0.53 | 2011 | 2012 | 2421/27.11.2011 | 2000 | 1600 | 1600 | 0.53 | 2000 | 1800 | 908 |  |  | 1800 | 908 | 692 | [7 empty] | HT |  |  | GTNT | HT | NT
- | MT | MB | 5: Cải tạo đường vào Trung tâm xã Nậm Manh; 6: km; 9: 10; 10: 20000; 11: 0 | [5 empty] | BS |  |  | GTNT | BS | NT
- | TĐC | HM | gt.37 | Đường vào điểm TĐC Huổi Mắn | km | 14 | 14 | 2015 | 2015 | 508/27.5.2015 | 29980 | 23984 | 23984 | 14 | 60000 | 13075.1653 | 11369.709 | 7334 | 6233 | 19308.1653 | 17602.709 | 6381.291 | 5000 | 2000 | 0 | 0 | 4900 | 2000 | 2900 | CT | 1000 | X | GTNT | KCM | NT
- | TĐC | HM | gt.38 | Đường từ điểm TĐC Huổi Mắn đến suối Nậm Pồ | km | 10 | 10 | 2015 | 2015 | 507/27.5.2015 | 14978 | 11982.4 | 11982.4 | 10 | 30000 | 6842.4379 | 5949.946 | 3148 | 3148 | 9990.4379 | 9097.946 | 2884.454 | 300 | [6 empty] | CT |  |  | GTNT | KCM | NT
- | TĐC | HM | 5: Đường từ suối Nậm Pồ đến Trung tâm xã Nậm Chà; 6: km; 9: 15; 10: 87200; 11: 0 | [5 empty] | BS |  |  | GTNT | BS | NT
- | TĐC | HM | 5: Cầu treo Nậm Pồ; 6: km; 9: 0.22; 10: 25000; 11: 0 | [5 empty] | BS |  |  | GT(CAU) | BS | NT
- | TĐC | HM | gt.41 | Đường GTNĐ điểm TĐC Huổi Mắn | km | 5.8 |  | 2015 | 2015 | 364/17.3.2015 | 4500 | 3600 | 3600 | 5.8 | 4500 | 4200.7069 | 3231.313 |  |  | 4200.7069 | 3231.313 | 368.687 |  |  | 200 |  | 200 | 200 | 0 | HT |  | X | GT(SX) | CT | NT
c |  |  | 5: Nước sinh hoạt
- | MT | MT | nsh.01 | Cấp NSH Cụm điểm TĐC Nậm Củm | hộ | 284 |  | 2012 | 2013 | 900/30.8.2012; 130/06.2.215 | 12600 | 10080 | 10080 | 285 | 12600 | 11340 | 9640.54 |  |  | 11340 | 9640.54 | 439.46 | [7 empty] | HT |  |  | NSH | HT | NT
- | MT | MT | nsh.02 | Cấp NSH Cụm điểm TĐC Đon Lạt | hộ | 161 |  | 2012 | 2013 | 1533/11.12.2012; 131/06.2.2015 | 6300 | 5040 | 5040 | 161 | 6300 | 5670 | 4597.2285 |  |  | 5670 | 4597.2285 | 442.7715 | [7 empty] | HT |  |  | NSH | HT | NT
- | MT | NK | nsh.03 | Cấp NSH Cụm điểm TĐC Nậm Khao | hộ | 122 |  | 2012 | 2013 | 901/31.8.2012; 681/03.7.2015 | 4900 | 3920 | 3920 | 110 | 4900 | 4410 | 3887.7343 |  |  | 4410 | 3887.7343 | 32.2657 | [7 empty] | HT |  |  | NSH | HT | NT
- | MT | NK | nsh.04 | Cấp NSH Cụm điểm TĐC Xám Láng | hộ | 94 |  | 2012 | 2013 | 50/15.01.2013 | 3500 | 2800 | 2800 | 82 | 3500 | 3150 | 1346.2608 | 300 | 50 | 3200 | 1396.2608 | 1403.7392 | [7 empty] | HT |  |  | NSH | HT | NT
- | MT | TT | nsh.05 | Cấp NSH khu TĐC thị trấn Mường Tè | hộ | 250 |  | 2014 | 2015 | 1280/16.10.2014 | 11200 | 8960 | 8960 | 221 | 11200 | 10080 | 6902.537 |  |  | 10080 | 6902.537 | 2057.463 | [7 empty] | HT |  |  | NSH | HT | ĐT
- | TĐC | CH | nsh.06 | Cấp NSH Cụm điểm TĐC trung tâm | hộ | 179 |  | 2012 | 2013 | 1218/25.10.2012; 792/6.8.2015 | 6120 | 4896 | 4896 | 178 | 6120 | 5629.94 | 4895.6 |  |  | 5629.94 | 4895.6 | 0.4 | [7 empty] | CT |  |  | NSH | HT | NT
- | TĐC | CH | nsh.07 | Cấp NSH điểm TĐC Seo Hai | hộ | 60 |  | 2014 | 2014 | 300/02.6.2014 | 1689 | 1351.2 | 1351.2 | 59 | 1689 | 1526.855 | 1327.7 |  |  | 1526.855 | 1327.7 | 23.5 | [7 empty] | HT |  |  | NSH | HT | NT
- | TĐC | MM | nsh.08 | Cấp NSH điểm TĐC Hát Mé | hộ | 64 |  | 2014 | 2014 | 203/06.3.2014 | 2530 | 2024 | 2024 | 44 | 2530 | 2313.8 | 2012 | 12 | 12 | 2325.8 | 2024 | [8 empty] | HT |  |  | NSH | HT | NT
- | TĐC | MM | nsh.09 | Cấp NSH điểm TĐC Nậm Khao | hộ | 38 |  | 2013 | 2014 | 871/14.8.2013; 795/6.8.2015 | 2634 | 2107.2 | 2107.2 | 31 | 2634 | 3000 | 2000 |  |  | 3000 | 2000 | 107.2 | [7 empty] | HT |  |  | NSH | HT | NT
- | TĐC | MM | nsh.10 | Cấp NSH điểm TĐC bản Cang | hộ | 57 |  | 2013 | 2014 | 870/14.8.2013 | 2580 | 2064 | 2184 | 47 | 2580 | 2443.1037 | 2124.438 |  |  | 2443.1037 | 2124.438 | 59.562 | [7 empty] | HT |  |  | NSH | HT | NT
- | TĐC | MM | nsh.11 | Cấp NSH điểm TĐC bản Giẳng | hộ | 72 |  | 2013 | 2014 | 385/6.9.2013 | 2101 | 1680.8 | 1680.8 | 71 | 2101 | 1903.4188 | 1522.735 |  |  | 1903.4188 | 1522.735 | 158.065 | [7 empty] | HT |  |  | NSH | HT | NT
- | TĐC | MM | nsh.12 | Cấp NSH Cụm điểm TĐC Mường Mô | hộ | 302 |  | 2013 | 2014 | 946/03.9.2013; 91/22.01.2016 | 6538 | 5640 | 5640 | 230 | 7050 | 5127.7568 | 4458.919 |  |  | 5127.7568 | 4458.919 | 1181.081 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | CT |  | X | NSH | HT | NT
- | TĐC | MM | nsh.13 | Cấp NSH Cụm điểm TĐC Nậm Hài | hộ | 214 |  | 2013 | 2014 | 1521/22.11.2013 | 4000 | 3200 | 3200 | 117 | 4000 | 3589.74 | 2871.792 |  |  | 3589.74 | 2871.792 | 328.208 | [7 empty] | HT |  |  | NSH | HT | NT
- | MT | MB | nsh.14 | Cấp NSH điểm TĐC mặt bằng công trường nhà máy thủy điện Lai Châu | hộ | 43 |  | 2010 | 2011 | 1916/10.9.2010 | 1950 | 1560 | 1560 | 43 | 1950 | 1755 | 1295 |  |  | 1755 | 1295 | 265 | [7 empty] | HT |  |  | NSH | HT | NT
- | TĐC | HM | nsh.15 | Cấp NSH điểm TĐC Huổi Mắn | hộ | 81 |  | 2015 | 2015 | 149a/27.3.2015 | 2000 | 1600 | 1600 | 81 | 2000 | 897.8487 | 780.738 | 468 | 468 | 1365.8487 | 1248.738 | 351.262 | 300 | 300 | 50 |  | 355 | 350 |  | CT |  | X | NSH | CT | NT
d |  |  | 5: Điện sinh hoạt
- | ĐL | MT | cn.01 | Cấp điện Cụm điểm TĐC Nậm Củm | hộ | 284 | 5.046 | 2014 | 2014 | 21/13.1.2014 | 5500 | 4400 | 4453 | 285 | 5500 | 5121.4538 | 4453.4381 |  |  | 5121.4538 | 4453.4381 | -0.43811 | [7 empty] | HT |  |  | ĐSH | HT | NT
- | ĐL | MT | cn.02 | Cấp điện Cụm điểm TĐC Đon Lạt | hộ | 161 | 3.521 | 2014 | 2014 | 22/13.1.2014 | 3390 | 2712 | 2712 | 161 | 3390 | 3013 | 2620 |  |  | 3013 | 2620 | 92 | [7 empty] | HT |  |  | ĐSH | HT | NT
- | ĐL | NK | cn.03 | Cấp điện Cụm điểm TĐC Nậm Khao | hộ | 122 | 3.163 | 2014 | 2014 | 201/6.3.2014 | 2660 | 2128 | 2128 | 110 | 2660 | 2401.2586 | 2088.051 |  |  | 2401.2586 | 2088.051 | 39.949 | [7 empty] | HT |  |  | ĐSH | HT | NT
- | ĐL | NK | cn.04 | Cấp điện Cụm điểm TĐC Xám Láng | hộ | 94 | 1.37 | 2014 | 2014 | 213/10.3.2014 | 6100 | 4880 | 4984 | 82 | 6100 | 5732.0978 | 4984.4329 |  |  | 5732.0978 | 4984.4329 | -0.43285 | [7 empty] | HT |  |  | ĐSH | HT | NT
- | MT | TT | cn.05 | Cấp điện khu TĐC thị trấn Mường Tè | hộ | 250 | 3.884 | 2014 | 2014 | 515/27.5.2014 | 11395 | 9116 | 9116 | 221 | 11395 | 10255.5 | 8293.9845 |  |  | 10255.5 | 8293.9845 | 822.0155 | [7 empty] | HT |  |  | ĐSH | HT | ĐT
- | TĐC | CH | cn.06 | Cấp điện Cụm điểm TĐC trung tâm Can Hồ | hộ | 179 | 4.038 | 2013 | 2014 | 232/20.3.2013 | 5000 | 4000 | 4000 | 178 | 5000 | 4591.25 | 3673 |  |  | 4591.25 | 3673 | 327 | [7 empty] | HT |  |  | ĐSH | HT | NT
- | TĐC | CH | cn.07 | Cấp điện điểm TĐC Seo Hai | hộ | 60 |  | 2014 | 2015 | 583/22.10.2014 | 1806 | 1444.8 | 1444.8 | 59 | 1806 | 1722 | 1377.6 | 4 | 3.98 | 1725.98 | 1381.58 | 63.22 |  |  | 28 |  | 28 | 28 | 0 | HT |  | X | ĐSH | HT | NT
- | TĐC | MM | cn.08 | Cấp điện điểm TĐC Hát Mé | hộ | 64 | 13.19 | 2015 | 2015 | 1639/15.12.2014 | 12730 | 10184 | 10184 | 44 | 12730 | 12113.8303 | 9318.331 | 230 | 230 | 12343.8303 | 9548.331 | 635.669 | [7 empty] | HT |  |  | ĐSH | HT | NT
- | TĐC | MM | cn.09 | Cấp điện điểm TĐC Nậm Khao | hộ | 38 | 1.07 | 2014 | 2014 | 392/28.4.2014 | 1960 | 1568 | 1568 | 31 | 1960 | 1805.1475 | 1444.118 |  |  | 1805.1475 | 1444.118 | 123.882 |  |  | 25 |  | 25 | 25 | 0 | HT |  | X | ĐSH | HT | NT
- | TĐC | MM | cn.10 | Cấp điện điểm TĐC bản Cang | hộ | 57 | 1.041 | 2014 | 2014 | 391/28.4.2014 | 2650 | 2520 | 2520 | 47 | 3150 | 2556.8125 | 2045.45 |  |  | 2556.8125 | 2045.45 | 474.55 | 300 | 300 |  | 15 | 285 | 285 | 0 | CT |  | X | ĐSH | HT | NT
- | TĐC | MM | cn.11 | Cấp điện điểm TĐC bản Giẳng | hộ | 72 | 1.528 | 2014 | 2014 | 449/9.5.2014 | 2910 | 2328 | 2328 | 71 | 2910 | 2681.0225 | 2062.325 |  |  | 2681.0225 | 2062.325 | 265.675 |  |  | 35 |  | 35 | 35 | 0 | HT |  | X | ĐSH | HT | NT
- | TĐC | MM | cn.12 | Cấp điện Cụm điểm TĐC Mường Mô | hộ | 302 | 4.315 | 2014 | 2014 | 447/9.5.2014 | 6800 | 5440 | 5440 | 230 | 6800 | 6214.7525 | 4971.802 |  |  | 6214.7525 | 4971.802 | 468.198 |  |  | 175 |  | 175 | 175 | 0 | HT |  | X | ĐSH | HT | NT
- | TĐC | MM | cn.13 | Cấp điện Cụm điểm TĐC Nậm Hài | hộ | 214 | 2.945 | 2014 | 2014 | 448/09.5.2014 | 5350 | 4280 | 4280 | 117 | 5350 | 4905.3452 | 1751.909 |  |  | 4905.3452 | 1751.909 | 2528.091 | 1000 | 1000 |  | 945 | 55 | 55 | 0 | HT |  | X | ĐSH | HT | NT
- | TĐC | MM | cn.14 | Cấp điện bản Tỏng Pịt | hộ | 94 |  | 2015 | 2015 | 121/13.3.2015 | 2246 | 1796.8 | 1796.8 | 94 | 2246 | 2035.2384 | 1507.584 |  |  | 2035.2384 | 1507.584 | 289.216 | 600 | 289.216 | 0 | 0 | 930.216 | 289.216 |  | CT |  | X | ĐSH | KCM | NT
- | MT | MB | cn.15 | Xây dựng hệ thống điện lưới sinh hoạt điểm TĐC mặt bằng công trường nhà máy thủy điện Lai Châu | hộ | 43 | 1 | 2010 | 2011 | 1401/21.6.2010 | 889 | 711.2 | 711.2 | 43 | 889 | 800.1 | 622 |  |  | 800.1 | 622 | 89.2 | [7 empty] | HT |  |  | ĐSH | HT | NT
- | TĐC | HM | cn.16 | Cấp điện điểm TĐC Huổi Mắn | hộ | 104 | 2.03 |  |  | 710/10.7.2015 | 9800 | 7840 | 7840 | 81 | 9800 | 20700 | 6900 |  |  | 20700 | 6900 | 940 |  |  | 298 |  | 298 | 298 | 0 | CT |  | X | ĐSH | KCM | NT
- | ĐL | NN(CH) | cn.17 | Đường điện 35kV tránh ngập đoạn Nậm Nhùn - Can Hồ | km | 35 | 35 | 2013 | 2014 | 1101/18.10.2013 | 32500 | 26000 | 26000 | 35 | 32500 | 29832 | 24860 |  |  | 29832 | 24860 | 1140 | [7 empty] | HT |  |  | ĐSH | HT | ĐT
e |  |  | 5: Thủy lợi
- | MT | MT | nn.01 | Cụm Thuỷ lợi Nà Cấu | ha | 58 |  | 2014 | 2015 | 417/29.4.2014 | 35000 | 28000 | 28000 | 58 | 35000 | 31500 | 25346 |  |  | 31500 | 25346 | 2654 | 5000 | 2600 |  | 1600 | 1000 | 1000 | 0 | CT |  | X | TL | CT | NT
- | MT | MT | nn.02 | Thuỷ lợi bản Mường Tè | ha | 7.7 |  | 2015 | 2015 | 1316/30.7.2015 | 3000 | 2400 | 2400 | 7.7 | 3000 | 2700 | 1575 | 825 | 60 | 2760 | 1635 | 765 | [7 empty] | CT |  |  | TL | CT | NT
- | MT | MT | nn.03 | Thuỷ lợi Co Củ | ha | 31 |  | 2015 | 2015 | 2525/20.10.15 | 3000 | 2400 | 2400 | 31 | 3000 |  | 1787.2514 |  |  | 1788 | 1787.2514 | 612.7486 |  |  | 380 |  | 380 | 380 | 0 | CT |  | X | TL | CD | NT
- | MT | NK | 5: Thuỷ lợi Xám Láng; 6: ha; 7: 5200; 8: 5200; 9: 30; 10: 6500; 9: 1000; 13: 5200; 14: 2000 | [5 empty] | CT.H |  |  | TL | CD | NT
- | MT | NK | nn.05 | Kè bảo vệ mặt bằng khu TĐC Nậm Khao | km | 0.157 |  | 2016 | 2016 | 88/22.01.16 | 15000 | 12000 | 12000 | 0.5 | 15000 |  |  | 1000 |  | 7000 |  | 12000 | 10000 | 3000 | 0 | 0 | 6500 | 3000 | 3500 | HT |  | X | TL(KE) | CD | NT
- | MT | TT | nn.06 | Thuỷ lợi điểm TĐC thị trấn Mường Tè | ha | 32 |  | 2015 | 2015 | 468/14.5.2015; 640/07.6.16 | 13200 | 9760 | 10560 | 32 | 12200 | 9881.25 | 7500 | 2000 | 2000 | 11881.25 | 9500 | 1060 | 1000 |  | 700 |  | 700 | 700 | 0 | HT |  | X | TL | CT | ĐT
- | MT | TT | 5: Kè bảo vệ mặt bằng điểm TĐC nông nghiệp thị trấn Mường Tè; 6: km; 9: 0.75; 10: 50000 | [5 empty] | BS |  |  | TL(KE) | BS | ĐT
- | TĐC | CH | nn.08 | Thủy lợi Huổi Ngô | ha | 30 |  | 2014 | 2015 | 722/04.7.2014 | 16500 | 13200 | 13200 | 30 | 16500 | 4007.2106 | 3484.531 |  |  | 4007.2106 | 3484.531 | 9715.469 | 3000 | 1000 |  | 1000 | 0 |  | 0 | CT |  | X | TL | CT | NT
- | TĐC | CH | nn.09 | Thủy lợi Nậm Hạ | ha | 30 |  | 2015 | 2015 | 363/17.3.2015 | 9750 | 7800 | 7800 | 30 | 9750 | 3167.1 | 2754 |  |  | 3167.1 | 2754 | 5046 | 3000 | 1000 | 761 |  | 1761 | 1761 | 0 | CT |  | X | TL | CT | NT
- | TĐC | CH | nn.10 | Thủy lợi Seo Hai | ha | 25 |  | 2016 | 2016 | 87/22.01.16 | 10800 | 6400 | 6400 | 25 | 10800 | 0 | [5 empty] | 6400 | 2000 |  | 542 |  | 1940 | 542 | 1398 | CT |  | X | TL | CD | NT
- | TĐC | CH | nn.11 | Thủy lợi Huổi Cưởm | ha | 45 |  | 2015 | 2017 | 1360/20.11.15 | 27000 | 21600 | 21600 | 45 | 27000 | 0 |  | 530 | 530 | 530 | 530 | 21070 | 3000 |  | 1000 |  | 3370 | 1000 | 2370 | CT |  | X | TL | CD | NT
- | TĐC | MM | nn.12 | Thuỷ lợi Nậm Xuân | ha | 20 |  | 2015 | 2016 | 708/10.7.2015 | 10000 | 8000 | 8000 | 20 | 10000 | 3167.1 | 2754 | 727 | 569.818 | 3736.918 | 3323.818 | 4676.182 | 1500 | 1000 | 1536 |  | 2536 | 2536 | 0 | CT |  | X | TL | CT | NT
- | TĐC | MM | nn.13 | Thuỷ lợi Nậm Mô | ha | 35 |  | 2015 | 2016 | 615/23.6.2015 | 10000 | 8000 | 8000 | 35 | 10000 | 3128.69 | 2720.6 | 297 | 115.2 | 3243.89 | 2835.8 | 5164.2 | 1500 | 1000 | 724 |  | 1724 | 1724 | 0 | CT |  | X | TL | KCM | NT
- | TĐC | MM | nn.14 | Thuỷ lợi Nậm Khăn | ha | 50 |  | 2015 | 2016 | 1361/20.11.15 | 14830 | 12000 | 12000 | 50 | 14830 | 0 |  | 2017 | 2097.5989 | 2097.5989 | 2097.5989 | 9902.4011 | 2000 | 4000 | 500 |  | 4500 | 4500 | 0 | CT |  | X | TL | CD | NT
- | TĐC | HM | 5: Thuỷ lợi Huổi Mắn; 6: ha; 7: 4000; 8: 4000; 9: 6; 10: 5000; 11: 0; 13: 4000; 14: 1000 | [5 empty] | CT.H |  |  | TL | CD | NT
f |  |  | 5: Trường học
- | MT | MT | gd.01 | Trường Mầm Non Cụm TĐC Nậm Củm | phòng | 6 |  | 2013 | 2014 | 1130/21.10.2013 | 7000 | 5600 | 5600 | 6 | 7000 | 6800 | 5403.6364 |  |  | 6800 | 5403.6364 | 196.3636 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | MT | gd.02 | Lớp học MN Cụm TĐC Đon Lạt | phòng | 4 |  | 2014 | 2014 | 1871/27.12.2013 | 5000 | 4000 | 4000 | 4 | 5000 | 4800 | 3843.6636 |  |  | 4800 | 3843.6636 | 156.3364 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | MT | gd.03 | Trường Tiểu học Cụm TĐC Nậm Củm | phòng | 6 |  | 2014 | 2014 | 1870/27.12.2013 | 9300 | 7440 | 7440 | 8 | 9300 | 8900 | 7141 |  |  | 8900 | 7141 | 299 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | MT | gd.04 | Trường Tiểu học Cụm TĐC Đon Lạt | CT | 1 |  | 2015 | 2016 | 1618/12.8.2013 | 2000 | 1600 | 1600 | 1 | 2000 | 1900 | 1563 |  |  | 1900 | 1563 | 37 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | MT | gd.05 | Trường THCS khu TĐC Mường Tè | phòng | 12 |  | 2013 | 2014 | 1129/21.10.2013 | 16300 | 13040 | 13040 | 12 | 16300 | 15900 | 12993.936 | 46 |  | 15900 | 12993.936 | 46.064 |  |  | 46 |  | 500 | 46 |  | HT |  | X | CC | HT | NT
- | MT | NK | gd.06 | Trường Mầm non Cụm TĐC Nậm Khao | phòng | 4 |  | 2013 | 2016 | 1021/26.9.2013; 90/22.01.16 | 7860 | 6400 | 6400 | 4 | 8000 | 7144.8 | 5496 | 600 | 39 | 7183.8 | 5535 | 865 | [7 empty] | CT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | NK | gd.07 | Lớp học MN Cụm TĐC Xám Láng | phòng | 3 |  | 2013 | 2014 | 1022/26.9.2013 | 3800 | 3040 | 3040 | 3 | 3800 | 3600 | 2896.08 | 144 | 60.273 | 3660.273 | 2956.353 | 83.647 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | NK | gd.08 | Trường Tiểu học Cụm TĐC Nậm Khao | phòng | 6 |  | 2013 | 2014 | 941/30.8.2013 | 5800 | 4640 | 4813 | 6 | 5800 | 5600 | 4448 | 192 | 32.635 | 5632.635 | 4480.635 | 332.365 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | NK | gd.09 | Lớp học Tiểu học Cụm TĐC Xám Láng | phòng | 3 |  | 2013 | 2014 | 1479A/11.7.2013 | 3000 | 3040 | 3040 | 3 | 3000 | 2800 | 2305 | 100 | 45.872 | 2845.872 | 2350.872 | 689.128 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | NK | gd.10 | Trường THCS xã Nậm Khao | phòng | 6 |  | 2013 | 2014 | 939/30.8.2013; 682/03.7.15 | 10620 | 8496 | 8496 | 6 | 10620 | 9500 | 7218.6489 | 1277 | 977.8556 | 10477.8556 | 8196.5045 | 299.4955 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | TT | gd.11 | Công trình công cộng | CT | 1 |  | 2015 | 2015 | 1692/19.12.2014 | 18500 | 14800 | 14800 | 1 | 18500 | 17346.5509 | 13343.5007 | 1456 | 300 | 17646.5509 | 13643.5007 | 1156.4993 | 2000 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 0 | HT |  | X | CC | CT | ĐT
- | TĐC | CH | gd.12 | Trường MN Cụm điểm TĐC trung tâm | phòng | 4 |  | 2014 | 2014 | 09/09.01.2014 | 5000 | 4000 | 4031 | 4 | 5000 | 4635.535 | 4030.9 |  |  | 4635.535 | 4030.9 | 0.1 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | CH | gd.13 | Trường MN điểm TĐC Seo Hai | phòng | 2 |  | 2015 | 2015 | 1691/19.12.14 | 2800 | 2240 | 2240 | 2 | 2800 | 2598.75 | 2079 |  |  | 2598.75 | 2079 | 161 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | CH | gd.14 | Trường Tiểu học Cụm điểm TĐC trung tâm | phòng | 8 |  | 2014 | 2014 | 48/20.01.2014 | 10000 | 8000 | 8334 | 8 | 10000 | 9583.985 | 8333.9 |  |  | 9583.985 | 8333.9 | 0.1 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | CH | gd.15 | Nhà lớp học tiểu học điểm TĐC Seo Hai | phòng | 3 |  | 2014 | 2015 | 496/10.9.2014 | 2937 | 2349.6 | 2349.6 | 3 | 2937 | 2498.6897 | 1922.069 |  |  | 2498.6897 | 1922.069 | 427.531 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | CH | gd.16 | Trường THCS trung tâm xã | phòng | 6 |  | 2014 | 2014 | 1903/31.12.2013 | 11600 | 9280 | 9504 | 6 | 11600 | 10929.048 | 9503.52 |  |  | 10929.048 | 9503.52 | 0.48 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | gd.17 | Trường Mầm Non điểm TĐC Hát Mé | Phòng | 3 |  | 2014 | 2015 | 878/8.8.2014 | 4700 | 3760 | 3760 | 3 | 4700 | 4218.5 | 3245 | 403 | 403 | 4621.5 | 3648 | 112 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | gd.18 | Trường Mầm Non điểm TĐC Nậm Khao | Phòng | 2 |  | 2014 | 2015 | 875/8.8.2014 | 2600 | 2080 | 2080 | 2 | 2600 | 2179.5525 | 1895.263 |  |  | 2179.5525 | 1895.263 | 184.737 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | gd.19 | Trường Mầm Non điểm TĐC bản Cang | Phòng | 3 |  | 2014 | 2014 | 207/6.3.2014 | 4500 | 3600 | 3600 | 3 | 4500 | 4145.58 | 3070.8 |  |  | 4145.58 | 3070.8 | 529.2 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | gd.20 | Trường Mầm Non điểm TĐC bản Giẳng | Phòng | 3 |  | 2014 | 2014 | 395/28.4.2014 | 4680 | 3744 | 3744 | 3 | 4680 | 4327.5 | 3462 |  |  | 4327.5 | 3462 | 282 |  |  | 175 |  | 175 | 175 | 0 | HT |  | X | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | gd.21 | Trường Mầm Non Cụm điểm TĐC Mường Mô | Phòng | 8 |  | 2014 | 2015 | 876/8.8.2014 | 12700 | 10160 | 10160 | 8 | 12700 | 12428.5325 | 9942.826 | 217 | 217 | 12645.5325 | 10159.826 | 0.174 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | gd.22 | Trường Mầm Non Cụm điểm TĐC Nậm Hài | Phòng | 6 |  | 2014 | 2015 | 1104/11.9.2014 | 7000 | 5600 | 5600 | 6 | 7000 | 6280.9101 | 5461.661 | 16 |  | 6280.9101 | 5461.661 | 138.339 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | gd.23 | Trường Tiểu học điểm TĐC Hát Mé | Phòng | 5 |  | 2014 | 2015 | 880/8.8.2014 | 4600 | 3680 | 3680 | 5 | 4600 | 4425.3 | 3278 |  |  | 4425.3 | 3278 | 402 |  |  | 140 |  | 140 | 140 | 0 | HT |  | X | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | gd.24 | Trường Tiểu học điểm TĐC Nậm Khao | Phòng | 3 |  | 2014 | 2014 | 303/08.6.2014 | 2950 | 2360 | 2360 | 3 | 2950 | 2856.6 | 2116 |  |  | 2856.6 | 2116 | 244 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | gd.25 | Trường Tiểu học điểm TĐC bản Cang | Phòng | 5 |  | 2014 | 2014 | 208/6.3.2014 | 4400 | 3520 | 3520 | 5 | 4400 | 3958.5 | 2639 |  |  | 3958.5 | 2639 | 881 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | gd.26 | Trường Tiểu học điểm TĐC bản Giẳng | Phòng | 5 |  | 2014 | 2014 | 255/26.3.2014 | 4600 | 3680 | 3680 | 5 | 4600 | 4490.775 | 3326.5 |  |  | 4490.775 | 3326.5 | 353.5 |  |  | 44 |  | 44 | 44 | 0 | HT |  | X | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | gd.27 | Trường Tiểu học Cụm điểm TĐC Mường Mô | Phòng | 18 |  | 2014 | 2015 | 720/4.7.2014 | 16000 | 12800 | 13093 | 16 | 16000 | 15056.95 | 13093 |  |  | 15056.95 | 13093 | 0 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | gd.28 | Trường THCS xã Mường Mô | Phòng | 12 |  | 2014 | 2015 | 587/10.6.2014 | 17500 | 14000 | 14000 | 12 | 17500 | 21000 | 14000 |  |  | 21000 | 14000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 73 |  |  | HT |  | X | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | gd.29 | Trường Tiểu học Cụm điểm TĐC Nậm Hài | Phòng | 3 |  | 2015 | 2015 | 181731.12.14 | 2440 | 1952 | 1952 | 3 | 2440 | 2280.15 | 1689 |  |  | 2280.15 | 1689 | 263 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | MB | gd.30 | Nhà lớp học tiểu học điểm TĐC mặt bằng công trường nhà máy thủy điện Lai Châu | phòng | 3 |  | 2011 | 2012 | 2336/17.10.2011 | 2000 | 1600 | 1600 | 3 | 2000 | 1900 | 1593 |  |  | 1900 | 1593 | 7 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | MB | gd.31 | Nhà lớp học mầm non điểm TĐC mặt bằng công trường nhà máy thủy điện Lai Châu | phòng | 3 |  | 2011 | 2012 | 2335/17.10.2011 | 2900 | 2320 | 2320 | 3 | 2900 | 2800 | 2316 |  |  | 2800 | 2316 | 4 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | HM | gd.32 | Trường mầm non điểm TĐC Huổi Mắn | phòng | 5 |  | 2015 | 2015 | 467/14.5.2015 | 4300 | 3440 | 3440 | 5 | 4300 |  | 1375 | 1118 | 1118 | 1118 | 2493 | 947 | 650 | 650 |  | 11 | 639 | 639 | 0 | CT |  | X | CC | CT | NT
- | TĐC | HM | gd.33 | Trường tiểu học điểm TĐC Huổi Mắn | phòng | 5 |  | 2015 | 2015 | 466/14.5.2015 | 4200 | 3360 | 3360 | 5 | 4200 |  | 1288.231 | 976 | 951.804 | 951.804 | 2240.035 | 1119.965 | 550 | 550 | 17 |  | 567 | 567 | 0 | CT |  | X | CC | CT | NT
g |  |  | 5: Trạm y tế xã
- | MT | MT | yt.01 | Trạm y tế xã Mường Tè | CT | 1 |  | 2015 | 2016 | 510/27.5.2015 | 4000 | 3200 | 3200 | 1 | 4000 | 3800 | 3127.5991 |  |  | 3800 | 3127.5991 | 72.4009 | [7 empty] | HT |  |  | CC | CT | NT
- | MT | NK | yt.02 | Trạm y tế xã Nậm Khao | m2 | 250 |  | 2013 | 2014 | 1479/15.11.2013 | 3800 | 3040 | 3096 | 250 | 3800 | 3700 | 3095 |  |  | 3700 | 3095 | 1 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | CH | yt.03 | Trạm y tế xã Can Hồ | m2 | 300 |  | 2014 | 2014 | 645/23.6.14 | 4950 | 3960 | 3960 | 300 | 4950 | 4669.11 | 3458.6 | 10 | 10 | 4679.11 | 3468.6 | 491.4 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | yt.04 | Trạm y tế xã Mường Mô | m2 | 301.5 |  | 2014 | 2015 | 1005/27.8.2014 | 5100 | 5200 | 5200 | 301.5 | 6500 | 5634.3 | 2683 | 11 | 11 | 5645.3 | 2694 | 2506 |  |  | 537 |  | 537 | 537 | 0 | CT |  | X | CC | HT | NT
h |  |  | 5: Nhà văn hóa
- | MT | MT | vh.01 | Nhà văn hóa bản Nậm Củm 1 | m2 | 300 |  | 2013 | 2013 | 1485A/15.7.13 | 2700 | 1360 | 1360 | 300 | 2700 | 2000 | 600 |  |  | 2000 | 600 | 760 | [7 empty] | CT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | MT | vh.02 | Nhà văn hóa bản Nậm Củm 2 | m2 | 100 |  | 2013 | 2013 | 1488/15.7.13 | 1200 | 960 | 998 | 100 | 1200 | 1100 | 998 |  |  | 1100 | 998 | 0 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | MT | vh.03 | Nhà văn hóa bản Nậm Củm 3 | m2 | 100 |  | 2013 | 2013 | 1489/15.7.13 | 1200 | 960 | 981 | 100 | 1200 | 1100 | 981 |  |  | 1100 | 981 | 0 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | MT | vh.04 | Nhà văn hóa bản Đon Lạt | m2 | 100 |  | 2013 | 2013 | 1491/15.7.13 | 1200 | 960 | 960 | 100 | 1200 | 1100 | 566 |  |  | 1100 | 566 | 394 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | MT | vh.05 | Nhà văn hóa bản Mường Tè | m2 | 100 |  | 2013 | 2013 | 1492/15.7.13 | 1200 | 960 | 994 | 100 | 1200 | 1100 | 994 |  |  | 1100 | 994 | 0 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | NK | vh.06 | +Nhà văn hóa bản Nậm Khao | m2 | 100 |  | 2013 | 2013 | 1474A/11.7.13 | 1200 | 960 | 960 | 100 | 1200 | 1100 | 876 |  | 144.8 | 1244.8 | 1020.8 | -60.8 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | NK | vh.07 | +Nhà văn hóa bản Nậm Pục | m2 | 60 |  | 2013 | 2013 | 1475/11.7.13 | 900 | 720 | 726 | 60 | 900 | 850 | 726 |  |  | 850 | 726 | 0 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | NK | vh.08 | +Nhà văn hoá bản Pô Lếch | m2 | 60 |  | 2013 | 2013 | 1476/11.7.13 | 900 | 720 | 739 | 60 | 900 | 850 | 739 |  |  | 850 | 739 | 0 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | NK | vh.09 | +Nhà văn hoá bản Nậm Luồng | m2 | 60 |  | 2013 | 2013 | 1477A/11.7.13 | 900 | 720 | 720 | 60 | 900 | 850 | 673 |  |  | 850 | 673 | 47 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | CH | vh.10 | NVH Cụm điểm TĐC Trung tâm | m2 | 526 |  | 2014 | 2015 | 202/6.3.2014; 548/4.6.2015 | 5856 | 4684.8 | 4684.8 | 526 | 5856 | 5827.9 | 4483 | 25 | 25 | 5852.9 | 4508 | 176.8 |  |  | 60 |  | 60 | 60 | 0 | HT |  | X | CC | CT | NT
- | TĐC | CH | vh.11 | Nhà văn hóa điểm TĐC Seo Hai | m2 | 100 |  | 2014 | 2015 | 1254/10.10.2014 | 2000 | 1600 | 1600 | 100 | 2000 | 1691.1 | 939.5 |  |  | 1691.1 | 939.5 | 660.5 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | vh.12 | Nhà văn hóa điểm TĐC Hát Mé | m2 | 125 |  | 2014 | 2015 | 1107/11.9.2014 | 1700 | 1360 | 1360 | 125 | 1700 | 1615 | 850 | 60 | 60 | 1675 | 910 | 450 |  |  | 65 |  | 65 | 65 | 0 | HT |  | X | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | vh.13 | Nhà văn hoá điểm TĐC Nậm Khao | m2 | 61.6 |  | 2014 | 2014 | 879/8.8.2014 | 1230 | 984 | 984 | 61.6 | 1230 | 1216.35 | 810.9 |  |  | 1216.35 | 810.9 | 173.1 |  |  | 82 |  | 82 | 82 | 0 | HT |  | X | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | vh.14 | Nhà văn hoá điểm TĐC bản Cang | m2 | 125 |  | 2014 | 2014 | 242/06.5.14 | 1500 | 1200 | 1200 | 125 | 1500 | 1306.179 | 725.655 |  |  | 1306.179 | 725.655 | 474.345 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | vh.15 | Nhà văn hoá điểm TĐC bản Giẳng | m2 | 125 |  | 2014 | 2014 | 244a/07.5.14 | 1500 | 1200 | 1200 | 125 | 1500 | 1324.3963 | 1059.517 |  |  | 1324.3963 | 1059.517 | 140.483 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | vh.16 | NVH điểm bản Mường Mô 1 | m2 | 125 |  | 2014 | 2014 | 245a/7.5.2014 | 1500 | 1200 | 1200 | 125 | 1500 | 1360.97 | 1046.9 |  |  | 1360.97 | 1046.9 | 153.1 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | vh.17 | NVH điểm bản Mường Mô 2 | m2 | 125 |  | 2014 | 2014 | 254/12.5.2014 | 1500 | 1200 | 1200 | 125 | 1500 | 1341.4795 | 1117.8995 |  |  | 1341.4795 | 1117.8995 | 82.1005 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | vh.18 | NVH điểm bản Mường Mô 3 | m2 | 125 |  | 2014 | 2014 | 245a/7.5.2014 | 1550 | 1240 | 1240 | 125 | 1550 | 1342 | 1100 |  |  | 1342 | 1100 | 140 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | 4: vh.19; 5: NVH điểm bản Mường Mô 4; 6: CT; 7: 1; 9: 2014; 10: 2014; 5: 243a/7.5.14; 6: 1550; 7: 1240; 8: 1240; 9: 100; 10: 1550; 13: 1240 | [5 empty] | CT |  |  | CC | CD | NT
- | TĐC | MM | vh.20 | Nhà văn hóa bản Nậm Hài | m2 | 125 |  | 2014 | 2015 | 1106/11.9.2014 | 1700 | 1360 | 1360 | 125 | 1700 | 1204.0488 | 1046.999 |  |  | 1204.0488 | 1046.999 | 313.001 | [7 empty] | CT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | vh.21 | Nhà văn hóa bản Km 39 và 41 | m2 | 60 |  | 2014 | 2015 | 1105/11.9.2014 | 1300 | 1040 | 1040 | 60 | 1300 | 2037.3032 | 885.784 |  |  | 2037.3032 | 885.784 | 154.216 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | MB | vh.22 | Nhà văn hoá điểm TĐC mặt bằng công trường nhà máy thủy điện Lai Châu | m2 | 60 |  | 2011 | 2011 | 2304/13.10.2011 | 890 | 712 | 712 | 60 | 890 | 890 | 706 |  |  | 890 | 706 | 6 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | HM | vh.23 | Nhà văn hoá điểm TĐC Huổi Mắn | m2 | 125 |  | 2015 | 2015 | 465/14.5.2015 | 1500 | 1200 | 1200 | 125 | 1500 |  | 550.459 | 347 | 167 | 167 | 717.459 | 482.541 | 330 | 330 | 17 |  | 347 | 347 | 0 | CT |  | X | CC | CT | NT
i |  |  | 5: Trụ sở xã
- | MT | MT | ql.01 | Trụ sở xã khu TĐC Mường Tè | m2 | 250 |  | 2013 | 2014 | 1131/21.10.2013 | 6300 | 5040 | 5040 | 250 | 6300 | 6100 | 4484 |  |  | 6100 | 4484 | 556 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | MT | NK | ql.02 | Trụ sở xã khu TĐC Nậm Khao | m2 | 250 |  | 2013 | 2014 | 940/30.8.2013 | 5000 | 4000 | 4240 | 250 | 5000 | 4900 | 4240 |  |  | 4900 | 4240 | 0 | [7 empty] | HT |  |  | CC | HT | NT
- | TĐC | CH | ql.03 | Trụ sở HĐND - UBND xã Can Hồ | m2 | 243 |  | 2014 | 2015 | 1904/31.12.2013; 1109/29.9.15 | 6355 | 5480 | 5480 | 243 | 6355 | 4976.628 | 4147.19 | 700 | 700 | 5676.628 | 4847.19 | 632.81 |  |  | 210 |  | 210 | 210 | 0 | CT |  | X | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | ql.04 | Trụ sở xã khu TĐC Mường Mô | m2 | 213.8 |  | 2014 | 2015 | 1004/27.8.2014; 768/27.7.15 | 6600 | 5280 | 5280 | 211.2 | 6600 | 5500 | 2710 | 2131 | 1952.519 | 5940 | 4662.519 | 617.481 | 216 | 216 | 193 |  | 409 | 409 | 0 | CT |  | X | CC | CT | NT
k |  |  | 5: Nghĩa địa
- | MT | MT | mt.01 | Nghĩa địa số 1, khu TĐC Mường Tè | km | 1.33 |  | 2014 | 2014 | 721/4.7.2014 | 3800 | 3040 | 3040 | 1.3 | 3800 | 3420 | 2937 |  |  | 3420 | 2937 | 103 | [7 empty] | HT |  |  | GT(NĐ) | HT | NT
- | MT | MT | mt.02 | Nghĩa địa số 2, khu TĐC Mường Tè | km | 0.31 |  | 2014 | 2014 | 683/30.6.2014 | 1000 | 800 | 800 | 0.31 | 1000 | 900 | 704 |  |  | 900 | 704 | 96 | [7 empty] | HT |  |  | GT(NĐ) | HT | NT
- | MT | NK | mt.03 | Nghĩa địa số 1, khu TĐC Nậm Khao | km | 1.3 |  | 2014 | 2015 | 1071/9.9.2014 | 2800 | 2240 | 2240 | 1.3 | 2800 | 2520 | 1987.6069 |  |  | 2520 | 1987.6069 | 252.3931 | [7 empty] | HT |  |  | GT(NĐ) | HT | NT
- | MT | NK | mt.04 | Nghĩa địa số 2, khu TĐC Nậm Khao | CT | 1 |  | 2014 | 2015 | 1072/9.9.2014 | 2900 | 2440 | 2440 | 1 | 3050 | 2745 | 2151.2979 |  |  | 2745 | 2151.2979 | 288.7021 | 500 | 288.7021 | 0 | 0 | 288.7021 | 288.7021 | 0 | CT |  | X | GT(NĐ) | HT | NT
- | TĐC | CH | 5: Nghĩa địa Can Hồ; 6: CT; 9: 1; 10: 2000 | [5 empty] | BS |  |  | GT(NĐ) | BS | NT
- | TĐC | CH | 4: mt.06; 5: Nghĩa địa Seo Hai; 6: CT; 9: 2016; 10: 2016; 5: 176/26.2.2016; 7: 1600; 8: 1600; 9: 1; 10: 2000; 13: 1600 | 400 |  | 400 | 400 | 0 | CT |  | X | GT(NĐ) | CD | NT
- | TĐC | MM | 4: mt.07; 5: Nghĩa địa điểm TĐC Bản Cang (kết hợp đường sản xuất); 6: km; 7: 1.863; 9: 2015; 10: 2016; 5: 1322/12.11.15; 6: 6000; 7: 4800; 8: 4800; 9: 1.863; 10: 6000; 13: 4800 | [5 empty] | CT |  |  | GT(NĐ) | BS | NT
- | TĐC | MM | mt.08 | Nghĩa địa điểm TĐC trung tâm xã Mường Mô | km | 0.8 |  | 2015 | 2016 | 1283/6.11.15 | 3500 | 2800 | 2800 | 0.8 | 3500 |  |  | 163 | 163 | 163 | 163 | 2637 | 1000 | 1000 |  | 1000 |  |  | 0 | CT |  | X | GT(NĐ) | CD | NT
- | TĐC | HM | 5: Nghĩa địa điểm TĐC Huổi Mắn; 6: CT; 9: 1; 10: 3000 | [5 empty] | BS |  |  | GT(NĐ) |  | NT
l |  |  | 5: Khu xử lý rác thải
- | MT | MT | mt.10 | Khu xử lý rác thải cụm điểm Nậm Củm | CT | 1 |  | 2015 | 2015 | 578/16.6.2015 | 2400 | 1920 | 1920 | 1 | 2400 | 2160 | 1724.2327 |  |  | 2160 | 1724.2327 | 195.7673 | [7 empty] | CT |  |  | MT | CT | NT
- | MT | MT | 5: Khu xử lý rác thải cụm điểm Đon Lạt; 6: CT; 9: 1; 10: 2000 | [5 empty] | BS |  |  | MT |  | NT
- | MT | NK | 5: Khu xử lý rác thải cụm điểm Nậm Khao; 6: CT; 9: 1; 10: 2000 | [5 empty] | BS |  |  | MT |  | NT
- | MT | NK | 5: Khu xử lý rác thải cụm điểm Xám Láng; 6: CT; 9: 1; 10: 2000 | [5 empty] | BS |  |  | MT |  | NT
- | TĐC | MM | 5: Khu xử lý rác thải điểm TĐC Mường Mô; 6: CT; 9: 1; 10: 2000 | [5 empty] | BS |  |  | MT | BS | NT
- | TĐC | MM | 5: Khu xử lý rác thải điểm TĐC Nậm Hài; 6: CT; 9: 1; 10: 2000 | [5 empty] | BS |  |  | MT |  | NT
- | TĐC | MM | 5: Khu xử lý rác thải điểm TĐC Bản Cang; 6: CT; 9: 1; 10: 2000 | [5 empty] | BS |  |  | MT |  | NT
- | TĐC | MM | 5: Khu xử lý rác thải điểm TĐC Bản Giẳng; 6: CT; 9: 1; 10: 2000 | [5 empty] | BS |  |  | MT |  | NT
- | TĐC | CH | 5: Khu xử lý rác thải cụm điểm trung tâm Can Hồ; 6: CT; 9: 1; 10: 2000 | [5 empty] | BS |  |  | MT |  | NT
- | TĐC | CH | 5: Khu xử lý rác thải điểm TĐC Seo Hai; 6: CT; 9: 1; 10: 2000 | [5 empty] | BS |  |  | MT |  | NT
- | TĐC | HM | 5: Khu xử lý rác thải điểm TĐC Huổi Mắn; 6: CT; 9: 1; 10: 2000 | [5 empty] | BS |  |  | MT |  | NT
III |  |  | 5: Chi phí khác; 6: 9905.2171; 7: 9905.2171; 8: 8888; 10: 10905.2171; 11: 5280; 12: 5280; 11: 5280; 12: 5280; 13: 3608
III |  |  | 5: Chi phí dự phòng; 7: 223318.5829; 8: 208076.5829; 10: 28128.5046; 13: 208076.5829
Note on E125: Kiểm tra lại tên Dự án
Note on K143: Điều chỉnh tên

## DC + BS QII (OK) (2)
BIỂU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN QUÝ II NĂM 2016 DỰ ÁN DI DÂN, TĐC THỦY ĐIỆN LAI CHÂU
(Kèm theo Công văn số: 1090 /UBND-NN ngày 16/6/2016 của UBND tỉnh Lai Châu)
(Kèm theo Công văn số /SKHĐT-KTĐN ngày /6/2016 của UBND tỉnh Lai Châu)
ĐVT: Triệu đồng
TT | CĐT | Khu, điểm | Mã hiệu | Tên danh mục | ĐVT | Tổng mức đầu tư đã phê duyệt | [7 empty] | QHTT điều chỉnh, bổ sung sau rà soát |  | Thực hiện đến 31/12/2015 |  | Quý I/2016 |  | Lũy kế thực hiện đến 31/3/2016 |  | Nhu cầu vốn còn lại được phân bổ | KHV Quý II/2016 (TB 889/25.5.16) | Kế hoạch vốn Quý II năm 2016 |  |  |  |  | Số vốn đăng ký bổ sung kế hoạch quý II/2016 | Tiến độ thực hiện | Ghi chú | KHV QII
[6 empty] | Quy mô | Quy mô phụ | KC | HT | Số QĐ (ngày, tháng, năm) | Tổng mức đầu tư dự án | Tổng vốn bố trí theo QĐ 1111 (80% TMĐT) | Tổng vốn bố trí sau điều chỉnh (nếu có) | Quy mô sau rà soát | TMĐT | Lũy kế khối lượng | Lũy kế giải ngân | KHV QI sau điều chỉnh (số 458/21.3.16) | Giải ngân hết quý I | Lũy kế khối lượng nghiệm thu A-B | Lũy kế giải ngân |  |  | KHV đã phân bổ | KHV điều chỉnh |  | CĐT | KHV sau điều chỉnh
[25 empty] | Tăng (+) | Giảm (-) | [6 empty] | DA | KC-HT | HT TĐC
1 |  |  | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 10 | 13
|  |  |  | Tổng số | [6 empty] | 1533575 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1375629.8018 | 1237406.6857 | #REF! | #REF! | 99999.9181 | 34114.784 | 14115 | #REF! | 119999.7021 | #REF! |  |  | X | TC
I |  |  |  | Bồi thường, hỗ trợ TĐC | [6 empty] | 816397 | 816397 | 816397 |  | 1120752.2783 | 799319.4373 | 764044.5635 | 68722 | 55030.6003 | 854350.0376 | 819075.1637 | -2678.1637 | 47551 | 49951 | 3300 | 3400 | 49851 | 49851 | 0 |  |  | X
- | MT | MT | 2: Khu TĐC Mường Tè, xã Mường Tè; 3: hộ; 4: 446; 6: 144000; 7: 144000; 8: 144000; 12: 131357.8346; 9: 500; 10: 353.5; 8: 131711.3346; 9: 12288.6654; 10: 7800; 9: 7800; Giảm (-) 11: 1500 | 6300 | 6300 | 0 |  |  | X
- | MT | NK | 2: Khu TĐC Nậm Khao, xã Nậm Khao; 3: hộ; 4: 192; 6: 75456; 7: 75456; 8: 75456; 12: 66829; 9: 5912; 10: 2137.2971; 8: 68966.2971; 9: 6489.7029; 10: 950; 9: 950; Tăng (+) 10: 1300 | 2250 | 2250 | 0 |  |  | X
- | MT | TT | 2: Khu TĐC thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè; 3: hộ; 4: 221; 6: 128880; 7: 128880; 8: 128880; 12: 130125; 9: 21124; 10: 14879.9227; 8: 145004.9227; 9: -16124.9227; 10: 9350; 9: 9350; Giảm (-) 11: 1900 | 7450 | 7450 | 0 |  |  | X
- | TĐC |  | 2: Khu TĐC Can Hồ, xã Can Hồ; 3: hộ; 4: 249; 6: 76518; 7: 76518; 8: 76518; 12: 49795; 9: 4128; 10: 3980.9038; 8: 53775.9038; 9: 22742.0962; 10: 23000; 9: 22400; Tăng (+) 10: 1900 | 24300 | 24300 | 0 |  |  | X
- | TĐC |  | 2: Khu TĐC Mường Mô, xã Mường Mô; 3: hộ; 4: 746; 6: 302002; 7: 302002; 8: 302002; 12: 319268.6206; 9: 35826; 10: 33568.3017; 8: 352836.9223; 9: -50834.9223; 10: 5000; 9: 8000; Tăng (+) 10: 100 | 8100 | 8100 | 0 |  |  | X
- | MT | MB |  | Khu TĐC mặt bằng công trường nhà máy thủy điện Lai Châu | hộ | 49 |  |  |  |  | 66473 | 66473 | 66473 |  |  |  | 52928.1083 | 132 | 110.675 |  | 53038.7833 | 13434.2167 | 451 | 451 | 0 | 0 | 451 | 451 | 0 |  |  | X
- | NN |  | 2: Khu TĐC thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn; 6: 23068; 7: 23068; 8: 23068; 12: 13741; 9: 1100; 8: 13741; 9: 9327; 10: 1000; 9: 1000; Tăng (+) 10: 0; Giảm (-) 11: 0 | 1000 | 1000 | 0 |  |  | X
II |  |  |  | Xây dựng cơ sở hạ tầng khu, điểm | [6 empty] | 717178 | 574149.6 | 580162.6 |  | 758630 | 482333.5987 | 386660.8375 | 44642 | 31670.6845 | 521279.7642 | 418331.522 | 161831.078 | 98946 | 50048.9181 | 30814.784 | 10715 | 69873.9181 | 70148.7021 | -240 |  |  | X
- | MT | MT | mb.01 | Mặt bằng, đường nội bộ Cụm điểm TĐC Nậm Củm | ha | 28.4 | 4.44 | 2012 | 2013 | 676/22.6.2012 | 40600 | 36080 | 36080 | 28.4 | 44000 | 39600 | 34592 |  |  | 39600 | 34592 | 1488 | 4000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | CT |  | X | MB | HT | NT
- | MT | MT | mb.02 | Mặt bằng, đường nội bộ Cụm điểm TĐC Đon Lạt | ha | 16.9 | 3.32 | 2012 | 2013 | 677/22.6.2012; 406/07.4.2016 | 33141 | 22400 | 26512.8 | 16.9 | 32700 | 26430 | 22399.887 |  |  | 26430 | 22399.887 | 4112.913 | 7000 | 3645 | 0 | 0 | 3645 | 3645 | 0 | CT |  | X | MB | HT | NT
- | TĐC | CH | mb.07 | Mặt bằng, đường nội bộ điểm TĐC Seo Hai | ha | 8 | 1.03 | 2014 | 2015 | 512/27.5.2014; 766/28.7.2015 | 15000 | 12000 | 12000 | 8 | 15000 | 14095.056 | 11745.88 |  |  | 14095.056 | 11745.88 | 254.12 |  |  | 46 |  | 46 | 46 | 0 | HT |  | X | MB | HT | NT
- | TĐC | MM | mb.09 | Mặt bằng, đường nội bộ điểm TĐC Nậm Khao | ha | 3.8 | 3.32 | 2013 | 2014 | 702/28.6.2013 | 6600 | 6720 | 6720 | 4.6 | 8400 | 6101.325 | 5305.5 |  |  | 6101.325 | 5305.5 | 1414.5 | 2000 | 1400 |  | 1367 | 33 | 33 | 0 | CT |  | X | MB | HT | NT
- | TĐC | MM | mb.10 | Mặt bằng, đường nội bộ điểm TĐC bản Cang | ha | 5.7 | 3.32 | 2013 | 2014 | 434/25.4.2013; 282/31.3.2014 | 14472 | 11577.6 | 11577.6 | 5.7 | 14472 | 13958.3996 | 10339.5553 |  |  | 13958.3996 | 10339.5553 | 1238.0447 | 700 |  | 49 |  | 49 | 49 | 0 | HT |  | X | MB | HT | NT
- | TĐC | MM | mb.11 | Mặt bằng, đường nội bộ điểm TĐC Bản Giẳng | ha | 7.2 | 3.32 | 2013 | 2014 | 528/23.5.2013; 281/31.3.2014 | 18115 | 14492 | 14492 | 7.2 | 18115 | 17549.8624 | 13499.8942 |  |  | 17549.8624 | 13499.8942 | 992.1058 |  |  | 61 |  | 61 | 61 | 0 | HT |  | X | MB | HT | NT
- | TĐC | MM | mb.13 | Mặt bằng, đường nội bộ Cụm điểm TĐC Nậm Hài | ha | 21 | 3.6 | 2013 | 2015 | 242/21.3.2013; 805/29.7/2013; 152/12.02.15 | 63360 | 50688 | 50917 | 23 | 63360 | 58229.637 | 50634.467 |  |  | 58229.637 | 50634.467 | 282.533 | 2000 |  | 2076 |  | 2076 | 2076 | 0 | CT |  | X | MB | HT | NT
- | NN | NN | mb.15 | Xây dựng điểm TĐC thị trấn Nậm Nhùn | ha | 4 | 3.32 | 2014 | 2015 | 1482/07.11.2014; 89/22.01.16 | 28932 | 23145.6 | 23145.6 | 4 | 29132 | 17691.6 | 15384 | 2500 | 2108.98 | 19800.58 | 17492.98 | 5652.62 | 4000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | CT |  | X | MB | HT | ĐT
- | TĐC | HM | mb.16 | Mặt bằng, đường nội bộ điểm TĐC Huổi Mắn | ha | 9 | 3.32 | 2015 | 2015 | 521/01.6.2015 | 23840 | 19072 | 19072 | 9 | 23840 | 18294.2 | 15908 |  |  | 18294.2 | 15908 | 3164 | 1500 | 1500 |  | 1430 | 70 | 70 | 0 | CT |  | X | MB | HT | NT
- | MT | MT | gt.04 | Đường GTNĐ điểm TĐC Nậm Củm | km |  |  | 2016 | 2017 | 177/26.02.16 | 7000 | 5600 | 5600 | 4.5 | 11000 |  |  | 2000 |  |  |  | 5600 | 2000 | 1000 | 1240 |  | 2000 | 2240 | -240 | CT |  | X | GT(SX) | CD | NT
- | MT | MT | gt.05 | Đường vào bản Nậm Hẳn | km | 1.33 | 1.33 | 2015 | 2016 | 791/6.8.15 | 9990 | 8000 | 8000 | 1.33 | 9990 | 8541.45 | 5167.7273 | 2832 | 1657.7119 | 10199.1619 | 6825.4392 | 1174.5608 | 1000 | 1000 |  | 447 | 553 | 553 | 0 | CT |  | X | GTNT | CD | NT
- | MT | NK | gt.11 | Đường GTNĐ bản Nậm Khao | km | 11.85 |  | 2015 | 2016 | 1159/12.10.15 | 12000 | 9600 | 9600 | 11.85 | 12000 | 857 | 856.5 | 3000 |  | 857 | 856.5 | 8743.5 | 9600 | 2000 | 5000 |  | 5000 | 7000 |  | CT |  | X | GT(SX) | CD | NT
- | MT | NK | gt.12 | Đường GTNĐ bản Nậm Pục | km | 11.4 |  | 2015 | 2016 | 1064/24.9.15 | 7000 | 5600 | 5600 | 11.4 | 7000 | 622.7 | 622.7 | 3000 | 2277.2727 | 2899.9727 | 2899.9727 | 2700.0273 | 1500 | 1500 |  | 1500 | 0 |  | 0 | CT |  | X | GT(SX) | CD | NT
- | MT | NK | gt.13 | Nâng cấp đường vào khu TĐC Nậm Khao | km | 5.7 | 5.7 | 2014 | 2014 | 10/9.1.2014 | 29000 | 23200 | 23200 | 5.7 | 29000 | 22600 | 19584.3988 |  |  | 22600 | 19584.3988 | 3615.6012 | 6000 | 4180 |  | 0 | 4180 | 4180 |  | CT |  | X | GTNT | HT | NT
- | MT | NK | gt.14 | Đường xuống bến đò điểm TĐC Xám Láng | km | 2.87 |  | 2015 | 2016 | 1063/20.11.15 | 8000 | 6400 | 6400 | 2.87 | 8000 | 472.7 | 472.7 | 3000 | 1260.8 | 1733.5 | 1733.5 | 4666.5 | 7000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | CT |  | X | GT(SX) | CD | NT
- | MT | TT | gt.19 | Đường nội bộ + thoát nước mặt bằng khu TĐC thị trấn Mường Tè | km | 4 | 1.71 | 2014 | 2015 | 1279/16.10.2014 | 45000 | 36000 | 36000 | 4 | 45000 | 37459.8144 | 31216.512 |  |  | 37459.8144 | 31216.512 | 4783.488 | 3000 | 3000 |  | 700 | 2300 | 2300 | 0 | HT |  | X | GTNT | CT | ĐT
- | TĐC | MM | gt.27 | Đường vào điểm TĐC bản Cang | km | 1 | 1 | 2013 | 2014 | 431/25.4.2013 | 5500 | 4400 | 4400 | 1 | 5500 | 4752.4032 | 2970.252 |  |  | 4752.4032 | 2970.252 | 1429.748 | 700 | 700 |  | 700 | 0 |  | 0 | HT |  | X | GTNT | HT | NT
- | TĐC | MM | gt.30 | Đường vào Cụm điểm TĐC Nậm Hài | km | 1.11 | 1.11 | 2015 | 2016 | 1340/19.11.15 | 14998 | 11200 | 11200 | 1.11 | 14998 | 299 | 260 | 6900 | 6900 | 7199 | 7160 | 4040 | 2000 | 2000 | 2040 |  | 6100 | 4040 |  | CT |  | X | GTNT | CD | NT
- | TĐC | HM | gt.37 | Đường vào điểm TĐC Huổi Mắn | km | 14 | 14 | 2015 | 2015 | 508/27.5.2015 | 29980 | 23984 | 23984 | 14 | 60000 | 13075.1653 | 11369.709 | 7334 | 6233 | 19308.1653 | 17602.709 | 6381.291 | 5000 | 2000 | 3000 |  | 4900 | 5000 |  | CT |  | X | GTNT | KCM | NT
- | TĐC | HM | gt.41 | Đường GTNĐ điểm TĐC Huổi Mắn | km | 5.8 |  | 2015 | 2015 | 364/17.3.2015 | 4500 | 3600 | 3600 | 5.8 | 4500 | 4200.7069 | 3231.313 |  |  | 4200.7069 | 3231.313 | 368.687 |  |  | 200 |  | 200 | 200 | 0 | HT |  | X | GT(SX) | CT | NT
- | TĐC | MM | nsh.12 | Cấp NSH Cụm điểm TĐC Mường Mô | hộ | 302 |  | 2013 | 2014 | 946/03.9.2013; 91/22.01.2016 | 6538 | 5640 | 5640 | 230 | 7050 | 5127.7568 | 4458.919 |  |  | 5127.7568 | 4458.919 | 1181.081 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | CT |  | X | NSH | HT | NT
- | TĐC | HM | nsh.15 | Cấp NSH điểm TĐC Huổi Mắn | hộ | 81 |  | 2015 | 2015 | 149a/27.3.2015 | 2000 | 1600 | 1600 | 81 | 2000 | 897.8487 | 780.738 | 468 | 468 | 1365.8487 | 1248.738 | 351.262 | 300 | 300 | 50 |  | 355 | 350 |  | CT |  | X | NSH | CT | NT
- | TĐC | CH | cn.07 | Cấp điện điểm TĐC Seo Hai | hộ | 60 |  | 2014 | 2015 | 583/22.10.2014 | 1806 | 1444.8 | 1444.8 | 59 | 1806 | 1722 | 1377.6 | 4 | 3.98 | 1725.98 | 1381.58 | 63.22 |  |  | 28 |  | 28 | 28 | 0 | HT |  | X | ĐSH | HT | NT
- | TĐC | MM | cn.09 | Cấp điện điểm TĐC Nậm Khao | hộ | 38 | 1.07 | 2014 | 2014 | 392/28.4.2014 | 1960 | 1568 | 1568 | 31 | 1960 | 1805.1475 | 1444.118 |  |  | 1805.1475 | 1444.118 | 123.882 |  |  | 25 |  | 25 | 25 | 0 | HT |  | X | ĐSH | HT | NT
- | TĐC | MM | cn.10 | Cấp điện điểm TĐC bản Cang | hộ | 57 | 1.041 | 2014 | 2014 | 391/28.4.2014 | 2650 | 2520 | 2520 | 47 | 3150 | 2556.8125 | 2045.45 |  |  | 2556.8125 | 2045.45 | 474.55 | 300 | 300 |  | 15 | 285 | 285 | 0 | CT |  | X | ĐSH | HT | NT
- | TĐC | MM | cn.11 | Cấp điện điểm TĐC bản Giẳng | hộ | 72 | 1.528 | 2014 | 2014 | 449/9.5.2014 | 2910 | 2328 | 2328 | 71 | 2910 | 2681.0225 | 2062.325 |  |  | 2681.0225 | 2062.325 | 265.675 |  |  | 35 |  | 35 | 35 | 0 | HT |  | X | ĐSH | HT | NT
- | TĐC | MM | cn.12 | Cấp điện Cụm điểm TĐC Mường Mô | hộ | 302 | 4.315 | 2014 | 2014 | 447/9.5.2014 | 6800 | 5440 | 5440 | 230 | 6800 | 6214.7525 | 4971.802 |  |  | 6214.7525 | 4971.802 | 468.198 |  |  | 175 |  | 175 | 175 | 0 | HT |  | X | ĐSH | HT | NT
- | TĐC | MM | cn.13 | Cấp điện Cụm điểm TĐC Nậm Hài | hộ | 214 | 2.945 | 2014 | 2014 | 448/09.5.2014 | 5350 | 4280 | 4280 | 117 | 5350 | 4905.3452 | 1751.909 |  |  | 4905.3452 | 1751.909 | 2528.091 | 1000 | 1000 |  | 945 | 55 | 55 | 0 | HT |  | X | ĐSH | HT | NT
- | TĐC | MM | cn.14 | Cấp điện bản Tỏng Pịt | hộ | 94 |  | 2015 | 2015 | 121/13.3.2015 | 3335 | 1796.8 | 2668 | 94 | 2246 | 2035.2384 | 1507.584 |  |  | 2035.2384 | 1507.584 | 1160.416 | 600 | 289.216 | 640.784 |  | 930.216 | 930 |  | CT |  | X | ĐSH | KCM | NT
- | TĐC | HM | cn.16 | Cấp điện điểm TĐC Huổi Mắn | hộ | 104 | 2.03 |  |  | 710/10.7.2015 | 9800 | 7840 | 7840 | 81 | 9800 | 20700 | 6900 |  |  | 20700 | 6900 | 940 |  |  | 298 |  | 298 | 298 | 0 | CT |  | X | ĐSH | KCM | NT
- | MT | MT | nn.01 | Cụm Thuỷ lợi Nà Cấu | ha | 58 |  | 2014 | 2015 | 417/29.4.2014 | 35000 | 28000 | 28000 | 58 | 35000 | 31500 | 25346 |  |  | 31500 | 25346 | 2654 | 5000 | 2600 |  | 1600 | 1000 | 1000 | 0 | CT |  | X | TL | CT | NT
- | MT | MT | nn.03 | Thuỷ lợi Co Củ | ha | 31 |  | 2015 | 2015 | 2525/20.10.15 | 3000 | 2400 | 2400 | 31 | 3000 |  | 1787.2514 |  |  | 1788 | 1787.2514 | 612.7486 |  |  | 380 |  | 380 | 380 | 0 | CT |  | X | TL | CD | NT
- | MT | NK | nn.05 | Kè bảo vệ mặt bằng khu TĐC Nậm Khao | km | 0.157 |  | 2016 | 2016 | 88/22.01.16 | 15000 | 12000 | 12000 | 0.5 | 15000 |  |  | 1000 |  | 7000 |  | 12000 | 10000 | 3000 | 3500 |  | 6500 | 6500 | 0 | HT |  | X | TL(KE) | CD | NT
- | MT | TT | nn.06 | Thuỷ lợi điểm TĐC thị trấn Mường Tè | ha | 32 |  | 2015 | 2015 | 468/14.5.2015; 640/07.6.16 | 13200 | 9760 | 10560 | 32 | 12200 | 9881.25 | 7500 | 2000 | 2000 | 11881.25 | 9500 | 1060 | 1000 |  | 700 |  | 700 | 700 | 0 | HT |  | X | TL | CT | ĐT
- | TĐC | CH | nn.08 | Thủy lợi Huổi Ngô | ha | 30 |  | 2014 | 2015 | 722/04.7.2014 | 16500 | 13200 | 13200 | 30 | 16500 | 4007.2106 | 3484.531 |  |  | 4007.2106 | 3484.531 | 9715.469 | 3000 | 1000 |  | 1000 | 0 |  | 0 | CT |  | X | TL | CT | NT
- | TĐC | CH | nn.09 | Thủy lợi Nậm Hạ | ha | 30 |  | 2015 | 2015 | 363/17.3.2015 | 9750 | 7800 | 7800 | 30 | 9750 | 3167.1 | 2754 |  |  | 3167.1 | 2754 | 5046 | 3000 | 1000 | 761 |  | 1761 | 1761 | 0 | CT |  | X | TL | CT | NT
- | TĐC | CH | nn.10 | Thủy lợi Seo Hai | ha | 25 |  | 2016 | 2016 | 87/22.01.16 | 10800 | 6400 | 6400 | 25 | 10800 | 0 | [5 empty] | 6400 | 2000 |  | 1940 |  | 1940 | 1940 | 0 | CT |  | X | TL | CD | NT
- | TĐC | CH | nn.11 | Thủy lợi Huổi Cưởm | ha | 45 |  | 2015 | 2017 | 1360/20.11.15 | 27000 | 21600 | 21600 | 45 | 27000 | 0 |  | 530 | 530 | 530 | 530 | 21070 | 3000 |  | 3370 |  | 3370 | 3370 | 0 | CT |  | X | TL | CD | NT
- | TĐC | MM | nn.12 | Thuỷ lợi Nậm Xuân | ha | 20 |  | 2015 | 2016 | 708/10.7.2015 | 10000 | 8000 | 8000 | 20 | 10000 | 3167.1 | 2754 | 727 | 569.818 | 3736.918 | 3323.818 | 4676.182 | 1500 | 1000 | 1536 |  | 2536 | 2536 | 0 | CT |  | X | TL | CT | NT
- | TĐC | MM | nn.13 | Thuỷ lợi Nậm Mô | ha | 35 |  | 2015 | 2016 | 615/23.6.2015 | 10000 | 8000 | 8000 | 35 | 10000 | 3128.69 | 2720.6 | 297 | 115.2 | 3243.89 | 2835.8 | 5164.2 | 1500 | 1000 | 724 |  | 1724 | 1724 | 0 | CT |  | X | TL | KCM | NT
- | TĐC | MM | nn.14 | Thuỷ lợi Nậm Khăn | ha | 50 |  | 2015 | 2016 | 1361/20.11.15 | 14830 | 12000 | 12000 | 50 | 14830 | 0 |  | 2017 | 2097.5989 | 2097.5989 | 2097.5989 | 9902.4011 | 2000 | 4000 | 500 |  | 4500 | 4500 | 0 | CT |  | X | TL | CD | NT
- | MT | MT | gd.05 | Trường THCS khu TĐC Mường Tè | phòng | 12 |  | 2013 | 2014 | 1129/21.10.2013 | 16300 | 13040 | 13040 | 12 | 16300 | 15900 | 12993.936 | 46 |  | 15900 | 12993.936 | 46.064 |  |  | 500 |  | 500 | 500 |  | HT |  | X | CC | HT | NT
- | MT | TT | gd.11 | Công trình công cộng | CT | 1 |  | 2015 | 2015 | 1692/19.12.2014 | 18500 | 14800 | 14800 | 1 | 18500 | 17346.5509 | 13343.5007 | 1456 | 300 | 17646.5509 | 13643.5007 | 1156.4993 | 2000 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 0 | HT |  | X | CC | CT | ĐT
- | TĐC | MM | gd.20 | Trường Mầm Non điểm TĐC bản Giẳng | Phòng | 3 |  | 2014 | 2014 | 395/28.4.2014 | 4680 | 3744 | 3744 | 3 | 4680 | 4327.5 | 3462 |  |  | 4327.5 | 3462 | 282 |  |  | 175 |  | 175 | 175 | 0 | HT |  | X | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | gd.23 | Trường Tiểu học điểm TĐC Hát Mé | Phòng | 5 |  | 2014 | 2015 | 880/8.8.2014 | 4600 | 3680 | 3680 | 5 | 4600 | 4425.3 | 3278 |  |  | 4425.3 | 3278 | 402 |  |  | 140 |  | 140 | 140 | 0 | HT |  | X | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | gd.26 | Trường Tiểu học điểm TĐC bản Giẳng | Phòng | 5 |  | 2014 | 2014 | 255/26.3.2014 | 4600 | 3680 | 3680 | 5 | 4600 | 4490.775 | 3326.5 |  |  | 4490.775 | 3326.5 | 353.5 |  |  | 44 |  | 44 | 44 | 0 | HT |  | X | CC | HT | NT
- | TĐC | HM | gd.32 | Trường mầm non điểm TĐC Huổi Mắn | phòng | 5 |  | 2015 | 2015 | 467/14.5.2015 | 4300 | 3440 | 3440 | 5 | 4300 |  | 1375 | 1118 | 1118 | 1118 | 2493 | 947 | 650 | 650 |  | 11 | 639 | 639 | 0 | CT |  | X | CC | CT | NT
- | TĐC | HM | gd.33 | Trường tiểu học điểm TĐC Huổi Mắn | phòng | 5 |  | 2015 | 2015 | 466/14.5.2015 | 4200 | 3360 | 3360 | 5 | 4200 |  | 1288.231 | 976 | 951.804 | 951.804 | 2240.035 | 1119.965 | 550 | 550 | 17 |  | 567 | 567 | 0 | CT |  | X | CC | CT | NT
- | TĐC | MM | yt.04 | Trạm y tế xã Mường Mô | m2 | 301.5 |  | 2014 | 2015 | 1005/27.8.2014 | 5100 | 5200 | 5200 | 301.5 | 6500 | 5634.3 | 2683 | 11 | 11 | 5645.3 | 2694 | 2506 |  |  | 537 |  | 537 | 537 | 0 | CT |  | X | CC | HT | NT
- | TĐC | CH | vh.10 | NVH Cụm điểm TĐC Trung tâm | m2 | 526 |  | 2014 | 2015 | 202/6.3.2014; 548/4.6.2015 | 5856 | 4684.8 | 4684.8 | 526 | 5856 | 5827.9 | 4483 | 25 | 25 | 5852.9 | 4508 | 176.8 |  |  | 60 |  | 60 | 60 | 0 | HT |  | X | CC | CT | NT
- | TĐC | MM | vh.12 | Nhà văn hóa điểm TĐC Hát Mé | m2 | 125 |  | 2014 | 2015 | 1107/11.9.2014 | 1700 | 1360 | 1360 | 125 | 1700 | 1615 | 850 | 60 | 60 | 1675 | 910 | 450 |  |  | 65 |  | 65 | 65 | 0 | HT |  | X | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | vh.13 | Nhà văn hoá điểm TĐC Nậm Khao | m2 | 61.6 |  | 2014 | 2014 | 879/8.8.2014 | 1230 | 984 | 984 | 61.6 | 1230 | 1216.35 | 810.9 |  |  | 1216.35 | 810.9 | 173.1 |  |  | 82 |  | 82 | 82 | 0 | HT |  | X | CC | HT | NT
- | TĐC | HM | vh.23 | Nhà văn hoá điểm TĐC Huổi Mắn | m2 | 125 |  | 2015 | 2015 | 465/14.5.2015 | 1500 | 1200 | 1200 | 125 | 1500 |  | 550.459 | 347 | 167 | 167 | 717.459 | 482.541 | 330 | 330 | 17 |  | 347 | 347 | 0 | CT |  | X | CC | CT | NT
- | TĐC | CH | ql.03 | Trụ sở HĐND - UBND xã Can Hồ | m2 | 243 |  | 2014 | 2015 | 1904/31.12.2013; 1109/29.9.15 | 6355 | 5480 | 5480 | 243 | 6355 | 4976.628 | 4147.19 | 700 | 700 | 5676.628 | 4847.19 | 632.81 |  |  | 210 |  | 210 | 210 | 0 | CT |  | X | CC | HT | NT
- | TĐC | MM | ql.04 | Trụ sở xã khu TĐC Mường Mô | m2 | 213.8 |  | 2014 | 2015 | 1004/27.8.2014; 768/27.7.15 | 6600 | 5280 | 5280 | 211.2 | 6600 | 5500 | 2710 | 2131 | 1952.519 | 5940 | 4662.519 | 617.481 | 216 | 216 | 193 |  | 409 | 409 | 0 | CT |  | X | CC | CT | NT
- | MT | NK | mt.04 | Nghĩa địa số 2, khu TĐC Nậm Khao | CT | 1 |  | 2014 | 2015 | 1072/9.9.2014 | 2900 | 2440 | 2440 | 1 | 3050 | 2745 | 2151.2979 |  |  | 2745 | 2151.2979 | 288.7021 | 500 | 288.7021 | 0 | 0 | 288.7021 | 288.7021 | 0 | CT |  | X | GT(NĐ) | HT | NT
- | TĐC | CH | 4: mt.06; 2: Nghĩa địa Seo Hai; 3: CT; 6: 2016; 7: 2016; 5: 176/26.2.2016; 7: 1600; 8: 1600; 9: 1; 10: 2000; 9: 1600; Tăng (+) 10: 400 | 400 | 400 | 0 | CT |  | X | GT(NĐ) | CD | NT
- | TĐC | MM | mt.08 | Nghĩa địa điểm TĐC trung tâm xã Mường Mô | km | 0.8 |  | 2015 | 2016 | 1283/6.11.15 | 3500 | 2800 | 2800 | 0.8 | 3500 |  |  | 163 | 163 | 163 | 163 | 2637 | 1000 | 1000 |  | 1000 |  |  | 0 | CT |  | X | GT(NĐ) | CD | NT
[12 empty] | 223318.5829 | 208076.5829 |  | 28128.5046 | [6 empty] | 208076.5829
Note on E57: Kiểm tra lại tên Dự án