| TỈNH ỦY LAI CHÂU BCĐ KỶ NIỆM CÁC SỰ KIỆN LỊCH SỬ CỦA TỈNH NĂM 2019 Số: /KH-BCĐ | ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Lai Châu, ngày tháng năm 2018 |
| --- | --- |

DỰ THẢO

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh trong năm 2019

Căn cứ Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 08/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về tổ chức kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh trong năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 588-QĐ/TU ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Tỉnh ủy Lai Châu về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh trong năm 2019.

Ban Chỉ đạo kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh năm 2019, xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh năm  2019 với các nội dung sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Năm 2019, cùng với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu tổ chức kỷ niệm: 110 năm thành lập tỉnh (28/6/1909 - 28/6/2019), 70 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949 - 10/10/2019), 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu mới (01/01/2004 - 01/01/2019).

Kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh năm 2019 là sự kiện lớn, quan trọng của Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Các hoạt động kỷ niệm nhằm ôn lại truyền thống, phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc; tăng cường và củng cố niềm tin của Nhân dân các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhằm khẳng định những thành tựu của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh sau 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu mới; kịp thời, động viên các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện kỷ niệm, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đoàn kết, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ tỉnh. Mặt khác, việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm là dịp để giới thiệu, quảng bá hình ảnh Lai Châu với bạn bè trong nước và quốc tế.

Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức trang trọng, ý nghĩa, an toàn, tiết kiệm không phô trương, hình thức. Tập trung cao độ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, sự phối hợp giữa các tổ chức, các đoàn thể và sự hưởng ứng, tham gia tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

B.  NỘI DUNG

I. Hoạt động tuyên truyền

1. Nội dung

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh về ý nghĩa lịch sử, truyền thống anh hùng cách mạng của Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc Lai Châu, qua đó nâng cao nhận thức hành động với tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, nắm bắt thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ tỉnh.

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, đề án, chương trình hành động của cấp ủy về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phấn đấu đến hết năm 2019 cơ bản hoàn thành việc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

- Biểu dương những đóng góp to lớn của Đảng bộ, quân và Nhân dân các dân tộc Lai Châu, nhất là từ khi có sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công cuộc đổi mới đất nước. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và toàn Đảng bộ, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội.

- Phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh hướng tới các ngày kỷ niệm và tiến hành tổng kết phong trào thi đua vào năm 2019. Tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều công lao đóng góp trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển tỉnh bằng các hình thức thích hợp.

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá văn hoá, thông tin, văn học nghệ thuật, thể dục thể thao, triển lãm, xúc tiến, quảng bá thương mại, du lịch, các cuộc thi tìm hiểu lịch sử.

2. Các hoạt động tuyên truyền

2.1. Năm 2018:

* Biên tập, xuất bản tài liệu tuyên truyền các sự kiện lịch sử của tỉnh năm 2019; hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử tỉnh, các sở ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố, kết hợp với giới thiệu, quảng bá về các di sản văn hoá, danh lam, thắng cảnh, điểm du lịch của tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan

- Thời gian hoàn thành: Quý III/2018

* Tổ chức tuyên truyền về các sự kiện kỷ niệm trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu, Cổng Thông tin điện tử tỉnh...

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan

- Thời gian thực hiện: từ tháng 12/2018

* Xây dựng phòng truyền thống Tỉnh ủy

- Đơn vị thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan

- Thời gian hoàn thành: tháng 8/2018

2.2. Năm 2019

* Xây dựng phóng sự truyền hình về 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu mới

- Đơn vị thực hiện: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan

- Thời gian hoàn thành: Hết quý III/2019

* Ra số báo đặc biệt chào mừng kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh năm 2019; xuất bản đặc san Văn nghệ Lai Châu chào mừng kỷ niệm.

- Đơn vị thực hiện: Báo Lai Châu, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan

- Thời gian thực hiện: Ra trước lễ kỷ niệm 05 ngày

* Biên tập, xuất bản CD ca nhạc với các bài hát về Lai Châu

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan

- Thời gian hoàn thành: tháng 9/2019

* Tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu mới.

- Đơn vị thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan

- Thời gian thực hiện:

* Biên soạn, xuất bản cuốn “Lai Châu 15 năm xây dựng và phát triển”

- Đơn vị thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan

- Thời gian thực hiện:

* Tổ chức họp báo tại tỉnh

- Đơn vị thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan

- Thời gian thực hiện: trước khi diễn ra lễ kỷ niệm 30 ngày

II. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm

1. Hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

1.1. Tổ chức Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề: “Lai Châu đổi mới và phát triển”

- Đơn vị thực hiện: Hội Văn học nghệ thuật tỉnh

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan

- Thời gian thực hiện: từ tháng 8/2018 - 10/2019

1.2. Tổ chức Cung đường hoa Xuân vào dịp Tết nguyên Đán 2019, gắn với các hoạt động văn hóa phục vụ nhân dân trong dịp Tết

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Lai Châu, Hội sinh vật cảnh

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan

- Thời gian thực hiện: Trước, trong Tết Nguyên Đán 2019

1.3. Tổ chức liên hoan các bản du lịch cộng đồng gắn với lễ hội hoa Lan tỉnh Lai Châu lần thứ I, năm 2019 và trưng bày sinh vật cảnh

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội sinh vật cảnh

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan

- Thời gian thực hiện: Tháng 3-4/2019

1.4. Tổ chức cuộc thi giọng hát hay tỉnh Lai Châu lần thứ nhất, năm 2019

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan

- Thời gian thực hiện: Tháng 6 - 7/2019

1.5. Đăng cai tổ chức Giải cầu lông trung, cao tuổi toàn quốc tại Lai Châu.

- Cơ quan chỉ đạo: Bộ VH,TT&DL, UBND tỉnh Lai Châu

- Đơn vị thực hiện: Tổng Cục TDTT, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan

- Thời gian thực hiện: 9/2019

1.6. Tổ chức giải leo núi chinh phục đỉnh Putaleng

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan

- Thời gian thực hiện: Tháng 9/2019

1.7. Tổ chức festival dù lượn gắn với Tuần Du lịch huyện Tam Đường

- Đơn vị thực hiện: UBND huyện Tam Đường

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan

- Thời gian thực hiện: Tháng 9/2019

1.8. Tổ chức Tết độc lập 2/9 tại các huyện, thành phố

- Đơn vị thực hiện: UBND các huyện, thành phố

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan

- Thời gian thực hiện: 01 - 02/9/2019

1.9. Tổ chức “Triển lãm Ảnh nghệ thuật Lai Châu” với chủ đề “Lai Châu trên con đường phát triển” gắn với  triển lãm mỹ thuật tỉnh Lai Châu với chủ đề: “Đất và người Lai Châu”, triển lãm ảnh với chủ đề “Lai Châu sau 15 năm chia tách, thành lập tỉnh mới” chào mừng 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Văn học Nghệ thuật

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan

- Thời gian thực hiện: Tháng 10/2019

2. Hoạt động đối ngoại, giao lưu quốc tế

Tổ chức các hoạt động giao lưu, giới thiệu văn hóa dân tộc với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc và 3 tỉnh Bắc Lào gắn với đăng cai tổ chức Lễ hội ném còn 3 nước Việt - Trung - Lào lần thứ 6 tại thành phố Lai Châu.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ, UBND huyện Mường Tè, UBND thành phố Lai Châu

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan

- Thời gian thực hiện: Tháng 10/2019

3. Hoạt động khác

3.1. Tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, tri ân những người có công, gia đình thương binh, liệt sỹ

- Đơn vị thực hiện: Sở LĐTB&XH

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan

- Thời gian thực hiện: năm 2018 - 2019

3.2. Tổ chức Hội chợ thương mại Lai Châu

- Đơn vị thực hiện: Sở Công thương

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan

- Thời gian thực hiện: Tháng 10/2019

3.3. Các hoạt động thi đua, khen thưởng

Tổ chức phát động các phong trào thi đua, tạo không khí thi đua sâu rộng trong các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh năm 2019.

* Khen thưởng trong tỉnh:

- Tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Lai Châu.

- Tổng kết các phong trào thi đua, tặng Bằng khen của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

* Khen thưởng của Đảng và Nhà nước:

Đề nghị Đảng, Nhà nước tặng thưởng hình thức khen cao cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Lai Châu nhân dịp kỷ niệm.

3.4. Xây dựng, chỉnh trang các công trình trọng điểm, gắn biển chào mừng kỷ niệm

* Cấp tỉnh

Tập trung nguồn lực xây dựng và hoàn thành một số công trình phục vụ kỷ niệm.

- Công trình tôn tạo khu di tích bản Lướt, xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Công trình Trường THPT Lê Quý Đôn, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

- Khởi công công trình Bảo tàng tỉnh Lai Châu.

- Khởi công công trình Khu lâm viên thành phố Lai Châu.

- Khởi công công trình đường nối cao tốc Hà Nội - Lào Cai

* Cấp huyện, thành phố

Tập trung chỉ đạo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tiến hành chỉnh trang đô thị; thực hiện công tác cổ động trực quan; lắp đặt đèn chiếu sáng, đèn trang trí...tại các tuyến đường, tuyến phố chính phục vụ kỷ niệm.

* Cấp xã, phường, thị trấn

Đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

III. Tổ chức lễ kỷ niệm

1. Tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu mới, gồm các nội dung sau:

- Lễ viếng nghĩa trang liệt sỹ tỉnh

+ Đơn vị thực hiện: Sở Lao động, thương binh và xã hội

+ Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan

+ Thời gian thực hiện: 7h30’ sáng ngày 10/10/2019

- Dâng hoa tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu

+ Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

+ Đơn vị phối hợp: Trung tâm Hành chính chính trị tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các đơn vị có liên quan

+ Thời gian thực hiện: 8h30’ sáng ngày 10/10/2019

- Lễ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 15 năm chia tách và thành lập tỉnh Lai Châu mới gắn với chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm (truyền hình trực tiếp trên sóng LTV và VTV)

+ Đơn vị thực hiện: Ban Chỉ đạo kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh năm 2019

+ Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan

+ Thời gian thực hiện: 20h - 22h00’ ngày 10/10/2019 (trong đó, phần lễ 30’, chương trình nghệ thuật 90’).

+ Địa điểm: Quảng trường nhân dân tỉnh

- Chương trình bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm

+ Đơn vị thực hiện: Bộ CHQS tỉnh

+ Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan

+ Thời gian thực hiện: Từ 22h - 22h15’ ngày 10/10/2019 (sau chương trình nghệ thuật)

2. Các huyện, thành phố, các ngành căn cứ điều kiện thực tiễn của địa phương, ngành mình tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp, không phô trương, hình thức gắn với các hoạt động tri ân, thiện nguyện, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.

C. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Ngân sách Nhà nước và các nguồn huy động xã hội hóa (nếu có)

D. TỒ CHỨC THỰC HIỆN

Giao UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức xây dựng dựng kế hoạch chi tiết tổ chức thực hiện.

Các ngành, các cấp xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức các nội dung hoạt động kỷ niệm của địa phương, ngành mình.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh năm 2019, Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh năm 2019 yêu cầu các ngành, các cấp xây dựng kế hoạch cụ thể của ngành, cấp mình; xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, hình thức, biện pháp, tiến độ tổ chức các hoạt động của đơn vị và quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ và nhân dân trong toàn tỉnh, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra./.

| Nơi nhận: - TT. Tỉnh uỷ; - TT HĐND tỉnh; - Thành viên BCĐ; - UBND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; - Các Huyện uỷ, Thành uỷ; - VP Tỉnh ủy: LĐ + CV các khối; - Lưu: VT. | T/M BAN CHỈ ĐẠO TRƯỞNG BAN Đỗ Ngọc An Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh |
| --- | --- |