## PL1 (hidden)
Phụ lục 1
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ VÙNG THIÊN TAI GIAI ĐOẠN 2016-2018
(Kèm theo Báo cáo số 258/BC-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Lai Châu)
STT | Tên dự án | Địa điểm xây dựng (thôn, xã, huyện) | Quy mô (hộ) | Thời gian khởi công - Hoàn thành | Quyết định phê duyệt (Số, ngày, tháng, năm) | Tổng vốn duyệt (triệu đồng) | Trong đó |  |  | Vốn đã bố trí đến năm 2018 (triệu đồng) | Trong đó |  |  | Lũy kế giải ngân đến năm 2018 (triệu đồng) | Đề nghị bổ sung cấp bách năm 2018 (triệu đồng) | Dự kiến số hộ được bố trí, sắp xếp ổn định giai đoạn 2019-2020 (hộ) | Kế hoạch giai đoạn 2019-2020 (triệu đồng) | Trong đó
[7 empty] | NSTW | NSĐP | Vốn khác |  | NSTW | NSĐP | Vốn khác |  |  |  |  | NSTW | NSĐP | Vốn khác
| TỔNG SỐ |  | 1515 | 0 | 0 | 283426.25 | 254816 | 28550.25 | 60 | 20257.25 | 5396 | 14801.25 | 60 | 19640.25 | 241420 | 647 | 72280 | 65840 | 6440 | 0
I | Danh mục Dự án hoàn thành |  | 248 |  |  | 26386.25 | 13396 | 12990.25 | 0 | 7157.25 | 5396 | 1761.25 | 0 | 6540.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Bố trí dân cư ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao tại các bản Ma Sang, Pề Ngài 1, Pề Ngài 2 để thành lập bản mới tại Khu vực phiêng co chặn | Xã Nậm Pì Huyện Nậm Nhùn | 160 | 2014-2016 | 1200/26.9.2014 | 24625 | 13396 | 11229 |  | 5396 | 5396 |  |  | 4779
2 | sắp xếp xen ghép dân cư vùng nguy cơ sạt lở xã Dào San | Bản Dền Sang xã Dào San, Phong Thổ | 8 | 2017 - 2018 | Số 4095/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 | 160 |  | 160 |  | 160 |  | 160 |  | 160
3 | sắp xếp xen ghép dân cư vùng nguy cơ sạt lở xã Mù Sang | Bản Sin Chải, Sàng Cải, Sang Sang xã Mù Sang, Phong Thổ | 5 | 2017 | Số 1747/QĐ-UBND ngày 11/10/2017 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4 | sắp xếp xen ghép dân cư vùng nguy cơ sạt lở xã Sì Lờ Lầu | bản Xin Chải xã Sì Lờ lầu, Phong Thổ | 2 | 2017 | Số 1200a/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40
5 | sắp xếp xen ghép dân cư vùng nguy cơ sạt lở xã Sin Suối Hồ | Bản Căn Câu, Chí Sáng, Trung Hồ, Chảng Phàng, xã Sin Suối Hồ, Phong Thổ | 10 | 2017 | Số 1322/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200
6 | sắp xếp xen ghép dân cư vùng nguy cơ sạt lở xã Hoang thèn | Bản Sin Chải, xã Hoang Thèn, Phong Thổ | 1 | 2017 | Số 1270/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20
7 | Di chuyển hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở đất đá, lũ ống, lũ quét | xã Khun Há huyện Tam Đường | 7 | 2016 | 1399/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của UBND huyện Tam Đường | 140 |  | 140 |  | 140 |  | 140 |  | 140
8 | Di chuyển hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở đất đá, lũ ống, lũ quét | Tà Lèng, Nùng Nàng, Khun Há huyện Tam Đường | 6 | 2017 | 1215/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của UBND huyện Tam Đường | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120
9 | Di chuyển dân cư ra khỏi vùng thiên tai, sạt lở tại các xã trên địa bàn huyện Than Uyên năm 2016 | Bản Nà Ban xã Hua Nà, Bản Tà Lồm xã Khoen On huyện Than Uyên | 3 | 2016-2016 | số 2312/23.8.2016 của UBND huyện Than Uyên | 60.45 |  | 60.45 |  | 60.45 |  | 60.45 |  | 60.45
10 | Di chuyển dân cư ra khỏi vùng thiên tai, sạt lở tại các xã trên địa bàn huyện Than Uyên năm 2017 | Bản Hỳ xã Ta Gia; bản Nà Cay xã Mường Kim; bản Noong Ỏ, bản Khì xã Tà Hừa; bản Đán Đăm xã Hua Nà huyện Than Uyên | 8 | 2017-2017 | số 4457/29.12.2017 của UBND huyện Than Uyên | 160.8 |  | 160.8 |  | 160.8 |  | 160.8 |  | 160.8
11 | Di chuyển dân cư ra khỏi vùng thiên tai, sạt lở tại các xã trên địa bàn huyện Than Uyên năm 2018 đợt 1 | Bản Nậm Sáng xã Phúc Than huyện Than Uyên | 1 | 2018-2018 | QĐ số 1582/02/7/2018 của UBND huyện Than Uyên | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20
12 | Di chuyển dân cư ra khỏi vùng thiên tai, sạt lở tại các xã trên địa bàn huyện Tân Uyên năm 2018 đợt 2 | Bản Nậm Sáng, Noong Thăng, Nậm Ngùa,Nậm Vai, Bản Khì 1, bản Sắp Ngụa 1, xã PhúcThan; bản Mường, bản ít xã Mường Mít; bản Noong Ma, bản Cáp Na 1 xã Tà Hừa; bản Mùi 2,bản On xã Khoen On; bản Là 2, bản Nà Phạ, bản Nà É, bản Nà Khiết xã Mường Kim; bản Nà Chằm xã Mường Cang; bản Nậm Mở xã Tà Mung; bản Nam xã Ta Gia, huyện Than Uyên | 37 | 2018-2019 | QĐ-UBND số 281/09.5.2018 của UBND huyện Than Uyên | 740 |  | 740 |  | 740 |  | 740 |  | 740
II | Danh mục dự án đang triển khai thực hiện dở dang |  | 195 |  |  | 38520 | 23420 | 15040 | 60 | 13100 | 0 | 13040 | 60 | 13100 | 23420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Di chuyển hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở đất đá, lũ ống, lũ quét | Tả Lèng, Thị trấn, Khun Há, Bản Hon, Nùng nàng, huyện Tam Đường | 6 | 2018 | 1590/15.8.2018 của UBND huyện Tam Đường | 120 |  | 60 | 60 | 120 |  | 60 | 60 | 120
2 | Dự án bố trí dân cư tập trung bản Nà Phầy xã Vàng San | Xã Vàng San huyện Mường Tè | 95 | 2018-2019 | 1139/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 | 21900 | 10000 | 11900 |  | 11900 |  | 11900 |  | 11900 | 10000 | [5 empty] | 10000
3 | Di chuyển dân TĐC bản A Mại, xã Pa Vệ Sủ (Đang thực hiện, chưa có vốn) | xã Pa Vệ Sủ huyện Mường Tè | 40 | 2018-2019 |  | 5000 | 3000 | 2000 | [6 empty] | 3000
4 | Dự án bố trí sắp xếp dân cư bản Nậm Sập huyện Nậm nhùn | Xã Nậm Pì huện Nậm Nhùn | 22 | 2018-2019 | 1043/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 | 4500 | 4060 | 440 |  | 440 |  | 440 |  | 440 | 4060
5 | Dự án bố trí dân cư bản Táng Ngá xã Nậm Chà huyện Nậm nhùn | Xã Nậm Chà huyện Nậm Nhùn | 32 | 2018-2019 | Công văn số 516-CV/TU ngày 25/01/2018 của Tỉnh ủy Lai Châu | 7000 | 6360 | 640 |  | 640 |  | 640 |  | 640 | 6360
III | Danhmục dự án mở mới | 0 | 1072 | 0 | 0 | 218520 | 218000 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218000 | 647 | 72280 | 65840 | 6440 | 0
1 | Dự án bố trí sắp xếp dân cư tập trung bản Sáng Tùng | Xã Tà Ngảo huyện Sìn Hồ | 28 | 2018-2019 | Di chuyển khẩn cấp do thiên tai gây ra vào cuối tháng 6 năm 2018 | 20000 | 20000 | [7 empty] | 20000
2 | Dự án bố trí sắp xếp dân cư tập trung bản Sà Dề Phìn | Xã Sà Dề Phìn huyện Sìn Hồ | 19 | 2018-2019 |  | 20000 | 20000 | [7 empty] | 20000
3 | Dự án bố trí dân cư tập trung bản Nậm Cầy | Xã Chăn Nưa huyện Sìn Hồ | 26 | 2018-2019 |  | 20000 | 20000 | [7 empty] | 20000
4 | Dự án bố trí dân cư tập trung bản Hua Cưởm 1 | Xã Trung Đồng huyện Tân Uyên | 65 | 2018-2019 |  | 40000 | 40000 | [7 empty] | 40000
5 | Dự án bố trí sắp xếp dân cư tập trung bản Ma Sang | Xã Nậm Pì huyện Nậm Nhùn | 78 | 2018-2019 |  | 20000 | 20000 | [7 empty] | 20000
6 | Dự án bố trí sắp xếp dân cư bản Huổi Van II | Xã Nậm Hàng huện Nậm Nhùn | 45 | 2018-2019 |  | 15000 | 15000 | [7 empty] | 15000
7 | Dự án bố trí sắp xếp dân cư tập trung bản Nậm Sẽ | Xã Vàng San huyện Mường Tè | 26 | 2018-2019 |  | 3520 | 3000 | 520 | [6 empty] | 3000
8 | Dự án di chuyển dân cư tập trung bản Hua Tra Nọi | Xã Mường Khoa huyện Tân Uyên | 39 | 2018-2019 | Các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ thiên tai cao do mưa lũ gây ra vào cuối tháng 6 năm 2018 | 40000 | 40000 | [7 empty] | 40000
9 | Dự án bố trí sắp xếp dân cư tập trung bản Pá Sập | Xã Nậm Pì huyện Nậm Nhùn | 45 | 2018-2019 |  | 15000 | 15000 | [7 empty] | 15000
10 | Dự án bố trí sắp xếp dân cư tập trung bản Nậm Củm | Xã Bum Nưa huyện Mường Tè | 34 | 2018-2019 |  | 15000 | 15000 | [7 empty] | 15000
11 | Dự án bố trí sắp xếp dân cư tập trung bản Piêng Bay | Xã Nậm Cần huyện Tân Uyên | 20 | 2018-2019 |  | 10000 | 10000 | [7 empty] | 10000
12 | Di chuyển xen ghép các Bản Chiềng Ban1 xã Mường Kim; bản Đông xã Mường Than; bản Nậm sáng, ban Khì xã Phúc Than; bản Mè xã Ta Gia; bản Chế Hạng, bản Mùi 2; bản Khá xã Tà Mung | các Bản Chiềng Ban1 xã Mường Kim; bản Đông xã Mường Than; bản Nậm sáng, ban Khì xã Phúc Than; bản Mè xã Ta Gia; bản Chế Hạng, bản Mùi 2; bản Khá xã Tà Mung huyện Than Uyên | 200 | 2019-2020 | [11 empty] | 200 | 4000 |  | 4000
13 | Dự án bố trí dân cư vùng thiên tai bản Pa Thoóng trên, xã Bum Tở | xã Bum Tở huyện Mường Tè | 36 | 2019-2020 | [11 empty] | 36 | 5000 | 4280 | 720
14 | Dự án bố trí dân cư vùng thiên tai bản Nà Hừ, xã Bum Nưa | xã Bum Nưa huyện Mường Tè | 26 | 2019-2020 | [11 empty] | 26 | 3500 | 2980 | 520
15 | Dự án bố trí dân cư vùng thiên tai bản Ứ Ma, xã Pa Ủ | xã Pa Ủ huyện Mường Tè | 60 | 2019-2020 | [11 empty] | 60 | 13000 | 11800 | 1200
16 | Dự án bố trí dân cư tập trung | Xã Can Hồ huyện Mường Tè | 32 | 2018-2020 | [11 empty] | 32 | 12000 | 12000
17 | Dự án bố trí dân cư tập trung | Xã Nậm Chà huyện Nậm Nhùn | 54 | 2018-2020 | [11 empty] | 54 | 30000 | 30000
18 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Dào San huyện Phong Thổ | xã Dào San huyện Phong Thổ | 23 | 2018-2019 | [11 empty] | 23 | 460 | 460
19 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Mù Sang | xã Mù Sang huyện Phong Thổ | 80 | 2018-2019 | [11 empty] | 80 | 1600 | 1600
20 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Huổi Luông | xã Huổi Luông huyện Phong Thổ | 16 | 2018-2019 | [11 empty] | 16 | 320 | 320
21 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Nậm Xe | xã Nậm Xe huyện Phong Thổ | 15 | 2018-2019 | [11 empty] | 15 | 300 | 300
22 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Sin Súi Hồ | xã Sin Súi Hồ huyện Phong Thổ | 16 | 2018-2019 | [11 empty] | 16 | 320 | 320
23 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Ma Li Chải | xã Ma Li Chải huyện Phong Thổ | 3 | 2018-2019 | [11 empty] | 3 | 60 | 60
24 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Mồ Sì San | xã Mồ Sì San huyện Phong Thổ | 10 | 2018-2019 | [11 empty] | 10 | 200 | 200
25 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Pa Vây Sử | xã Pa Vây Sử huyện Phong Thổ | 15 | 2018-2019 | [11 empty] | 15 | 300 | 300
26 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Vàng Ma Chải | xã Vàng Ma Chải huyện Phong Thổ | 25 | 2018-2019 | [11 empty] | 25 | 500 | 500
27 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Sì Lở Lầu | xã Sì Lở Lầu huyện Phong Thổ | 21 | 2018-2019 | [11 empty] | 21 | 420 | 420
28 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Bản Lang | xã Bản Lang huyện Phong Thổ | 3 | 2018-2019 | [11 empty] | 3 | 60 | 60
29 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Hoang Thèn | xã Hoang Thèn huyện Phong Thổ | 4 | 2018-2019 | [11 empty] | 4 | 80 | 80
30 | Dự án Di chuyển xen ghép tại các xã Nùng Nàng, Tả Lèng, Khun Há, Bản Hon, Thị trấn Tam Đường | xã Nùng Nàng, Tả Lèng, Khun Há, Bản Hon, Thị trấn Tam Đường | 8 | 2018-2020 | [11 empty] | 8 | 160 | 160
Note on K9: VAN DONG: Năm 2016-2018 bo tri 5.396 trđ; thực hiện 4779 trđ

## B1 (hidden)
Phụ lục 1
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ VÙNG THIÊN TAI NĂM 2019 VÀ 2020
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Lai Châu)
STT | Tên dự án | Địa điểm xây dựng (thôn, xã, huyện) | Quy mô (hộ) | Thời gian khởi công - Hoàn thành | Quyết định phê duyệt (Số, ngày, tháng, năm) | Tổng vốn duyệt (triệu đồng) | Trong đó |  |  | Vốn đã bố trí đến năm 2018 (triệu đồng) | Trong đó |  |  | Lũy kế giải ngân đến năm 2018 (triệu đồng) | Đề nghị bổ sung cấp bách năm 2018 (triệu đồng) | Dự kiến số hộ được bố trí, sắp xếp ổn định giai đoạn 2019-2020 (hộ) | Kế hoạch giai đoạn 2019-2020 (triệu đồng) | Trong đó
[7 empty] | NSTW | NSĐP | Vốn khác |  | NSTW | NSĐP | Vốn khác |  |  |  |  | NSTW | NSĐP | Vốn khác
| TỔNG SỐ |  | 647 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 72280 | 65840 | 6440 | 0
I | Danhmục dự án mở mới | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 72280 | 65840 | 6440 | 0
2 | Dự án bố trí dân cư vùng thiên tai bản Ứ Ma xã Pa Ủ, xã Can Hồ, bản Pa Thoóng trên xã Bum Tở, bản Nà Hừ, xã Bum Nưa | huyện Mường Tè | 60 | 2019-2020 | [11 empty] | 60 | 13000 | 11800 | 1200
3 | Dự án bố trí dân cư tập trung xã Can Hồ | Xã Can Hồ huyện Mường Tè | 32 | 2018-2020 | [11 empty] | 32 | 12000 | 12000
4 | Dự án bố trí dân cư vùng thiên tai bản Pa Thoóng trên, xã Bum Tở | xã Bum Tở huyện Mường Tè | 36 | 2019-2020 | [11 empty] | 36 | 5000 | 4280 | 720
5 | Dự án bố trí dân cư vùng thiên tai bản Nà Hừ, xã Bum Nưa | xã Bum Nưa huyện Mường Tè | 26 | 2019-2020 | [11 empty] | 26 | 3500 | 2980 | 520
1 | Dự án bố trí dân cư tập trung xã Nậm Chà | Xã Nậm Chà huyện Nậm Nhùn | 54 | 2018-2020 | [11 empty] | 54 | 30000 | 30000
6 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Mù Sang | xã Mù Sang huyện Phong Thổ | 80 | 2018-2019 | [11 empty] | 80 | 1600 | 1600
7 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Dào San huyện Phong Thổ | xã Dào San huyện Phong Thổ | 23 | 2018-2019 | [11 empty] | 23 | 460 | 460
8 | Dự án Di chuyển xen ghép tại các xã Nùng Nàng, Tả Lèng, Khun Há, Bản Hon, Thị trấn Tam Đường | xã Nùng Nàng, Tả Lèng, Khun Há, Bản Hon, Thị trấn Tam Đường | 8 | 2018-2020 | [11 empty] | 8 | 160 | 160
9 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Huổi Luông | xã Huổi Luông huyện Phong Thổ | 16 | 2018-2019 | [11 empty] | 16 | 320 | 320
10 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Nậm Xe | xã Nậm Xe huyện Phong Thổ | 15 | 2018-2019 | [11 empty] | 15 | 300 | 300
11 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Sin Súi Hồ | xã Sin Súi Hồ huyện Phong Thổ | 16 | 2018-2019 | [11 empty] | 16 | 320 | 320
12 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Ma Li Chải | xã Ma Li Chải huyện Phong Thổ | 3 | 2018-2019 | [11 empty] | 3 | 60 | 60
13 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Mồ Sì San | xã Mồ Sì San huyện Phong Thổ | 10 | 2018-2019 | [11 empty] | 10 | 200 | 200
14 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Pa Vây Sử | xã Pa Vây Sử huyện Phong Thổ | 15 | 2018-2019 | [11 empty] | 15 | 300 | 300
15 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Vàng Ma Chải | xã Vàng Ma Chải huyện Phong Thổ | 25 | 2018-2019 | [11 empty] | 25 | 500 | 500
16 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Sì Lở Lầu | xã Sì Lở Lầu huyện Phong Thổ | 21 | 2018-2019 | [11 empty] | 21 | 420 | 420
17 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Bản Lang | xã Bản Lang huyện Phong Thổ | 3 | 2018-2019 | [11 empty] | 3 | 60 | 60
18 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Hoang Thèn | xã Hoang Thèn huyện Phong Thổ | 4 | 2018-2019 | [11 empty] | 4 | 80 | 80
19 | Di chuyển xen ghép các Bản Chiềng Ban1 xã Mường Kim; bản Đông xã Mường Than; bản Nậm sáng, ban Khì xã Phúc Than; bản Mè xã Ta Gia; bản Chế Hạng, bản Mùi 2; bản Khá xã Tà Mung | các Bản Chiềng Ban1 xã Mường Kim; bản Đông xã Mường Than; bản Nậm sáng, ban Khì xã Phúc Than; bản Mè xã Ta Gia; bản Chế Hạng, bản Mùi 2; bản Khá xã Tà Mung huyện Than Uyên | 200 | 2019-2020 | [11 empty] | 200 | 4000 |  | 4000

## B2 (hidden)
Phụ lục 2
TỔNG HỢP SỐ HỘ, HÌNH THỨC BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ VÙNG THIÊN TAI NĂM 2019 VÀ 2020
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Lai Châu)
ĐVT: hộ
STT | Chỉ tiêu | KH giai đoạn 2016- 2018 (hộ) | Thực hiện giai đoạn 2016-2018 (hộ) | Trong đó | [5 empty] | Dự kiến bố trí KH năm 2019-2020 (hộ) | Trong đó
|  |  |  | Phân theo địa bàn bố trí (hộ) |  |  | Phân theo hình thức bố trí (hộ) |  |  |  | Phân theo địa bàn bố trí (hộ) |  |  | Phân theo hình thức bố trí (hộ)
|  |  |  | Nội vùng | Trong tỉnh | Ngoài tỉnh | Tập trung | Xen ghép | Ổn định tại chỗ |  | Nội vùng | Trong tỉnh | Ngoài tỉnh | Tập trung | Xen ghép | Ổn định tại chỗ
| TỔNG SỐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 647 | 0 | 0 | 218 | 561 | 0 | 647 | 160
| Danh mục Dự án đầu tư Bố trí dân cư vùng thiên tai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 647 | 0 | 0 | 218 | 561 | 0
28 | Di chuyển xen ghép các Bản Chiềng Ban1 xã Mường Kim; bản Đông xã Mường Than; bản Nậm sáng, ban Khì xã Phúc Than; bản Mè xã Ta Gia; bản Chế Hạng, bản Mùi 2; bản Khá xã Tà Mung huyện Than Uyên | [8 empty] | 200 | 200 |  |  |  | 200
29 | Dự án bố trí dân cư tập trung Xã Can Hồ huyện Mường Tè | [8 empty] | 32 | 32 |  |  | 32
30 | Dự án bố trí dân cư tập trung Xã Nậm Chà huyện Nậm Nhùn | [8 empty] | 54 | 54 |  |  | 54
31 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Dào San huyện Phong Thổ | [8 empty] | 23 | 23 |  |  |  | 23
32 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Mù Sang huyện Phong Thổ | [8 empty] | 80 | 80 |  |  |  | 80
33 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Huổi Luông huyện Phong Thổ | [8 empty] | 16 | 16 |  |  |  | 16
34 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Nậm Xe huyện Phong Thổ | [8 empty] | 15 | 15 |  |  |  | 15
35 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Sin Súi Hồ huyện Phong Thổ | [8 empty] | 16 | 16 |  |  |  | 16
36 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Ma Li Chải huyện Phong Thổ | [8 empty] | 3 | 3 |  |  |  | 3
37 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Mồ Sì San huyện Phong Thổ | [8 empty] | 10 | 10 |  |  |  | 10
38 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Pa Vây Sử huyện Phong Thổ | [8 empty] | 15 | 15 |  |  |  | 15
39 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Vàng Ma Chải huyện Phong Thổ | [8 empty] | 25 | 25 |  |  |  | 25
40 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Sì Lở Lầu huyện Phong Thổ | [8 empty] | 21 | 21 |  |  |  | 21
41 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Bản Lang huyện Phong Thổ | [8 empty] | 3 | 3 |  |  |  | 3
42 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Hoang Thèn huyện Phong Thổ | [8 empty] | 4 | 4 |  |  |  | 4
43 | Dự án Di chuyển xen ghép tại các xã Nùng Nàng, Tả Lèng, Khun Há, Bản Hon, Thị trấn Tam Đường huyện Tam Đường | [8 empty] | 8 | 8 |  |  |  | 8
44 | Dự án bố trí dân cư vùng thiên tai bản Pa Thoóng trên, xã Bum Tở huyện Mường Tè | [8 empty] | 36 | 36 |  |  | 36 | 36
45 | Dự án bố trí dân cư vùng thiên tai bản Nà Hừ, xã Bum Nưa huyện Mường Tè | [8 empty] | 26 | 26 |  |  | 36 | 26
46 | Dự án bố trí dân cư vùng thiên tai bản Ứ Ma, xã Pa Ủ huyện Mường Tè | [8 empty] | 60 | 60 |  |  | 60 | 60

## PL3 (hidden)
Phụ lục 3
KẾT QUẢ GIAO ĐẤT CHO HỘ DÂN THUỘC CÁC DỰ ÁN BỐ TRÍ DÂN CƯ VÙNG THIÊN TAI GIAI ĐOẠN 2016-2018 VÀ KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2019-2020
(Kèm theo Báo cáo số 258/BC-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Lai Châu)
STT | Danh mục dự án | Kế hoạch giao 3 năm2016- 2018 | [5 empty] | Thực hiện năm 2016-2018 | [5 empty] | KH giao đất năm 2019-2020
|  | Tổng số hộ phải giao đất (hộ) | Tổng diện tích đất phải giao (ha) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số hộ phải giao đất (hộ) | Tổng diện tích đất phải giao (ha) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số hộ phải giao đất (hộ) | Tổng diện tích đất phải giao (ha) | Trong đó:
|  |  |  | Đất ở (ha) | Đất NN (ha) | Đất LN (ha) | Đất khác (ha) |  |  | Đất ở (ha) | Đất NN (ha) | Đất LN (ha) | Đất khác (ha) |  |  | Đất ở (ha) | Đất NN (ha) | Đất LN (ha) | Đất khác (ha)
| TỔNG SỐ | 708 | 27.94 | 21.24 | 0 | 0 | 6.7 | 546 | 17.55 | 17.55 | 0 | 0 | 0 | 647 | 25.11 | 19.41 | 0 | 0 | 5.7
| Danh mục Dự án đầu tư Bố trí dân cư vùng thiên tai | 708 | 27.94 | 21.24 | 0 | 0 | 6.7 | 546 | 17.55 | 17.55 | 0 | 0 | 0 | 647 | 25.11 | 19.41 | 0 | 0 | 5.7
1 | sắp xếp xen ghép dân cư vùng nguy cơ sạt lở xã Dào San, huyện Phong Thổ | 8 | 0.24 | 0.24 |  |  |  | 8 | 0.24 | 0.24
2 | sắp xếp xen ghép dân cư vùng nguy cơ sạt lở xã Mù Sang huyện Phong Thổ | 5 | 0.15 | 0.15 |  |  |  | 5 | 0.15 | 0.15 | [9 empty] | 0.03
3 | sắp xếp xen ghép dân cư vùng nguy cơ sạt lở xã Sì Lờ Lầu huyện Phong Thổ | 2 | 0.06 | 0.06 |  |  |  | 2 | 0.06 | 0.06
4 | sắp xếp xen ghép dân cư vùng nguy cơ sạt lở xã Sin Suối Hồ huyện Phong Thổ | 10 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 10 | 0.3 | 0.3
5 | sắp xếp xen ghép dân cư vùng nguy cơ sạt lở xã Hoang thèn huyện Phong Thổ | 1 | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 1 | 0.03 | 0.03
6 | Di chuyển hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở đất đá, lũ ống, lũ quét xã Khun Há huyện Tam Đường | 7 | 0.21 | 0.21 |  |  |  | 7 | 0.21 | 0.21
7 | Di chuyển hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở đất đá, lũ ống, lũ quét xã Tà Lèng, Nùng Nàng, Khun Há huyện Tam Đường | 6 | 0.18 | 0.18 |  |  |  | 6 | 0.18 | 0.18
8 | Di chuyển hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở đất đá, lũ ống, lũ quét xã Tả Lèng, Thị trấn, Khun Há, Bản Hon, Nùng nàng huyện Tam Đường | 6 | 0.18 | 0.18 |  |  |  | 6 | 0.18 | 0.18
9 | Dự án bố trí dân cư tập trung bản Nà Phầy xã Vàng San huyện Mường Tè | 95 | 4.85 | 2.85 |  |  | 2 | 81 | 2.43 | 2.43
10 | Di chuyển dân TĐC bản A Mại, xã Pa Vệ Sủ (Đang thực hiện, chưa có vốn) | 40 | 2.7 | 1.2 |  |  | 1.5 | 40 | 1.2 | 1.2
11 | Dự án bố trí sắp xếp dân cư bản Nậm Sập Xã Nậm Pì huện Nậm Nhùn | 22 | 2.16 | 0.66 |  |  | 1.5 | 22 | 0.66 | 0.66
12 | Dự án bố trí dân cư bản Táng Ngá xã Nậm Chà huyện Nậm nhùn | 32 | 2.66 | 0.96 |  |  | 1.7 | 32 | 0.96 | 0.96
13 | Dự án bố trí sắp xếp dân cư tập trung bản Sáng Tùng huyện Sìn Hồ | 28 | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 28 | 0.84 | 0.84
14 | Dự án bố trí sắp xếp dân cư tập trung bản Sà Dề Phìn huyện Sìn Hồ | 19 | 0.57 | 0.57 |  |  |  | 19 | 0.57 | 0.57
15 | Dự án bố trí dân cư tập trung bản Nậm Cầy huyện Sìn Hồ | 26 | 0.78 | 0.78 |  |  |  | 26 | 0.78 | 0.78
16 | Dự án bố trí dân cư tập trung bản Hua Cưởm 1 Xã Trung Đồng huyện Tân Uyên | 65 | 1.95 | 1.95 |  |  |  | 65 | 1.95 | 1.95
17 | Dự án bố trí sắp xếp dân cư tập trung bản Ma Sang Xã Nậm Pì huyện Nậm Nhùn | 78 | 2.34 | 2.34 |  |  |  | 78 | 2.34 | 2.34
18 | Dự án bố trí sắp xếp dân cư bản Huổi Van II Xã Nậm Hàng huện Nậm Nhùn | 45 | 1.35 | 1.35 |  |  |  | 45 | 1.35 | 1.35
19 | Dự án bố trí sắp xếp dân cư tập trung bản Nậm Sẽ huyện Mường Tè | 26 | 0.78 | 0.78 |  |  |  | 16 | 0.48 | 0.48
20 | Dự án di chuyển dân cư tập trung bản Hua Tra Nọi Xã Mường Khoa huyện Tân Uyên | 39 | 1.17 | 1.17 |  |  |  |  | 1.17 | 1.17
21 | Dự án bố trí sắp xếp dân cư tập trung bản Pá Sập Xã Nậm Pì huyện Nậm Nhùn | 45 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  | 0 | 0
22 | Dự án bố trí sắp xếp dân cư tập trung bản Nậm Củm Xã Bum Nưa huyện Mường Tè | 34 | 1.02 | 1.02 |  |  |  |  | 0 | 0
23 | Dự án bố trí sắp xếp dân cư tập trung bản Piêng Bay Xã Nậm Cần huyện Tân Uyên | 20 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 0 | 0
24 | Di chuyển dân cư ra khỏi vùng thiên tai, sạt lở tại các xã trên địa bàn huyện Than Uyên năm 2016 | 3 | 0.09 | 0.09 |  |  |  | 3 | 0.09 | 0.09
25 | Di chuyển dân cư ra khỏi vùng thiên tai, sạt lở tại các xã trên địa bàn huyện Than Uyên năm 2017 | 8 | 0.24 | 0.24 |  |  |  | 8 | 0.24 | 0.24
26 | Di chuyển dân cư ra khỏi vùng thiên tai, sạt lở tại các xã trên địa bàn huyện Than Uyên năm 2018 đợt 1 | 1 | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 1 | 0.03 | 0.03
27 | Di chuyển dân cư ra khỏi vùng thiên tai, sạt lở tại các xã trên địa bàn huyện Than Uyên năm 2018 đợt 2 | 37 | 1.11 | 1.11 |  |  |  | 37 | 1.11 | 1.11
28 | Di chuyển xen ghép các Bản Chiềng Ban1 xã Mường Kim; bản Đông xã Mường Than; bản Nậm sáng, ban Khì xã Phúc Than; bản Mè xã Ta Gia; bản Chế Hạng, bản Mùi 2; bản Khá xã Tà Mung huyện Than Uyên | [12 empty] | 200 | 6 | 6
29 | Dự án bố trí dân cư tập trung Xã Can Hồ huyện Mường Tè | [12 empty] | 32 | 0.96 | 0.96
30 | Dự án bố trí dân cư tập trung Xã Nậm Chà huyện Nậm Nhùn | [12 empty] | 54 | 1.62 | 1.62
31 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Dào San huyện Phong Thổ | [12 empty] | 23 | 0.69 | 0.69
32 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Mù Sang huyện Phong Thổ | [12 empty] | 80 | 2.4 | 2.4
33 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Huổi Luông huyện Phong Thổ | [12 empty] | 16 | 0.48 | 0.48
34 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Nậm Xe huyện Phong Thổ | [12 empty] | 15 | 0.45 | 0.45
35 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Sin Súi Hồ huyện Phong Thổ | [12 empty] | 16 | 0.48 | 0.48
36 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Ma Li Chải huyện Phong Thổ | [12 empty] | 3 | 0.09 | 0.09
37 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Mồ Sì San huyện Phong Thổ | [12 empty] | 10 | 0.3 | 0.3
38 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Pa Vây Sử huyện Phong Thổ | [12 empty] | 15 | 0.45 | 0.45
39 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Vàng Ma Chải huyện Phong Thổ | [12 empty] | 25 | 0.75 | 0.75
40 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Sì Lở Lầu huyện Phong Thổ | [12 empty] | 21 | 0.63 | 0.63
41 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Bản Lang huyện Phong Thổ | [12 empty] | 3 | 0.09 | 0.09
42 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Hoang Thèn huyện Phong Thổ | [12 empty] | 4 | 0.12 | 0.12
43 | Dự án Di chuyển xen ghép tại các xã Nùng Nàng, Tả Lèng, Khun Há, Bản Hon, Thị trấn Tam Đường huyện Tam Đường | [12 empty] | 8 | 0.24 | 0.24
44 | Dự án bố trí dân cư vùng thiên tai bản Pa Thoóng trên, xã Bum Tở huyện Mường Tè | [12 empty] | 36 | 2.68 | 1.08 |  |  | 1.6
45 | Dự án bố trí dân cư vùng thiên tai bản Nà Hừ, xã Bum Nưa huyện Mường Tè | [12 empty] | 26 | 1.88 | 0.78 |  |  | 1.1
46 | Dự án bố trí dân cư vùng thiên tai bản Ứ Ma, xã Pa Ủ huyện Mường Tè | [12 empty] | 60 | 4.8 | 1.8 |  |  | 3

## PL4 (hidden)
Phụ lục 4
KẾT QUẢ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠI CÁC DỰ ÁN BỐ TRÍ DÂN CƯ VÙNG THIÊN TAI 3 NĂM 2016-2018 VÀ KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2019-2020
(Kèm theo Báo cáo số 258/BC-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Lai Châu)
STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch 3 năm 2016-2018 |  | Thực hiện 3 năm 2016-2018 |  | Dự kiến kế hoạchgiai đoạn 2019-2020
|  |  | Khối lượng | Vốn (triệu đồng) | Khối lượng | Vốn (triệu đồng) | Khối lượng | Vốn (triệu đồng)
| Tổng cộng |  |  | 250036 |  | 14779 |  | 59340
1 | Giao thông | km | 27 | 64528 | 2 | 1672 | 7.5 | 11590
2 | Thủy lợi | công trình | 7 | 21000 | 1 | 1700 | 4 | 6000
3 | Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung | công trình | 12 | 30000 | 1 | 1300 | 5 | 7500
4 | Giếng, bể chứa nước | Chiếc
5 | Trạm biến áp | Chiếc | 8 | 3600 | 1 | 450 | 5 | 2250
6 | Đường dây điện trung và hạ thế | km | 45 | 54000 | 1.6 | 1750 | 7.5 | 9000
7 | Phòng học | phòng | 30 | 15000 | 6 | 3000 | 9 | 4500
8 | Trạm y tế | công trình
9 | Nhà văn hóa | công trình | 15 | 18000 |  |  | 5 | 6000
10 | San gặt mặt bằng khu tái định cư | công trình | 15 | 43908 | 2 | 4907 | 5 | 12500
|  |  |  | 250036 |  | 14779 |  | 59340
[6 empty] | 14779 |  |  | 4861 | 19640

## PL5 (hidden)
Phụ lục 5
KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CÁC DỰ ÁN BỐ TRÍ DÂN CƯ VÙNG THIÊN TAI 3 NĂM 2016-2018 VÀ KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2019-2020
(Kèm theo Báo cáo số 258/BC-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Lai Châu)
STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch 3 năm 2016-2018 | Thực hiện giai đoạn 2016-2018 | Dự kiến kế hoạch giai đoạn 2019-2020
1 | Diện tích khai hoang | ha | Dự án triển khai, thực hiện trong phạm vi nội vùng dự án (nội xã và nội bản) nên nhân dân phát triển sản xuất và canh tác trên diện tích đất cũ hiện có; Công tác hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện lồng ghép thông qua các chương trình, dự án trên địa bàn
2 | Xây dựng nương, rãy cố định | ha
3 | Trồng mới cây lương thực | ha
4 | Trồng mới cây công nghiệp | ha
5 | Trồng mới cây ăn quả | ha
6 | Trồng rừng (rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng) | ha
7 | Khoanh nuôi tái sinh rừng | ha
8 | Chăn nuôi đại gia súc | con
9 | Chăn nuôi gia súc | con
10 | Chăn nuôi gia cầm | con
11 | Thủy sản | tấn

## PL6 (hidden)
Phụ lục 6
KẾT QUẢ THỰC HIỆN VỐN TẠI CÁC DỰ ÁN BỐ TRÍ DÂN CƯ THIÊN TAI 3 NĂM 2016-2018 VÀ KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2019-2020
(Kèm theo Báo cáo số 258/BC-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Lai Châu)
ĐVT: triệu đồng
STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 3 năm 2016-2018 |  |  | Thực hiện 3 năm 2016-2018 |  |  | Đề nghị bổ sung cấp bách năm 2018 (triệu đồng) | Tỷ lệ giải ngân so với KH giao (%) | Dự kiến kế hoạch giai đoạn 2019-2020
|  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó
|  |  | ĐTPT | SNKT |  | ĐTPT | SNKT |  |  |  | ĐTPT | SNKT
| TỔNG SỐ= (1)+(2)+(3)= (I)+(II) +... | 264197.25 | 250036 | 14161.25 | 19640.25 | 14779 | 4861.25 | 241420 | 0 | 72280 | 59340 | 12940 |  | 27640.25 | 0
| (1) NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG | 246816 | 238836 | 7980 | 4779 | 4779 | 0 | 241420 | 0 | 65840 | 59340 | 6500
| (2) NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 17321.25 | 11200 | 6121.25 | 14801.25 | 10000 | 4801.25 | 0 | 0 | 6440 | 0 | 6440
| (3) VỐN KHÁC | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Bố trí dân cư ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao tại các bản Ma Sang, Pề Ngài 1, Pề Ngài 2 để thành lập bản mới tại Khu vực phiêng co chặn Xã Nậm Pì Huyện Nậm Nhùn | 5396 | 5396 |  | 4779 | 4779 |  |  | 88.57%
- | Ngân sách TƯ | 5396 | 5396 |  | 4779 | 4779
2 | Dự án bố trí dân cư tập trung bản Nà Phầy xã Vàng San huyện Mường Tè | 21900 | 20000 | 1900 | 11900 | 10000 | 1900 | 10000 | 54.34%
- | Ngân sách TƯ | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000
- | Ngân sách địa phương | 11900 | 10000 | 1900 | 11900 | 10000 | 1900
3 | Di chuyển dân TĐC bản A Mại, xã Pa Vệ Sủ huyện Mường Tè (Đang thực hiện, chưa có vốn) | 5000 | 4200 | 800 |  |  |  | 3000
- | Ngân sách TƯ | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 3000
- | Ngân sách địa phương | 2000 | 1200 | 800
4 | Dự án bố trí sắp xếp dân cư bản Nậm Sập Xã Nậm Pì huện Nậm Nhùn | 4500 | 4060 | 440 | 440 | 0 | 440 | 4060 | 9.778%
- | Ngân sách TƯ | 4060 | 4060 |  |  |  |  | 4060
- | Ngân sách địa phương | 440 |  | 440 | 440 |  | 440
5 | Dự án bố trí dân cư bản Táng Ngá xã Nậm Chà huyện Nậm nhùn | 7000 | 6360 | 640 | 640 | 0 | 640 | 6360 | 9.143%
- | Ngân sách TƯ | 6360 | 6360 |  |  |  |  | 6360
- | Ngân sách địa phương | 640 |  | 640 | 640 |  | 640
6 | Dự án bố trí sắp xếp dân cư tập trung bản Sáng Tùng huyện Sìn Hồ | 20000 | 19440 | 560 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Ngân sách TƯ | 20000 | 19440 | 560 |  |  |  | 20000
7 | Dự án bố trí sắp xếp dân cư tập trung bản Sà Dề Phìn huyện Sìn Hồ | 20000 | 19620 | 380 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0
- | Ngân sách TƯ | 20000 | 19620 | 380 |  |  |  | 20000
8 | Dự án bố trí dân cư tập trung bản Nậm Cầy huyện Sìn Hồ | 20000 | 19480 | 520 | 0 | 0 | 0 | 20000
- | Ngân sách TƯ | 20000 | 19480 | 520 |  |  |  | 20000
9 | Dự án bố trí dân cư tập trung bản Hua Cưởm 1 Xã Trung Đồng huyện Tân Uyên | 40000 | 38700 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Ngân sách TƯ | 40000 | 38700 | 1300 |  |  |  | 40000
10 | Dự án bố trí sắp xếp dân cư tập trung bản Ma Sang Xã Nậm Pì huyện Nậm Nhùn | 20000 | 18440 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Ngân sách TƯ | 20000 | 18440 | 1560 |  |  |  | 20000
11 | Dự án di chuyển dân cư tập trung bản Hua Tra Nọi Xã Mường Khoa huyện Tân Uyên | 40000 | 39220 | 780 | 0 | 0 | 0 | 40000
- | Ngân sách TƯ | 40000 | 39220 | 780 |  |  |  | 40000
122 | Dự án bố trí sắp xếp dân cư tập trung bản Pá Sập Xã Nậm Pì huyện Nậm Nhùn | 15000 | 14100 | 900 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Ngân sách TƯ | 15000 | 14100 | 900 |  |  |  | 15000
13 | Dự án bố trí sắp xếp dân cư tập trung bản Nậm Củm Xã Bum Nưa huyện Mường Tè | 15000 | 14320 | 680 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Ngân sách TƯ | 15000 | 14320 | 680 |  |  |  | 15000
14 | Dự án bố trí sắp xếp dân cư tập trung bản Piêng Bay Xã Nậm Cần huyện Tân Uyên | 10000 | 9600 | 400 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Ngân sách TƯ | 10000 | 9600 | 400 |  |  |  | 10000
15 | Dự án bố trí sắp xếp dân cư bản Huổi Van II Xã Nậm Hàng huện Nậm Nhùn | 15000 | 14100 | 900 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0
- | Ngân sách TƯ | 15000 | 14100 | 900 |  |  |  | 15000
16 | Dự án bố trí sắp xếp dân cư tập trung bản Nậm Sẽ | 3520 | 3000 | 520 |  |  |  | 3000
- | Ngân sách TƯ | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 3000
- | Ngân sách địa phương | 520 |  | 520
17 | Di chuyển hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở đất đá, lũ ống, lũ quét xã Khun Há huyện Tam Đường | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140
- | Ngân sách địa phương | 140 |  | 140 | 140 |  | 140
18 | Di chuyển hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở đất đá, lũ ống, lũ quét xã Tà Lèng, Nùng Nàng, Khun Há huyện Tam Đường | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120
- | Ngân sách địa phương | 120 |  | 120 | 120 |  | 120
19 | Di chuyển hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở đất đá, lũ ống, lũ quét xã Tả Lèng, Thị trấn, Khun Há, Bản Hon, Nùng nàng huyện Tam Đường | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120
- | Ngân sách địa phương | 60 |  | 60 | 60 |  | 60
- | - Vốn khác | 60 |  | 60 | 60 |  | 60
20 | sắp xếp xen ghép dân cư vùng nguy cơ sạt lở xã Dào San | 160 | 0 | 160 | 160 |  | 160
- | Ngân sách địa phương | 160 |  | 160 | 160 |  | 160
21 | sắp xếp xen ghép dân cư vùng nguy cơ sạt lở xã Mù Sang | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100
- | Ngân sách địa phương | 100 |  | 100 | 100 |  | 100
22 | sắp xếp xen ghép dân cư vùng nguy cơ sạt lở xã Sì Lờ Lầu | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40
- | Ngân sách địa phương | 40 |  | 40 | 40 |  | 40
23 | sắp xếp xen ghép dân cư vùng nguy cơ sạt lở xã Sin Suối Hồ | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200
- | Ngân sách địa phương | 200 |  | 200 | 200 |  | 200
24 | sắp xếp xen ghép dân cư vùng nguy cơ sạt lở xã Hoang thèn | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20
- | Ngân sách địa phương | 20 |  | 20 | 20 |  | 20
25 | Di chuyển dân cư ra khỏi vùng thiên tai, sạt lở tại các xã trên địa bàn huyện Than Uyên năm 2016 | 60.45 | 0 | 60.45 | 60.45 | 0 | 60.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Ngân sách địa phương | 60.45 |  | 60.45 | 60.45 |  | 60.45
26 | Di chuyển dân cư ra khỏi vùng thiên tai, sạt lở tại các xã trên địa bàn huyện Than Uyên năm 2017 | 160.8 | 0 | 160.8 | 160.8 | 0 | 160.8
- | Ngân sách địa phương | 160.8 |  | 160.8 | 160.8 |  | 160.8
27 | Di chuyển dân cư ra khỏi vùng thiên tai, sạt lở tại các xã trên địa bàn huyện Than Uyên năm 2018 đợt 1 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20
- | Ngân sách địa phương | 20 |  | 20 | 20 |  | 20
28 | Di chuyển dân cư ra khỏi vùng thiên tai, sạt lở tại các xã trên địa bàn huyện Than Uyên năm 2018 đợt 2 | 740 | 0 | 740 | 740 | 0 | 740
- | Ngân sách địa phương | 740 |  | 740 | 740 |  | 740
29 | Dự án bố trí dân cư vùng thiên tai bản Pa Thoóng trên, xã Bum Tở huyện Mường Tè | [8 empty] | 5000 | 4280 | 720 | 1
- | Ngân sách TƯ | [8 empty] | 4280 | 4280
- | Ngân sách địa phương | [8 empty] | 720 |  | 720
30 | Dự án bố trí dân cư vùng thiên tai bản Nà Hừ, xã Bum Nưa huyện Mường Tè | [8 empty] | 3500 | 2980 | 520
- | Ngân sách TƯ | [8 empty] | 2980 | 2980
- | Ngân sách địa phương | [8 empty] | 520 |  | 520
31 | Dự án bố trí dân cư vùng thiên tai bản Ứ Ma, xã Pa Ủ huyện Mường Tè | [8 empty] | 13000 | 11800 | 1200
- | Ngân sách TƯ | [8 empty] | 11800 | 11800
- | Ngân sách địa phương | [8 empty] | 1200 |  | 1200
32 | Dự án bố trí dân cư tập trung Xã Can Hồ huyện Mường Tè | [8 empty] | 12000 | 11360 | 640
- | Ngân sách TƯ | [8 empty] | 12000 | 11360 | 640
33 | Dự án bố trí dân cư tập trung Xã Nậm Chà huyện Nậm Nhùn | [8 empty] | 30000 | 28920 | 1080
- | Ngân sách TƯ | [8 empty] | 30000 | 28920 | 1080
34 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Dào San huyện Phong Thổ | [8 empty] | 460 | 0 | 460
- | Ngân sách TƯ | [8 empty] | 460 |  | 460
35 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Mù Sang huyện Phong Thổ | [8 empty] | 1600 | 0 | 1600
- | Ngân sách TƯ | [8 empty] | 1600 |  | 1600
36 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Huổi Luông huyện Phong Thổ | [8 empty] | 320 | 0 | 320
- | Ngân sách TƯ | [8 empty] | 320 |  | 320
37 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Nậm Xe huyện Phong Thổ | [8 empty] | 300 | 0 | 300
- | Ngân sách TƯ | [8 empty] | 300 |  | 300
38 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Sin Súi Hồ huyện Phong Thổ | [8 empty] | 320 | 0 | 320
- | Ngân sách TƯ | [8 empty] | 320 |  | 320
39 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Ma Li Chải huyện Phong Thổ | [8 empty] | 60 | 0 | 60
- | Ngân sách TƯ | [8 empty] | 60 |  | 60
40 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Mồ Sì San huyện Phong Thổ | [8 empty] | 200 | 0 | 200
- | Ngân sách TƯ | [8 empty] | 200 |  | 200
41 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Pa Vây Sử huyện Phong Thổ | [8 empty] | 300 | 0 | 300
- | Ngân sách TƯ | [8 empty] | 300 |  | 300
42 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Vàng Ma Chải huyện Phong Thổ | [8 empty] | 500 | 0 | 500
- | Ngân sách TƯ | [8 empty] | 500 |  | 500
43 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Sì Lở Lầu huyện Phong Thổ | [8 empty] | 420 | 0 | 420
- | Ngân sách TƯ | [8 empty] | 420 |  | 420
44 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Bản Lang huyện Phong Thổ | [8 empty] | 60 | 0 | 60
- | Ngân sách TƯ | [8 empty] | 60 |  | 60
45 | Di dân vùng nguy cơ sạt lở xã Hoang Thèn huyện Phong Thổ | [8 empty] | 80 | 0 | 80
- | Ngân sách TƯ | [8 empty] | 80 |  | 80
46 | Dự án Di chuyển xen ghép tại các xã Nùng Nàng, Tả Lèng, Khun Há, Bản Hon, Thị trấn Tam Đường huyện Tam Đường | [8 empty] | 160 | 0 | 160
- | Ngân sách TƯ | [8 empty] | 160 |  | 160
47 | Di chuyển xen ghép các Bản Chiềng Ban1 xã Mường Kim; bản Đông xã Mường Than; bản Nậm sáng, ban Khì xã Phúc Than; bản Mè xã Ta Gia; bản Chế Hạng, bản Mùi 2; bản Khá xã Tà Mung huyện Than Uyên | [8 empty] | 4000 | 0 | 4000
- | Ngân sách địa phương | [8 empty] | 4000 |  | 4000

## B3 (hidden)
Phụ lục 3
DANH MỤC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ THIÊN TAI CẤP BÁCH THỰC HIỆN NGAY TRONG NĂM 2018
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Lai Châu)
STT | Tên dự án | Địa điểm xây dựng (thôn, xã, huyện) | Quy mô (hộ) | Thời gian khởi công - Hoàn thành | Quyết định phê duyệt (Số, ngày, tháng, năm) | Tổng vốn duyệt (triệu đồng) | Trong đó |  |  | Vốn đã bố trí đến năm 2018 (triệu đồng) | Trong đó |  |  | Lũy kế giải ngân đến năm 2018 (triệu đồng) | Dự kiến số hộ bố trí cấp bách năm 2018 (hộ) | Đề nghị NSTƯ bổ sung cấp bách năm 2018 (triệu đồng) |  | 4861
[7 empty] | NSTW | NSĐP | Vốn khác |  | NSTW | NSĐP | Vốn khác
| TỔNG SỐ |  | 610 | 0 | 0 | 38400 | 23420 | 14980 | 0 | 12980 | 0 | 12980 | 0 | 12980 | 615 | 241420
I | Dự án đang triển khai thực hiện năm 2018 |  | 190 |  |  | 38400 | 23420 | 14980 | 0 | 12980 | 0 | 12980 | 0 | 12980 | 190 | 23420
1 | Dự án bố trí dân cư tập trung bản Nà Phầy xã Vàng San | Xã Vàng San huyện Mường Tè | 95 | 2018-2019 | 1139/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 | 21900 | 10000 | 11900 |  | 11900 |  | 11900 |  | 11900 | 95 | 10000 | 1
2 | Dự án bố trí dân cư bản Táng Ngá xã Nậm Chà huyện Nậm nhùn | Xã Nậm Chà huyện Nậm Nhùn | 32 | 2018-2019 | Công văn số 516-CV/TU ngày 25/01/2018 của Tỉnh ủy Lai Châu | 7000 | 6360 | 640 |  | 640 |  | 640 |  | 640 | 32 | 6360
3 | Dự án bố trí sắp xếp dân cư bản Nậm Sập | Xã Nậm Pì huện Nậm Nhùn | 23 | 2018-2020 | 1043/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 | 4500 | 4060 | 440 |  | 440 |  | 440 |  | 440 | 23 | 4060
4 | Di chuyển dân TĐC bản A Mại, xã Pa Vệ Sủ (Đang thực hiện, chưa có vốn) | xã Pa Vệ Sủ huyện Mường Tè | 40 | 2018-2019 |  | 5000 | 3000 | 2000 | [6 empty] | 40 | 3000
II | Dự án khởi công mới (cấp bách 2018) |  | 420 | 2018-2019 | [8 empty] | 0 | 0 | 425 | 218000
5 | Dự án bố trí sắp xếp dân cư tập trung bản Sáng Tùng | Xã Tà Ngảo huyện Sìn Hồ | 28 |  | Di chuyển khẩn cấp do thiên tai gây ra vào cuối tháng 6/2018 | [9 empty] | 28 | 20000
6 | Dự án bố trí dân cư tập trung bản Hua Cưởm 1 | Xã Trung Đồng huyện Tân Uyên | 65 |  | Di chuyển khẩn cấp do thiên tai gây ra vào cuối tháng 6/2018 | [9 empty] | 65 | 40000
7 | Dự án bố trí sắp xếp dân cư tập trung bản Nậm Sẽ | Xã Vàng San huyện Mường Tè | 26 |  | Di chuyển khẩn cấp do thiên tai gây ra vào cuối tháng 6/2018 | [9 empty] | 26 | 3000 | 1
8 | Dự án bố trí sắp xếp dân cư tập trung bản Sà Dề Phìn | Xã Sà Dề Phìn huyện Sìn Hồ | 19 |  | Di chuyển khẩn cấp do thiên tai gây ra vào cuối tháng 6/2018 | [9 empty] | 19 | 20000
9 | Dự án bố trí sắp xếp dân cư tập trung bản Ma Sang | Xã Nậm Pì huyện Nậm Nhùn | 78 |  | Di chuyển khẩn cấp do thiên tai gây ra vào cuối tháng 6/2018 | [9 empty] | 78 | 20000
10 | Dự án bố trí dân cư tập trung bản Nậm Cầy | Xã Chăn Nưa huyện Sìn Hồ | 26 |  | Di chuyển khẩn cấp do thiên tai gây ra vào cuối tháng 6/2018 | [9 empty] | 26 | 20000
11 | Dự án di chuyển dân cư tập trung bản Hua Tra Nọi | Xã Mường Khoa huyện Tân Uyên | 39 |  | Các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ thiên tai cao do mưa lũ gây ra vào cuối tháng 6 năm 2018 | [9 empty] | 39 | 40000
12 | Dự án bố trí sắp xếp dân cư tập trung bản Pá Sập | Xã Nậm Pì huyện Nậm Nhùn | 40 | [11 empty] | 45 | 15000
13 | Dự án bố trí sắp xếp dân cư tập trung bản Nậm Củm | Xã Bum Nưa huyện Mường Tè | 34 | [11 empty] | 34 | 15000
14 | Dự án bố trí sắp xếp dân cư tập trung bản Piêng Bay | Xã Nậm Cần huyện Tân Uyên | 20 | [11 empty] | 20 | 10000
15 | Dự án bố trí sắp xếp dân cư bản Huổi Van II | Xã Nậm Hàng huện Nậm Nhùn | 45 | [11 empty] | 45 | 15000

## B 2018 (hidden)
DANH MỤC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ THIÊN TAI CẤP BÁCH NĂM 2018 VÀ NĂM 2019-2020
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Lai Châu)
STT | Tên dự án | Địa điểm xây dựng (thôn, xã, huyện) | Quy mô (hộ) | Thời gian khởi công - Hoàn thành | Quyết định phê duyệt (Số, ngày, tháng, năm) | Tổng vốn duyệt (triệu đồng) | Trong đó |  |  | Vốn đã bố trí đến năm 2018 (triệu đồng) | Trong đó |  |  | Lũy kế giải ngân đến năm 2018 (triệu đồng) | Dự kiến số hộ bố trí (hộ) | Đề nghị NSTƯ bổ sung cấp bách năm 2018 (triệu đồng) |  | 4861
[7 empty] | NSTW | NSĐP | Vốn khác |  | NSTW | NSĐP | Vốn khác
| TỔNG SỐ |  | 939 | 0 | 0 | 420200 | 352480 | 67720 | 0 | 12980 | 0 | 12980 | 0 | 12980 | 939 | 352480
I | Dự án cấp bách 2018 đang triển khai thực hiện |  | 150 |  |  | 33400 | 20420 | 12980 | 0 | 12980 | 0 | 12980 | 0 | 12980 | 150 | 20420
1 | Dự án bố trí dân cư tập trung bản Nà Phầy xã Vàng San | Xã Vàng San huyện Mường Tè | 95 | 2018-2019 | 1139/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 | 21900 | 10000 | 11900 |  | 11900 |  | 11900 |  | 11900 | 95 | 10000
2 | Dự án bố trí dân cư bản Táng Ngá xã Nậm Chà huyện Nậm nhùn | Xã Nậm Chà huyện Nậm Nhùn | 32 | 2018-2019 | Công văn số 516-CV/TU ngày 25/01/2018 của Tỉnh ủy Lai Châu | 7000 | 6360 | 640 |  | 640 |  | 640 |  | 640 | 32 | 6360
3 | Dự án bố trí sắp xếp dân cư bản Nậm Sập | Xã Nậm Pì huện Nậm Nhùn | 23 | 2018-2020 | 1043/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 | 4500 | 4060 | 440 |  | 440 |  | 440 |  | 440 | 23 | 4060
II | Dự án cấp bách 2018 khởi công mới |  | 581 |  |  | 323300 | 271000 | 52300 |  |  |  |  | 0 | 0 | 581 | 271000
1 | Dự án bố trí sắp xếp dân cư tập trung bản Sáng Tùng xã Tả Ngảo; bản Sà Dề Phìn xã Sà Dề Phìn; bản Nậm Cầy xã Chăn Nưa huyện Sìn Hồ | Xã Tà Ngảo huyện Sìn Hồ | 73 | 2018-2020 | Di chuyển khẩn cấp do thiên tai gây ra | 80000 | 60000 | 20000 | [6 empty] | 73 | 60000 | 821.9178
2 | Dự án bố trí sắp xếp dân cư tập trung bản Pá Sập; xã Nậm Pì; bản Huổi Van II xã Nậm Hàng; bản Ma Sang xã Nậm Pì | Huyện Nậm Nhùn | 168 | 2018-2020 | Di chuyển khẩn cấp do thiên tai gây ra | 57000 | 50000 | 7000 | [6 empty] | 168 | 50000 | 297.619
3 | Dự án bố trí dân cư tập trung bản Hua Cưởm 1,2,3 xã Trung Đồng; bản Hua Tra Nọi xã Mường Khoa; bản Phiêng Bay xã Nậm Cần | Huyện Tân Uyên | 124 | 2018-2020 | Di chuyển khẩn cấp do thiên tai gây ra | 90000 | 80000 | 10000 | [6 empty] | 124 | 80000 | 645.1613
4 | Dự án bố trí dân cư tập trung bản Sin Chải xã Mù Sang; bản Mấn 1 xã Nậm Xe; bản Khu Chu Lìn, bản Trung Chải xã Pa Vây Sử; xã Vàng Ma Chải, xã Sì Lờ Lầu | Huyện Phong Thổ | 116 | 2018-2020 | Di chuyển khẩn cấp do thiên tai gây ra | 69000 | 60000 | 9000 | [6 empty] | 116 | 60000 | 517.2414
5 | Dự án bố trí dân cư tập trung bản A Mại, xã Pa Vệ Sủ; bản Nậm Củm xã Bum Nưa; bản Nậm Sẻ xã Vàng San | Huyện Mường Tè | 100 | 2018-2020 | Di chuyển khẩn cấp do thiên tai gây ra | 27300 | 21000 | 6300 | [6 empty] | 100 | 21000 | 210
III | Dự án khởi công mới năm 2019 và 2020 |  | 208 |  |  | 63500 | 61060 | 2440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 61060
1 | Dự án bố trí dân cư vùng thiên tai bản Ứ Ma xã Pa Ủ, xã Can Hồ, bản Pa Thoóng trên xã Bum Tở, bản Nà Hừ, xã Bum Nưa | huyện Mường Tè | 154 | 2019-2020 |  | 33500 | 31060 | 2440 | [6 empty] | 154 | 31060
2 | Dự án bố trí dân cư tập trung xã Nậm Chà | Xã Nậm Chà huyện Nậm Nhùn | 54 | 2018-2020 |  | 30000 | 30000 | [7 empty] | 54 | 30000

## B 19, 20 (hidden)
Phụ lục 1
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ VÙNG THIÊN TAI NĂM 2019 VÀ 2020
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Lai Châu)
STT | Tên dự án | Địa điểm xây dựng (thôn, xã, huyện) | Quy mô (hộ) | Thời gian khởi công - Hoàn thành | Quyết định phê duyệt (Số, ngày, tháng, năm) | Tổng vốn duyệt (triệu đồng) | Trong đó |  |  | Vốn đã bố trí đến năm 2018 (triệu đồng) | Trong đó |  |  | Lũy kế giải ngân đến năm 2018 (triệu đồng) | Đề nghị bổ sung cấp bách năm 2018 (triệu đồng) | Dự kiến số hộ được bố trí, sắp xếp ổn định giai đoạn 2019-2020 (hộ) | Kế hoạch giai đoạn 2019-2020 (triệu đồng) | Trong đó
[7 empty] | NSTW | NSĐP | Vốn khác |  | NSTW | NSĐP | Vốn khác |  |  |  |  | NSTW | NSĐP | Vốn khác
| TỔNG SỐ |  | 208 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 208 | 63500 | 61060 | 2440 | 0
I | Danhmục dự án mở mới năm 2019 và 2020 |  | 208 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 208 | 63500 | 61060 | 2440 | 0
1 | Dự án bố trí dân cư vùng thiên tai bản Ứ Ma xã Pa Ủ, xã Can Hồ, bản Pa Thoóng trên xã Bum Tở, bản Nà Hừ, xã Bum Nưa | huyện Mường Tè | 154 | 2019-2020 | [11 empty] | 154 | 33500 | 31060 | 2440
2 | Dự án bố trí dân cư tập trung xã Nậm Chà | Xã Nậm Chà huyện Nậm Nhùn | 54 | 2018-2020 | [11 empty] | 54 | 30000 | 30000

## Bieu thong nhát NN-KHDT sua
DANH MỤC DỰ ÁN BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ THIÊN TAI CẤP BÁCH ƯU TIÊN ĐẦU TƯ NĂM 2018 VÀ NĂM 2019-2020
(Kèm theo Công văn số: 1406 /UBND-NN ngày 14 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Lai Châu)
STT | Tên dự án | Địa điểm xây dựng (thôn, xã, huyện) | Quy mô (hộ) | Thời gian khởi công - Hoàn thành | Quyết định phê duyệt (Số, ngày, tháng, năm) | Tổng vốn duyệt (triệu đồng) | Trong đó |  |  | Vốn đã bố trí đến năm 2018 (triệu đồng) | Trong đó |  |  | Lũy kế giải ngân đến năm 2018 (triệu đồng) | Dự kiến số hộ bố trí (hộ) | Đề nghị NSTƯ bổ sung (triệu đồng) |  | 4861
[7 empty] | NSTW | NSĐP | Vốn khác |  | NSTW | NSĐP | Vốn khác
| TỔNG SỐ |  | 849 | 0 | 0 | 372900 | 312420 | 60480 | 0 | 12980 | 0 | 12980 | 0 | 12980 | 849 | 312420
I | Dự án cấp bách năm 2018 đề nghị bổ sung danh mục hỗ trợ
1 | Dự án cấp bách đang triển khai thực hiện |  | 150 |  |  | 33400 | 20420 | 12980 | 0 | 12980 | 0 | 12980 | 0 | 12980 | 150 | 20420
1.1 | Dự án bố trí dân cư tập trung bản Nà Phầy xã Vàng San | Xã Vàng San huyện Mường Tè | 95 | 2018-2019 | 1139/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 | 21900 | 10000 | 11900 |  | 11900 |  | 11900 |  | 11900 | 95 | 10000
1.2 | Dự án bố trí dân cư bản Táng Ngá xã Nậm Chà huyện Nậm nhùn | Xã Nậm Chà huyện Nậm Nhùn | 32 | 2018-2019 | Công văn số 516-CV/TU ngày 25/01/2018 của Tỉnh ủy Lai Châu | 7000 | 6360 | 640 |  | 640 |  | 640 |  | 640 | 32 | 6360
1.3 | Dự án bố trí sắp xếp dân cư bản Nậm Sập | Xã Nậm Pì huện Nậm Nhùn | 23 | 2018-2020 | 1043/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 | 4500 | 4060 | 440 |  | 440 |  | 440 |  | 440 | 23 | 4060
2 | Dự án cấp bách 2018 khởi công mới |  | 328 |  |  | 184300 | 151000 | 33300 |  |  |  |  | 0 | 0 | 328 | 151000
2.1 | Dự án bố trí sắp xếp dân cư tập trung bản Sáng Tùng xã Tả Ngảo; bản Sà Dề Phìn xã Sà Dề Phìn; bản Nậm Cầy xã Chăn Nưa huyện Sìn Hồ | Huyện Sìn Hồ | 73 | 2018-2020 | Di chuyển khẩn cấp do thiên tai gây ra | 80000 | 60000 | 20000 | [6 empty] | 73 | 60000 | 821.9178 | 73
2.2 | Dự án bố trí sắp xếp dân cư tập trung bản Pá Sập; xã Nậm Pì; bản Huổi Van II xã Nậm Hàng | Huyện Nậm Nhùn | 90 | 2018-2020 | Di chuyển khẩn cấp do thiên tai gây ra | 33000 | 30000 | 3000 | [6 empty] | 90 | 30000 | 333.3333
2.3 | Dự án bố trí dân cư tập trung bản Hua Cưởm 1,2,3 xã Trung Đồng; | Huyện Tân Uyên | 65 | 2018-2020 | Di chuyển khẩn cấp do thiên tai gây ra | 44000 | 40000 | 4000 | [6 empty] | 65 | 40000 | 615.3846
2.4 | Dự án bố trí dân cư tập trung bản A Mại, xã Pa Vệ Sủ; bản Nậm Củm xã Bum Nưa; bản Nậm Sẻ xã Vàng San | Huyện Mường Tè | 100 | 2018-2020 | Di chuyển khẩn cấp do thiên tai gây ra | 27300 | 21000 | 6300 | [6 empty] | 100 | 21000 | 210
II | Dự án khởi công mới năm 2019 và 2020 |  | 371 |  |  | 155200 | 141000 | 14200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 141000
1 | Dự án bố trí sắp xếp dân cư tập trung bản Nậm Cầy xã Chăn Nưa huyện Sìn Hồ | Huyện Sìn Hồ | 26 | 2019-2020 |  | 22000 | 20000 | 2000 | [6 empty] | 26 | 20000 | 769.2308
2 | Dự án bố trí dân cư vùng thiên tai bản Ứ Ma xã Pa Ủ, xã Can Hồ, bản Pa Thoóng trên xã Bum Tở, bản Nà Hừ, xã Bum Nưa | Huyện Mường Tè | 154 | 2019-2020 |  | 34200 | 31000 | 3200 | [6 empty] | 154 | 31000
3 | Dự án bố trí dân cư tập trung xã Nậm Chà, bản Ma Sang xã Nậm Pì | Huyện Nậm Nhùn | 132 | 2019-2020 |  | 55000 | 50000 | 5000 | [6 empty] | 132 | 50000
4 | Dự án bố trí dân cư tập trung bản Hua Tra Nọi xã Mường Khoa; bản Phiêng Bay xã Nậm Cần | Huyện Tân Uyên | 59 | 2019-2020 |  | 44000 | 40000 | 4000 | [6 empty] | 59 | 40000 | 677.9661

## Sheet1
DANH MỤC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ THIÊN TAI CẤP BÁCH NĂM 2018 VÀ NĂM 2019-2020
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Lai Châu)
STT | Tên dự án | Địa điểm xây dựng (thôn, xã, huyện) | Quy mô (hộ) | Thời gian khởi công - Hoàn thành | Quyết định phê duyệt (Số, ngày, tháng, năm) | Tổng vốn duyệt (triệu đồng) | Trong đó |  |  | Vốn đã bố trí đến năm 2018 (triệu đồng) | Trong đó |  |  | Lũy kế giải ngân đến năm 2018 (triệu đồng) | Dự kiến số hộ bố trí (hộ) | Đề nghị NSTƯ bổ sung cấp bách năm 2018 (triệu đồng) |  | 4861
[7 empty] | NSTW | NSĐP | Vốn khác |  | NSTW | NSĐP | Vốn khác
| TỔNG SỐ |  | 699 | 0 | 0 | 339500 | 292000 | 47500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 292000
I | Dự án cấp bách 2018 đang triển khai thực hiện |  | 150 |  |  | 33400 | 20420 | 12980 | 0 | 12980 | 0 | 12980 | 0 | 12980 | 150 | 20420
1 | Dự án bố trí dân cư tập trung bản Nà Phầy xã Vàng San | Xã Vàng San huyện Mường Tè | 95 | 2018-2019 | 1139/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 | 21900 | 10000 | 11900 |  | 11900 |  | 11900 |  | 11900 | 95 | 10000
2 | Dự án bố trí dân cư bản Táng Ngá xã Nậm Chà huyện Nậm nhùn | Xã Nậm Chà huyện Nậm Nhùn | 32 | 2018-2019 | Công văn số 516-CV/TU ngày 25/01/2018 của Tỉnh ủy Lai Châu | 7000 | 6360 | 640 |  | 640 |  | 640 |  | 640 | 32 | 6360
3 | Dự án bố trí sắp xếp dân cư bản Nậm Sập | Xã Nậm Pì huện Nậm Nhùn | 23 | 2018-2020 | 1043/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 | 4500 | 4060 | 440 |  | 440 |  | 440 |  | 440 | 23 | 4060
I | Dự án cấp bách 2018 khởi công mới |  | 328 |  |  | 184300 | 151000 | 33300 |  |  |  |  | 0 | 0 | 328 | 151000
1 | Dự án bố trí sắp xếp dân cư tập trung bản Sáng Tùng xã Tả Ngảo; bản Sà Dề Phìn xã Sà Dề Phìn; bản Nậm Cầy xã Chăn Nưa huyện Sìn Hồ | Huyện Sìn Hồ | 73 | 2018-2020 | Di chuyển khẩn cấp do thiên tai gây ra | 80000 | 60000 | 20000 | [6 empty] | 73 | 60000 | 821.9178 | 73
2 | Dự án bố trí sắp xếp dân cư tập trung bản Pá Sập; xã Nậm Pì; bản Huổi Van II xã Nậm Hàng | Huyện Nậm Nhùn | 90 | 2018-2020 | Di chuyển khẩn cấp do thiên tai gây ra | 33000 | 30000 | 3000 | [6 empty] | 90 | 30000 | 333.3333
3 | Dự án bố trí dân cư tập trung bản Hua Cưởm 1,2,3 xã Trung Đồng; | Huyện Tân Uyên | 65 | 2018-2020 | Di chuyển khẩn cấp do thiên tai gây ra | 44000 | 40000 | 4000 | [6 empty] | 65 | 40000 | 615.3846
4 | Dự án bố trí dân cư tập trung bản A Mại, xã Pa Vệ Sủ; bản Nậm Củm xã Bum Nưa; bản Nậm Sẻ xã Vàng San | Huyện Mường Tè | 100 | 2018-2020 | Di chuyển khẩn cấp do thiên tai gây ra | 27300 | 21000 | 6300 | [6 empty] | 100 | 21000 | 210
II | Dự án khởi công mới năm 2019 và 2020 |  | 371 |  |  | 155200 | 141000 | 14200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 141000
1 | Dự án bố trí sắp xếp dân cư tập trung bản Nậm Cầy xã Chăn Nưa huyện Sìn Hồ | Huyện Sìn Hồ | 26 | 2019-2020 |  | 22000 | 20000 | 2000 | [6 empty] | 26 | 20000 | 769.2308
2 | Dự án bố trí dân cư vùng thiên tai bản Ứ Ma xã Pa Ủ, xã Can Hồ, bản Pa Thoóng trên xã Bum Tở, bản Nà Hừ, xã Bum Nưa | Huyện Mường Tè | 154 | 2019-2020 |  | 34200 | 31000 | 3200 | [6 empty] | 154 | 31000
3 | Dự án bố trí dân cư tập trung xã Nậm Chà, bản Ma Sang xã Nậm Pì | Huyện Nậm Nhùn | 132 | 2019-2020 |  | 55000 | 50000 | 5000 | [6 empty] | 132 | 50000
4 | Dự án bố trí dân cư tập trung bản Hua Tra Nọi xã Mường Khoa; bản Phiêng Bay xã Nậm Cần | Huyện Tân Uyên | 59 | 2019-2020 |  | 44000 | 40000 | 4000 | [6 empty] | 59 | 40000 | 677.9661