| - ỦY BAN NHÂN DÂN - TỈNH LAI CHÂU Số:767/UBND-KTN V/v triển khai các dự án KCM năm 2018 - Chương trình 30a thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc - Lai Châu, ngày 31 tháng 5 năm 2018 |
| --- | --- |

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động – TBXH;

- UBND các huyện: Than Uyên, Tân Uyên.

Ngày 28 tháng 3 năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 378/UBND-KTN về việc tạm dừng triển khai các dự án khởi công mới năm 2018 thuộc Chương trình 30a trong thời gian chờ xin ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương. Đến ngày 16 tháng 5 năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 3167/BKHĐT-KTĐPLT về việc triển khai Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2018 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo tỉnh Lai Châu (phúc đáp Văn bản số 378/UBND-KTN).

Theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các huyện thoát nghèo quy định tại Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ (gồm huyện Than Uyên và Tân Uyên) vẫn thuộc phạm vi và đối tượng phân bổ vốn năm 2018. Tuy nhiên, theo Điểm b Điều 2 và Điểm a Điều 4 Quyết định số 275/QĐ-TTg thì từ năm 2019 các huyện này sẽ không được bố trí vốn thực hiện chính sách đầu tư và duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng theo tiêu chí, định mức quy định từ Chương trình 30a (trừ phần vốn cấp bù của năm 2018 (nếu có)). Do đó, để tiếp tục triển khai kế hoạch vốn đã giao năm 2018, tránh gây nợ đọng xây dựng cơ bản, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đối với UBND huyện Than Uyên

Tổng vốn kế hoạch giao Chương trình 30a của huyện năm 2018 là 17.308 triệu đồng, trong đó bố trí cho dự án chuyển tiếp là 10.526 triệu đồng, trả vốn ứng trước là 3.188 triệu đồng, còn lại bố trí cho các dự án khởi công mới là 3.594 triệu đồng. Tổng nhu cầu vốn cần bố trí kế hoạch năm 2019 (không bao gồm khởi công mới 2018) là 9.995 triệu đồng (trong đó, dự án dự kiến hoàn thành là 4.538 triệu đồng, thu hồi vốn ứng trước là 5.457 triệu đồng).

Do đó, đề nghị UBND huyện thực hiện điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đã giao cho các dự án khởi công mới năm 2018 (gồm 04 dự án) tại Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh là 3.594 triệu đồng để bố trí cho dự án chuyển tiếp còn nhu cầu hoặc bố trí trả vốn ứng trước.

2. Đối với UBND huyện Tân Uyên

Tổng vốn kế hoạch giao Chương trình 30a của huyện năm 2018 là 16.819 triệu đồng, trong đó bố trí cho dự án hoàn thành và chuyển tiếp là 7.015 triệu đồng, dự án khởi công mới là 9.804 triệu đồng (kế hoạch năm 2018 đã bố trí 100% nhu cầu vốn cho các dự án hoàn thành, chuyển tiếp thuộc chương trình 30a).

Căn cứ kế hoạch vốn đã giao cho các dự án khởi công mới năm 2018 thuộc Chương trình 30a (04 dự án) tại Quyết định số 1716/QĐ-UBND, đề nghị UBND huyện thực hiện rà soát, lựa chọn dự án cần thiết, cấp bách để tiếp tục triển khai thực hiện phù hợp với số vốn đã giao; trường hợp lựa chọn dự án có tổng mức đầu tư vượt số kế hoạch vốn đã giao thì UBND huyện có trách nhiệm cân đối bố trí bổ sung bằng các nguồn vốn thuộc ngân sách huyện quản lý để thực hiện, đảm bảo không để nợ đọng Xây dựng cơ bản.

3. UBND các huyện báo cáo phương án điều chỉnh kế hoạch vốn về Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính để tổng hợp trước ngày 07 tháng 6 năm 2018.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính trên cơ sở đề nghị của UBND các huyện, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch năm 2018 - Chương trình 30a đã giao cho các huyện trên tại Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017.

Căn cứ nội dung Văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện: Than Uyên, Tân Uyên triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Tính); - Lưu: VT, KTN. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (đã ký) Giàng A Tính |
| --- | --- |